| ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Бродівської міської ради від 14.05.2024 № 89/03-03 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План заходів з проходження бюджетного процесу у 2024 році для формування показників на 2025 – 2027 роки |  |  |  |
| № з/п | Назва заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Складання прогнозу міського бюджету на 2025-2027 роки: |  |  |  |
| 1.1. | Подання фінансовому управлінню міської ради основних прогнозних показників соціально-економічного розвитку територіальної громади на 2025-2027 роки | Відділ економіки та публічних закупівель міської ради | До 05 липня 2024 року |
| 1.2. | Проведення розрахунку та подання фінансовому управлінню міської ради інформації щодо прогнозних надходжень до міського бюджету у 2025-2027 роках у розрізі податків і платежів, що контролюються податковими органами | Буське відділення ДПС у Львівській області | До 10 липня 2024 року |
| 1.3. | Подання фінансовому управлінню міської ради прогнозу надходження до міського бюджету у 2025-2027 роках коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, та частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | Відділ юридичного супроводу, комунального майна, екології та благоустрою міської ради | До 10 липня 2024 року |
| 1.4. | Розрахунок прогнозу обсягу доходів міського бюджету, визначення обсягу фінансування міського бюджету на 2025-2027 роки | Фінансове управління міської ради | До 15 липня 2024 року |
| 1.5. | Розроблення інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу міського бюджету на 2025-2027 роки та доведення її до головних розпорядників коштів міського бюджету | Фінансове управління міської ради | До 19 липня 2024 року |
| 1.6. | Відповідно до інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу міського бюджету та орієнтовних граничних показників, доведених фінансовим управлінням міської ради, надання фінансовому управлінню міської ради пропозицій до прогнозу міського бюджету на 2025-2027 роки | Головні розпорядники коштів міського бюджету | До 01 серпня 2024 року |
| 1.7. | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу міського бюджету на 2025-2027 роки на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків міського бюджету і вимогам доведеної інструкції та прийняття рішення про включення поданих пропозицій до прогнозу міського бюджету на 2025-2027 роки | Фінансове управління міської ради | До 09 серпня 2024 року |
| 1.8. | Підготовка, погодження та подання департаменту фінансів обласної державної адміністрації довідок про фактично сплачені суми податку на доходи фізичних осіб у 2023 році для коригування індексів податкоспроможності місцевих бюджетів Львівської області відповідно до статті 100 Бюджетного кодексу України у зв’язку зі зміною місцезнаходження суб’єктів господарювання платників податків | Фінансове управління міської ради | До 09 серпня 2024 року |
| 1.9. | Подання прогнозу міського бюджету на 2025-2027 роки на розгляд і схвалення виконкомом міської ради | Фінансове управління міської ради | До 15 серпня 2024 року |
| 1.10. | Розгляд та схвалення прогнозу міського бюджету на 2025-2027 роки | Виконавчий комітет міської ради | До 30 серпня 2024 року |
| 1.11. | Оприлюднення на офіційному сайті схваленого виконкомом міської ради прогнозу Бродівського міського бюджету на 2025-2027 роки | Фінансове управління міської ради | У п’ятиденний термін з дня його схвалення |
| 1.12. | Подання прогнозу міського бюджету на 2025-2027 роки разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до міської ради | Фінансове управління міської ради | До 06 вересня 2024 року |
| 1.13. | Забезпечення надання департаменту фінансів, казначейським органам інформації щодо формування та схвалення прогнозу міського бюджету на 2025-2027 роки відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 “Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні” | Фінансове управління міської ради | У терміни, визначені наказом МФУ від 30.08.2021 р. № 488 (зі змінами) |
| 2. Складання проєкту міського бюджету на 2025 рік: |  |  |  |
| 2.1. | Аналіз діючої мережі закладів загальної середньої освіти та організація попередніх слухань щодо комплектування мережі закладів загальної середньої освіти на 2024/2025 навчальний рік спільно з профільним заступником голови міської ради, в яких є проблеми пов’язані з комплектуванням мережі закладів загальної середньої освіти | Відділ освіти міської ради | До 20 травня 2024 року |
| 2.2. | Підготовка та подання пропозицій департаменту фінансів облдержадміністрації щодо внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції | Фінансове управління міської ради | До 1 липня 2024 року |
| 2.3. | Формування оптимальної, фінансово-спроможної мережі закладів загальної середньої освіти Бродівської територіальної громади на 2024/2025 навчальний рік | Відділ освіти міської ради | До 05 вересня 2024 року |
| 2.4. | Надання фінансовому управлінню міської ради прогнозу росту цін і тарифів на енергоносії та комунальні послуги в 2025 році | Відділ розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства міської ради | До 20 вересня 2024 року |
| 2.5. | Доведення до головних розпорядників коштів міського бюджету розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, схвалених Кабінетом Міністрів України, в проєкті Закону України “Про Державний бюджет на 2025 рік”, методики їх визначення, організаційно-методичних вимог та інших показників щодо складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік | Фінансове управління міської ради | До 01 жовтня 2024 року |
| 2.6. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів та проєктних розрахункових показників видатків міського бюджету з урахуванням особливостей складання проєктів місцевих бюджетів | Фінансове управління міської ради | До 4 жовтня 2024 року |
| 2.7. | Надання фінансовому управлінню міської ради бюджетних запитів у форматі програмно-цільового методу бюджетування щодо потреби в коштах на утримання установ, підприємств та організацій міської комунальної власності, виконання місцевих програм, розширення переліку джерел фінансування бюджетних установ і збільшення власних надходжень | Головні розпорядники коштів міського бюджету | До 18 жовтня 2024 року |
| 2.8. | Аналіз отриманих від головних розпорядників коштів міського бюджету бюджетних запитів та прийняття рішення про їх включення до проєкту міського бюджету на 2025 рік. Проведення нарад з головними розпорядниками коштів з цього питання | Фінансове управління міської ради | До 08 листопада 2024 року |
| 2. 9. | Доведення до головних розпорядників коштів міського бюджету: - обсягів міжбюджетних трансфертів врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні; - текстових статей, методологічно-організаційних вимог щодо складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік | Фінансове управління міської ради | У тижневий термін з дня прийняття ВРУ проєкту Закону України про Державний бюджет України на 2025 рік у другому читанні |
| 2.10. | Підготовка проєкту рішення міської ради про міський бюджет з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, подання їх Бродівській міській раді | Фінансове управління міської ради | До 20 листопада 2024 року |
| 2.11. | Оприлюднення на офіційному сайті проєкту рішення про Бродівський міський бюджет на 2025 рік | Фінансове управління міської ради | Не пізніше, ніж через три робочі дні після подання його міській раді |
| 2.12. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах, або оприлюднення їх в інший спосіб | Головні розпорядники бюджетних коштів | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання проєкту рішення про міський бюджет міській раді |
| 2.14. | Схвалення та затвердження проєкту рішення міської ради про міський бюджет на 2025 рік | Бродівська міська рада | До 25 грудня 2024 року |
| 2.15. | Оприлюднення на офіційному сайті рішення про Бродівський міський бюджет на 2025 рік | Бродівська міська рада | У десятиденний термін з дня його прийняття |
| 2.16. | Подання рішення про затвердження міського бюджету на 2025 рік департаменту фінансів обласної державної адміністрації для проведення експертизи на відповідність його положень чинному бюджетному законодавству | Фінансове управління міської ради | Наступного дня після підписання рішення |
| 2.17. | Доведення до головних розпорядників коштів міського бюджету лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування на 2025 рік | Фінансове управління міської ради | У двотижневий термін з дня ухвалення відповідного рішення про затвердження міського бюджету на 2025 рік |
| 2.18. | Підготовка та затвердження розпису міського бюджету на 2025 рік. Подання його до Бродівського відділення Державної казначейської служби України у Львівській області | Фінансове управління міської ради | У місячний термін з дня прийняття відповідного рішення про затвердження міського бюджету на 2025 рік |
| 2.19. | Забезпечення надання департаменту фінансів обласної державної адміністрації, казначейським органам інформації щодо формування та схвалення проєкту міського бюджету на 2025 рік відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 “Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні” | Фінансове управління міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів | У терміни, визначені наказом МФУ від 30.08.2021 р. № 488 (зі змінами) |

Начальник фінансового управління

Бродівської міської ради							                                                Тетяна МАРТИШ