Додаток 1

до «Стратегії розвитку Бродівської міської

територіальної громади до 2027 року»

ПЛАН ЗАХОДІВ

з впровадження у 2022 -2024 роках

Стратегії розвитку

Бродівської міської

територіальної громади до 2027 року

2022 рік

Зміст

І. Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії Бродівської територіальної громади до 2027 року	3

ІІ. Стратегічні, операційні цілі та завдання Стратегії	6

ІІІ. Каталог технічних завдань до Плану заходів на 2022-2024 роки	16

Стратегічна ціль 1. Конкурентоздатна та інноваційна економіка	16

Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу	31

Стратегічна ціль 3. Територія комфортного і безпечного життя	61

Стратегічна ціль 4. Ефективне врядування	90

І. Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії Бродівської територіальної громади до 2027 року

Загальні положення

Основним інструментом реалізації Стратегії Бродівської територіальної громади до 2027 року (надалі – Стратегія) є План заходів для кожного з двох етапів (2022-2024 рр. і 2025-2027 рр.) та моніторинг результативності його реалізації.

План заходів зі впровадження Стратегії на 2022-2024 роки (надалі – План заходів) розроблений на підставі Закону України «Про засади державної регіональної політики», Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 № 79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації».

Розробка та ефективна реалізація Плану заходів передбачає налагодження партнерства між Бродівською територіальною громадою та: Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Золочівською районною державною адміністраціями і районною радою, а також організаціями громадянського суспільства для забезпечення врахування інтересів суб'єктів регіонального розвитку та забезпечення суспільної підтримки реалізації заходів та проєктів Стратегії.

Збір ідей проєктів до Плану заходів

Після завершення 3-го засідання Робочої групи по розробці Стратегії 26 серпня 2021 року був оголошений збір ідей проєктів до Плану заходів за встановленою формою. Всі проєктні ідеї мали відповідати «дереву цілей» Стратегії – переліку стратегічних і операційних цілей та завдань.

30 вересня 2021 року збір ідей проєктів  до Плану заходів був завершений. Всього поступило 126 заявок – технічних завдань  від представників громади (юридичних та фізичних осіб, органу місцевого самоврядування, бюджетних організацій, громадських організацій, ініціативних груп) тощо.

Відбір технічних завдань до Плану заходів

Для відбору технічних завдань (надалі – ТЗ) були розроблені критерії відбору проектів, які враховували ступінь готовності проєкту до реалізації, орієнтованість на масштаб охоплення території, реалістичність обсягів та джерел фінансування. Це дало змогу зменшити суб’єктивність відбору та формалізувати процес.

Всі критерії відбору ТЗ були згруповані у дві категорії – важливість проекту та його готовність до реалізації. За основу була взята методологія оцінки проектних заявок, яка є аналогічною до «Методології планування регіонального розвитку в Україні», розробленої в рамках Проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку України».

Ранжування проектів та пріоритизація здійснювались на основі наступних критеріїв:

| Назва критерію | Зміст критерію | Бали |
| --- | --- | --- |
| Важливість |  |  |  |
| Відповідність Стратегії | Проєкт має очевидний внесок до більш ніж однієї стратегічної цілі | 10 |
|  | Проєкт має очевидний внесок до більш ніж однієї операційної цілі | 8 |
|  | Проект має очевидний внесок до однієї операційної цілі | 5 |
|  | Проєкт має опосередкований внесок до хоча б однієї операційної цілі | 2 |
| Вплив проекту | Проєкт має вплив на всю область | 10 |
|  | Проєкт має вплив на кілька територіальних громад | 8 |
|  | Проєкт має вплив одночасно на одну громаду | 5 |
|  | Проєкт має вплив на один населений пункт | 2 |
|  | Неможливо здійснити об’єктивну оцінку | 0 |
| Спрямованість проекту | Економічний проєкт | 10 |
|  | Економічний проєкт із соціальною (або екологічною) складовою | 8 |
|  | Соціальний (або екологічний) проєкт зі створенням додаткових економічних благ | 5 |
|  | Соціальний (або екологічний) проєкт | 2 |
| Готовність до реалізації |  |  |  |
| Статус проекту | Проєкт є продовженням успішного проєкту, що реалізувався в попередні роки (перехідний проєкт) | 10 |
|  | Наявне позитивне попереднє техніко-економічне обґрунтування проєкту | 8 |
|  | Наявна технічна документація та аналіз витрат/попередній розрахунок проєкту | 5 |
|  | Наявна проєктна пропозиція чи ідея проєкту | 2 |
| Співфінансування | Обґрунтовано більше 50% від необхідного співфінансування проєкту | 10 |
|  | Обґрунтовано не менше 30% від необхідного співфінансування проєкту | 8 |
|  | Обґрунтовано не менше 10% від необхідного співфінансування проєкту | 4 |
|  | Обґрунтування співфінансування відсутнє | 1 |
| Не фінансові ресурси | Наявні матеріальні ресурси (земля, споруди тощо), підтверджено кваліфікацію виконавців проєкту | 10 |
|  | Для реалізації проєкту не має необхідності в матеріальних ресурсах, кваліфікацію виконавців проєкту підтверджено | 8 |
|  | Наявні матеріальні ресурси підтверджено, кваліфікацію виконавців проєкту не підтверджено | 6 |
|  | Наявні матеріальні ресурси не підтверджено, кваліфікацію виконавців проєкту підтверджено | 4 |
|  | Для реалізації проєкту не має необхідності в матеріальних ресурсах, кваліфікацію виконавців проекту не підтверджено | 2 |
|  | Наявні матеріальні ресурси та кваліфікація виконавців проєкту не підтверджено | 1 |

Пріоритизація проектів за вищенаведеними критеріями та їх питомою вагою здійснювалася на основі нижче зазначеної матриці пріоритетності:

| Матриця пріоритетності |  | Важливість |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Висока (25 і вище) | Середня (15-25) | Низька (до 15) |
| Готовність | Висока (25 і вище) | Перший рівень | Другий рівень | Не пріоритет |
|  | Середня (15-25) | Перший рівень | Другий рівень | Не пріоритет |
|  | Низька (до 15) | Перший рівень | Не пріоритет | Не пріоритет |

При формуванні переліку ТЗ до Плану заходів також бралися до уваги плани заходів державних та регіональних секторальних стратегій - вже затверджених і таких, що розробляються. Зокрема, Стратегії управління відходами до 2030 року, Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва (МСП) Львівської області, Експортної стратегії Львівщини.

Крім того, Робоча група опрацювала не тільки проєктні ідеї, надані у 2021 році, а й регіональні і місцеві цільові програми розвитку, у тому числі за 2020-2021 рр., що забезпечило тяглість найбільш успішних та конкурентоспроможних ідей та їх прив’язку до регіональних і місцевих програм, тим самим забезпечуючи реальні джерела співфінансування.

Визначаючи показники кількості ТЗ Плану заходів та обсяги їх фінансування було прийнято до уваги пріоритети та ресурси потенційних джерел фінансування проектів - державних програм та субвенцій, Державного фонду регіонального розвитку, обласних цільових програм, місцевого бюджету, програм міжнародної технічної допомоги, інвестиційних коштів тощо.

Головними пріоритетами при формуванні Плану заходів з реалізації у 2022 – 2024 рр. Стратегії розвитку Бродівської територіальної громади до 2027 року стали:

- баланс кількості ТЗ та коштів між стратегічними та операційними цілями Плану заходів;

- узгодження переліку ТЗ до Плану заходів та перелік заходів/проєктів Стратегії розвитку Львівщини до 2027 року;

- застосування підходів, запропонованих  кращими міжнародними практиками при відборі ТЗ до Плану заходів та їх пріоритизації.

План заходів із впровадження Стратегії розвитку Бродівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки складається з 47 проєктних ідей (технічних завдань) на загальну суму 4,4 млрд. грн.

ІІ. Стратегічні, операційні цілі та завдання Стратегії

Стратегічні цілі

Стратегічне бачення розвитку Бродівської міської територіальної громади буде досягатись завдяки реалізації чотирьох стратегічних цілей:

- Стратегічна ціль 1. Конкурентоздатна та інноваційна економіка

- Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу

- Стратегічна ціль 3. Територія комфортного і безпечного життя

- Стратегічна ціль 4. Ефективне врядування

Операційні цілі та завдання

Вищеозначені стратегічні цілі будуть реалізовані через систему операційних цілей та завдань. Їх реалізація передбачає виконання конкретних проєктів, внесених до каталогу технічних завдань (ТЗ).

| Стратегічна ціль 1. Конкурентоздатна та інноваційна економіка |  |
| --- | --- |
| Операційні цілі | Завдання |
| 1.1. Покращення інвестиційної привабливості території | 1.1.1. Формування інвестиційної політики громади |
|  | 1.1.2. Сприяння створенню ефективної логістичної інфраструктури території |
|  | 1.1.3. Промоція економічних можливостей громади |
| 1.2. Підтримка підприємницької діяльності | 1.2.1. Підтримка малого і середнього підприємництва за перспективними напрямками |
|  | 1.2.2.Підтримка сільських виробників |
|  | 1.2.3.Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу |
|  | 1.2.4.Розвиток трудових ресурсів |
| 1.3. Розвиток туристичної галузі | 1.3.1.Підтримка наявної та розбудова туристично-рекреаційної інфраструктури |
|  | 1.3.2. Створення та розвиток нових туристичних пропозицій |
|  | 1.3.3. Сприяння популяризації туристичного потенціалу громади в Україні та за кордоном |
| Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу |  |
| Операційні цілі | Завдання |
| 2.1. Інноваційна освіта | 2.1.1. Формування новітнього освітнього простору |
|  | 2.1.2. Розвиток позашкільної освіти |
|  | 2.1.3. Професійне зростання педагогічних працівників |
| 2.2. Ефективна мережа закладів громадського здоров’я та соціального захисту | 2.2.1. Розбудова первинної ланки медичних закладів |
|  | 2.2.2. Розбудова спеціалізованої мережі медичних закладів (вторинна ланка, невідкладна допомога) |
|  | 2.2.3. Розвиток системи надання соціальних послуг |
| 2.3. Новітній культурний простір | 2.3.1. Трансформація та модернізація закладів культури |
|  | 2.3.2. Формування нових форм підтримки культурних заходів |
| 2.4. Здоровий спосіб життя | 2.4.1. Сприяння створенню спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом |
|  | 2.4.2. Розвиток фізичної культури |
| Стратегічна ціль 3. Територія комфортного і безпечного життя |  |
| Операційні цілі | Завдання |
| 3.1.Сталий розвиток території | 3.1.1 Розробка планувальних, містобудівних документів |
|  | 3.1.2.Розвиток інженерної інфраструктури |
|  | 3.1.3. Дорожня інфраструктура |
|  | 3.1.4. Розвиток громадського простору |
|  | 3.1.5 Збереження історико-архітектурних пам’яток |
|  | 3.1.6. Енергоефективна громада |
| 3.2. Безпечне середовище | 3.2.1. Громадська безпека |
|  | 3.2.2. Комплексна система поводження з відходами |
|  | 3.2.3.Екологічна безпека |
|  | 3.2.4.Протипожежна безпека |
| Стратегічна ціль 4. Ефективне врядування |  |
| Операційні цілі | Завдання |
| 4.1. Прозора і ефективна влада | 4.1.1.Удосконалення системи управління громадою |
|  | 4.1.2. Покращення якості надання публічних послуг |
| 4.2. Активні громадяни | 4.2.1. Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців |
|  | 4.2.2. Підвищення активності організацій громадянського суспільства, особливо молодіжних |

Стратегічна ціль 1. Конкурентоздатна та інноваційна економіка

Мета стратегічної цілі 1. Покращення якості життя і економічного благополуччя населення шляхом ефективного використання наявного потенціалу та конкурентних переваг громади через стимулювання зростання інноваційної економіки, сталого розвитку туризму та підвищення конкурентоспроможності агропродовольчого сектору.

Мета стратегічної цілі досягається через реалізацію таких операційних цілей:

| Операційна ціль 1.1. | Операційна ціль 1.2. | Операційна ціль 1.3. |
| --- | --- | --- |
| Покращення інвестиційної привабливості території | Підтримка підприємницької діяльності | Розвиток туристичної галузі |

Операційна ціль 1.1. Покращення інвестиційної привабливості території

Очікувані результати

- Створення ефективної інвестиційної політики громади

- Зріст ефективності використання комунальних ресурсів

- Підвищення експортного потенціалу підприємницького сектору

- Покращення логістичної інфраструктури

- Залучення нових системних інвесторів

Індикатори

- Позиція громади у загальнорегіональному рейтингу ведення бізнесу

- Кількість інвестиційних пропозицій, одиниць

- Обсяг капітальних інвестицій  у розрахунку на 1 особу, тис. грн.

- Темпи зростання експорту товарів та послуг, %

- Наявність системи обліку та використання комунальних ресурсів

- Кількість об’єктів логістичної інфраструктури, одиниць

Операційна ціль 1.2. Підтримка підприємницької діяльності

Очікувані результати

- Збільшення кількісті осіб, що займаються підприємницькою діяльністю

- Збільшення надходжень до бюджету громади від підприємницької діяльності

- Розвиток кооперативів

- Збільшення обсягу залучених коштів місцевими підприємцями

- Скорочення безробіття

Індикатори

- Кількість малих та середній підприємств, одиниць

- Кількість новостворених суб’єктів малого та середнього підприємництва, у тому числі у сільській місцевості, осіб

- Питома вага платників податків серед суб’єктів малого і середнього підприємництва до загальної кількості зареєстрованих, %

- Кількість видів адміністративних послуг, які надаються в електронній формі, одиниць

- Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, одиниць

- Кількість новостворених кооперативів та сімейних фермерських господарств, одиниць

- Кількість підприємців, що скористались фінансовими інструментами підтримки МСП, осіб

- Кількість осіб, що пройшли навчання з ведення підприємницької діяльності

- Рівень зайнятості, у тому числі на сільських територіях, %

Операційна ціль 1.3. Розвиток туристичної галузі

Очікувані результати

- Покращення збереженості і доступності природничої та культурно-історичної спадщини

- Збільшення кількості суб’єктів МСП в туристичній сфері

- Зростання обсягів та підвищення рівня якості наданих туристичних послуг; зростання потоку і урізноманітнення категорії туристів

- Збільшення тривалості перебування туристів на території громади

- Сприяння розвитку нових і потенційних туристичних продуктів

- Покращення позиціонування туристичних дестинацій регіону на ринку послуг; підвищення рівня інформованості про туристичний потенціал громади; підвищення іміджу громади серед мешканців регіону, України та іноземних громадян

Індикатори

- Кількість створених нових туристичних продуктів і послуг, одиниць

- Кількість створених робочих місць у туристичній сфері впродовж року, одиниць

- Зростання надходжень до місцевого бюджету, зокрема за рахунок надходжень від сплати туристичного збору, %

- Кількість створених нових тематичних шляхів та ознакованих маршрутів активного туризму, одиниць;

- Кількість проведених культурно-мистецьких та рекламно-інформаційних туристичних заходів

- Кількість готелів та їх наповненість, одиниць/осіб

- Кількість місцевих фестивалів та відвідувачів, одиниць/тис. осіб

- Кількість офіційних гідів та екскурсоводів, осіб

Орієнтовний фінансовий план ТЗ по стратегічній цілі 1

| № | Назва технічного завдання | Вартість, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом | 2022 | 2023 | 2024 |
| Операційна ціль 1.1. Покращення інвестиційної привабливості території |  |  |  |  |  |
|  | Інвентаризація ресурсів Бродівської громади | 1000,0 | 350,0 | 350,0 | 300,0 |
|  | Формування логістичної інфраструктури Бродівської територіальної громади | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - |
| Операційна ціль 1.2. Підтримка підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |
|  | Підтримка малого і середнього підприємництва Бродівської громади | 3300,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
|  | Конкурентоспроможне сільськогосподарське виробництво Бродівської громади | 1900,0 | 550,0 | 550,0 | 800,0 |
|  | Сталий економічний розвиток Бродівської громади | 1750,0 | 550,0 | 600,0 | 600,0 |
| Операційна ціль 1.3. Розвиток туристичної галузі |  |  |  |  |  |
|  | Музей - осередок розвитку та комунікації громади | 930,0 | 330,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | Розвиток туристичного потенціалу Бродівської громади | 1550,0 | 450,0 | 500,0 | 600,0 |
|  | Разом | 12430,0 | 4330,0 | 4400,0 | 3700,0 |

Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу

Мета стратегічної цілі 2.  Покращення життя та здоров’я населення шляхом надання якісних послуг через розвиток соціальної інфраструктури та ефективне використання наявного людського потенціалу.

Мета стратегічної цілі досягається через реалізацію таких операційних цілей:

| Операційна ціль 2.1. | Операційна ціль 2.2. | Операційна ціль 2.3. | Операційна ціль 2.4. |
| --- | --- | --- | --- |
| Інноваційна освіта | Ефективна мережа закладів громадського здоров’я та соціального захисту | Новітній культурний простір | Здоровий спосіб життя |

Операційна ціль 2.1. Інноваційна освіта

Очікувані результати

- Зростання якості освітніх послуг, зокрема в сільській місцевості

- Модернізація освітньої інфраструктури, матеріально-технічне забезпечення опорних навчальних закладів

- Запровадження профільного навчання в старшій школі

- Забезпечення ефективної системи підвезення учасників освітнього процесу

- Збільшення охоплення дітей дошкільною та позашкільною освітою

- Зростання професійного рівня педагогічних працівників

Індикатори

- Частка дітей дошкільного віку, охоплених послугами ДНЗ, наповнюваність груп закладів дошкільної освіти, %

- Наповнюваність класів в закладах шкільної освіти, осіб

- Частка дітей охоплених позашкільною освітою у загальній кількості дітей в громаді, %

- Витрати на освіту одного учня, грн/особу

- Частка випускників закладів загальної середньої освіти, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та математики 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з цих предметів, %

- Частка вчителів (вихователів) віком до 30 років у загальній кількості вчителів (вихователів), %

- Частка вчителів, що підвищили кваліфікаційний рівень у загальній кількості вчителів, %

Операційна ціль 2.2. Ефективна мережа закладів громадського здоров’я та соціального захисту

Очікувані результати

- Зниження рівня загальної захворюваності, інвалідності та смертності населення

- Трансформація системи охорони здоров’я, що забезпечить якісну, ефективну, доступну медичну допомогу всім верствам населення на первинному і вторинному медичному рівні

- Покращення системи невідкладної та екстреної медичної допомоги

- Збільшення кількості молодих спеціалістів медичної сфери, особливо у сільській місцевості

- Розвиток системи соціального захисту за рахунок імплементації нових технологій та інноваційних моделей соціальної роботи

- Зростання рівня охоплення соціальними послугами осіб, які їх потребують

- Розвиток системи надання інклюзивних послуг

Індикатори

- Обсяги  капітальних інвестицій в мережу медичних закладів громади, тис.грн

- Рівень захворюваності й смертності від туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу,%

- Укомплектованість закладів охорони здоров'я в сільській місцевості лікарями, які надають первинну медичну допомогу, у тому числі віком до 30 років, %;

- Кількість спеціалізованого автотранспорту закладів охорони здоров’я, одиниць

- Рівень охоплення соціальними послугами (співвідношення кількості отримувачів до кількості потребуючих), %

- Кількість учасників АТО (ООС), членів їх родин, членів родин загиблих охоплених програмою соціальної підтримки, осіб

- Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених кваліфікованим супроводом, осіб

Операційна ціль 2.3. Новітній культурний простір

Очікувані результати

- Трансформація народних домів в сучасні культурно-інформаційні центри (КІЦ)

- Збільшення кількості культурних заходів та їх учасників

- Покращення якості та збільшення кількості послуг які надають КІЦ

- Збільшення кількості молодих спеціалістів закладів культури, особливо у сільській місцевості

Індикатори

- Кількість модернізованих установ культури, одиниць

- Кількість культурно-масових та мистецьких заходів, одиниць

- Кількість творчих колективів та об’єднань, одиниць

- Кількість осіб, що регулярно користуються КІЦ, осіб

- Частка працівників культури віком до 30 років у загальній кількості працівників, %

Операційна ціль 2.4. Здоровий спосіб життя

Очікувані результати

- Забезпечення рівного доступу до спортивної інфраструктури

- Розвиток масового та загально-оздоровлюючого спорту

- Популяризація здорового способу життя, фізичної культури та професійного спорту серед населення

Індикатори

- Кількість спортивних шкіл, клубів, секцій, фізкультурно-оздоровчих груп, одиниць

- Кількість побудованих (реконструйованих) об’єктів для заняття фізичною культурою та спортом, одиниць

- Частка осіб, що регулярно займаються оздоровчим спортом у загальній кількості мешканців,%

Орієнтовний фінансовий план ТЗ по стратегічній цілі 2

| № | Назва технічного завдання | Вартість, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом | 2022 | 2023 | 2024 |
| Операційна ціль 2.1. Інноваційна освіта |  |  |  |  |  |
|  | Амфітеатр – креативний простір сучасного освітнього середовища | 1000,0 | 600,0 | 400,0 | - |
|  | Безпечна школа | 12000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 5000,0 |
|  | Сучасна школа – вимога часу | 21000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
|  | Розвиток середньої профільної освіти в Бродівській територіальній громаді | 7000,0 | - | 2000,0 | 5000,0 |
|  | Дошкільна освіта громади | 9000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  | Позашкільна освіта | 7000,0 | 1700,0 | 2400,0 | 2900,0 |
|  | Простір можливостей для професійного розвитку педагогів | 640,0 | 180,0 | 210,0 | 250,0 |
| Операційна ціль 2.2. Ефективна мережа закладів громадського здоров’я та соціального захисту |  |  |  |  |  |
|  | Розбудова первинної ланки медичних закладів Бродівської громади | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини м.Броди | 11000,0 | 5500,0 | 5500,0 | - |
|  | Влаштування педіатричного відділення Бродівської центральної міської лікарні | 4000,0 | 3000,0 | 1000,0 | - |
|  | Створення кабінету магнітно-резонансної томографії в Бродівській центральній міській лікарні | 15000,0 | 3000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
|  | Будівництво станції по зберіганню і подачі кисню в м.Броди | 4000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1000,0 |
|  | Бродівський Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю | 10000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 4000,0 |
|  | Стаціонарне відділення паліативної та хоспісної допомоги | 9000,0 | 2000,0 | 7000,0 | - |
|  | Створення дитячого будинку сімейного типу на території Бродівської громади | 2000,0 | 1800,0 | 200,0 | - |
| Операційна ціль 2.3. Новітній культурний простір |  |  |  |  |  |
|  | Центри культури та дозвілля – центри місцевої активності | 6600,0 | 2000,0 | 2200,0 | 2400,0 |
| Операційна ціль 2.4. Здоровий спосіб життя |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво приблокованого спортивного комплексу (басейн) | 53595,2 | 33595,2 | 20000,0 | - |
|  | На здоров’ї коштів не економлять | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Реконструкція стадіону «Ювілейний» у м. Броди | 5279,0 | 5279,0 | - | - |
|  | Разом | 184114,2 | 78154,2 | 67410,0 | 38550,0 |

Стратегічна ціль 3. Територія комфортного і безпечного життя

Мета стратегічної цілі 3. Покращення комфортного і безпечного життя населення шляхом сталого розвитку території (інженерної та дорожньої інфраструктури, громадських просторів) та забезпечення безпечного середовища, в першу чергу – екологічного.

Мета стратегічної цілі досягається через реалізацію таких операційних цілей:

| Операційна ціль 3.1. | Операційна ціль 3.2 |
| --- | --- |
| Сталий розвиток території | Безпечне середовище |

Операційна ціль 3.1. Сталий розвиток території

Очікувані результати

- Розвиток просторового планування громади

- Модернізація житлово-комунального господарства громади та зростання якості житлово-комунальних послуг для мешканців та бізнесу

- Зменшення побутового енергоспоживання, підвищення енергоефективності у бюджетній сфері та впровадження систем енергетичного менеджменту

- Збільшення частки використання відновлюваних джерел енергії

- Впровадження енергоефективних проєктів, скерованих на термомодернізацію житлових будинків з метою приведення їх теплотехнічних характеристик до нормативних показників

- Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів

- Покращення доступу та комфортності користування громадськими просторами на території громади, у тому числі - ліквідація бар’єрів для пересування маломобільних груп населення

- Покращення збереженості і доступності культурно-історичної спадщини громади

Індикатори

- Частка нових/оновлених генеральних планів населених пунктів громади у загальній кількості населених пунктів, %

- Рівень обладнання житлових будівель (міські /сільські території) централізованим водопостачанням та водовідведенням, %

- Загальний обсяг водовідведення, у тому числі нормативно очищених стічних вод та забруднених зворотних вод, млн м³

- Протяжність капітально відремонтованих доріг та тротуарів, км

- Частка нових/реконструйованих об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів громади у загальній кількості населених пунктів, %

- Кількість реалізованих проєктів з енергоефективності, одиниць

- Зменшення обсягів споживання енергоресурсів, %

- Питомі показники споживання паливно-енергетичних ресурсів установами бюджетної сфери

- Кількість реекспозицій та нових експозиційних розділів в музейно-експозиційних закладах, одиниць

- Кількість об’єктів пам’яток культурної спадщини, розташованих на території населених пунктів, на яких проводяться відповідні роботи по збереженню і реставрації, одиниць

- Кількість облаштованих публічних просторів, оздоровчих, паркових зон та об`єктів природного середовища, у тому числі для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, одиниць

Операційна ціль 3.2. Безпечне середовище

Очікувані результати

- Зміцнення безпеки мешканців області на вулицях та дорогах, у громадських місцях

- Розвиток та формування системи збирання, сортування та переробки відходів як вторинної сировини

- Ліквідація стихійних сміттєзвалищ

- Покращення управління твердими побутовими відходами

- Облаштування кладовищ

- Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об’єктів, розчистка русел річок

- Покращення збереженості і доступності цінних природних територій та об’єктів

- Виховання відповідального ставлення до природного навколишнього середовища

Індикатори

- Кількість правопорушень різної важкості в річному вимірі, одиниць

- Кількість дорожньо-транспортних пригод в річному вимірі, одиниць

- Зменшення скарг мешканців щодо безпритульних тварин, одиниць

- Питома вага використаних, знешкоджених та утилізованих відходів від загального обсягу утворених, %

- Кількість виявлених та ліквідованих несанкціонованих сміттєзвалищ, одиниць

- Кількість нових кладовищ, полігонів ТПВ, одиниць

- Кількість територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території громади, одиниць

- Кількість просвітницьких заходів, спрямованих на підвищення екологічної культури та освіти, одиниць

Орієнтовний фінансовий план ТЗ по стратегічній цілі 3

| № | Назва технічного завдання | Вартість, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом | 2022 | 2023 | 2024 |
| Операційна ціль 3.1. Сталий розвиток території |  |  |  |  |  |  |
|  | Містобудівний кадастр та просторове планування Бродівської громади | 2400,0 | 600,0 | 600,0 | 1200,0 |
|  | Покращення систем каналізації та водовідведення | 22500,0 | 8000,0 | 14500,0 | - |
|  | Реконструкція міського водозабору в м. Броди | 6123,5 | - | 6123,5 | - |
|  | Ремонт доріг Бродівської громади | 80000,0 | 25000,0 | 55000,0 | - |
|  | Дорога, що єднає громади | 1150,0 | 250,0 | 450,0 | 450,0 |
|  | Реконструкція міського парку на Майдані Свободи у м. Броди | 8640,6 | 8640,6 | - | - |
|  | Новий громадський простір для забезпечення дозвілля жителів Бродівської громади | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Реконструкція площі Ринок у м. Броди | 38226,0 | 19113,0 | 19113,0 | - |
|  | Збереження історичної забудови міста Броди | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | Енергозбереження житлового фонду Бродівської громади | 3200,0 | - | 3200,0 | - |
|  | Термомодернізація будівель закладів бюджетної сфери | 21500,0 | 3500,0 | 9500,0 | 8500,0 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення громади | 10420,0 | - | 5210,0 | 5210,0 |
|  | Модернізація тепломережі м.Броди | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Операційна ціль 3.2. Безпечне середовище |  |  |  |  |  |  |
|  | Притулок для бездомних тварин у м.Броди. | 5000,0 | 2000,0 | 3000,0 | - |
|  | Комплексна система поводження з відходами | 15000,0 | 3000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
|  | Створення та облаштування нового кладовища Бродівської громади | 1300,0 | 300,0 | 500,0 | 800,0 |
|  | Разом | 221010,1 | 72153,6 | 124946,5 | 23910,0 |

Стратегічна ціль 4. Ефективне врядування

Мета стратегічної цілі 4. Підвищення ефективності місцевого самоврядування шляхом забезпечення прозорості і ефективності влади, а також розбудови громадянського суспільства.

Мета стратегічної цілі досягається через реалізацію таких операційних цілей:

| Операційна ціль 4.1. | Операційна ціль 4.2 |
| --- | --- |
| Прозора і ефективна влада | Активні громадяни |

Операційна ціль 4.1. Прозора і ефективна влада

Очікувані результати

- Цифровізація роботи міської ради

- Забезпечення надання адміністративних послуг в доступному, комфортному форматі

- Ефективне залучення представників неурядових організацій та бізнесу до прийняття управлінських рішень

- Створення та ефективна робота геоінформаційної системи (ГІС) громади

- Підвищена обізнаність й участь громадян у процесах бюджетування, планування та прийняття рішень

Індикатори

- Діюча ГІС громади

- Питома вага електронних документів міської ради у загальному обсязі документообігу, %

- Відвідуваність офіційного сайту міської ради та кількість учасників груп у соціальних мережах, одиниць/осіб

- Частка мешканців, що задоволені якістю та швидкістю надання адміністративних послуг, %

Операційна ціль 4.2. Активні громадяни

Очікувані результати

- Активізація мешканців, в першу чергу молоді у суспільному житті громади

- Створення умов для розвитку молодіжних ініціатив

- Підвищення рівня обізнаності мешканців про діяльність місцевої влади

- Ефективне використання інструментів локальної демократії

Індикатори

- Кількість поданих, підтриманих і реалізованих проєктів «Бюджету участі», шт

- Кількість осіб, що прийняли участь в голосуванні «Бюджету участі»

- Кількість громадських консультативно-дорадчих органів при міській раді, їх кількісний і якісний склад та результати роботи, одиниць/осіб/звітів

- Збільшення кількості послуг, що надаються соціальними НУО,%

- Кількість сучасних молодіжних центрів, особливо у сільській місцевості, одиниць

Орієнтовний фінансовий план ТЗ по стратегічній цілі 4

| № | Назва технічного завдання | Вартість, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом | 2022 | 2023 | 2024 |
| Операційна ціль 4.1. Прозора і ефективна влада |  |  |  |  |  |
|  | Відкритий бюджет громади | 3750,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 |
|  | Відкрита і прозора влада | 4800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1200,0 |
|  | Удосконалення системи надання адміністративних послуг | 6500,0 | 1500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| Операційна ціль 4.2. Активні громадяни |  |  |  |  |  |
|  | КП ТРК «Броди»- голос громади. Проекція в майбутнє | 5190,0 | 1620,0 | 1770,0 | 1800,0 |
|  | Розвиток молоді – це шлях до сталого розвитку громади | 3500,0 | 500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
|  | Разом | 23740,0 | 6670,0 | 8820,0 | 8250,0 |

ІІІ. Каталог технічних завдань до Плану заходів на 2022-2024 роки

Стратегічна ціль 1. Конкурентоздатна та інноваційна економіка

| Назва проєкту | Інвентаризація ресурсів Бродівської громади |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.1.1. Формування інвестиційної політики громади |  |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: Розвиток економічного потенціалу громади шляхом упорядкування обліку та забезпечення контролю за використанням ресурсів та покращення інвестиційної привабливості громади Цілі проекту: - Завершити процес інвентаризації всіх ресурсів громади - Сформувати інвестиційний паспорт громади та портфель інвестиційних пропозицій |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська ТГ |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи – представники бізнесу, мешканці громади Кінцеві бенефіціари - населення Бродівської ТГ , потенційні інвестори |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Передача держземель за межами населених пунктів (крім тих земель, які потрібні державі для виконання її функцій) в комунальну власність сільських і міських рад або територіальних громад дає можливість громадам вільно розпоряджатись земельними ресурсами на своїх територіях та самостійно вирішувати питання у сфері земельних відносин. Тож ці землі мають допомогти перенаправити велику частину фінансових ресурсів від держави на місця. Перш за все громади зможуть отримувати гроші від земельного податку та орендної плати за землю. При цьому існує три ключові проблеми: - інвентаризація земель. Є наказ Держгеокадастру, згідно з яким саме цей орган має провести такі роботи. У реальності цього недостатньо. Проведення всього спектру землевпорядних робіт потребує великих фінансових вливань, яких у більшості громад немає. У Держгеокадастрі відсутня інформація щодо більш ніж 20% земель. Документи на землю зберігаються здебільшого в паперовому вигляді, а якісного електронного реєстру взагалі не існує; - помилки у формуванні земельних ділянок. Дуже часто і громада, й орендарі, й інші учасники земельних відносин стикаються з ситуацією, коли земельні ділянки сформовані з помилками, що потім унеможливлює реєстрацію права власності. Громада не отримує гроші за використання землі, ОТГ не має повної картини наявних земель, на яких вона може реалізовувати власні проекти або запрошувати інвесторів. Мешканці не знають, що конкретно їм належить. А орендарі землі, намагаючись діяти згідно з законом, можуть порушувати його, навіть не знаючи про це; - більшість земель вже передана в користування. Передача земель у власність громади має створити можливість розпоряджатися землею на свій власний розсуд та отримувати від цього зиски. Але це все не стосуватиметься земель, що вже були передані в користування. Як наслідок громада лише в теорії отримує великий ресурс, але жодним чином не може вплинути на нього. Більше того, в разі передачі у власність громади вже орендованої ділянки, має бути отримана згода від орендаря. Якщо цього не буде зроблено, громада нічого не отримає. Після закінчення оренди ділянки виставляються на аукціон, де перемагає той, хто зможе запропонувати найвищий відсоток орендної плати. І найчастіше таким переможцем буде не місцевий фермер, а великий агрохолдинг, зареєстрований не на території громади. Як наслідок податки сплачуватимуться за місцем реєстрації, а не до місцевого бюджету. Раціональний підхід до питань управління майном комунальної власності підсилює спроможність територіальної громади, дозволяє зробити роботу органів місцевого самоврядування більш прогнозованою, направленою не лише на забезпечення суспільної стабільності, а й на сталий та збалансований розвиток. Це сприяє підвищенню інвестиційної привабливості територіальної громади, оздоровленню клімату для створення та розвитку високоякісних публічних послуг та бізнесу на відповідній території. Дуже відмінним від побудови відносин у сфері управління майном державної власності, чи управління майном спільної власності територіальних громад району чи області є те, що на базовому рівні мають ураховуватись особливості усієї територіальної громади поряд із правами та законними інтересами кожної особи, забезпечуватись баланс інтересів приватних осіб, держави, а також різних груп осіб на відповідній території. Ситуація ускладнюється тим, що більшість органів місцевого самоврядування ОТГ донедавна не мали такого широкого обсягу повноважень та майна, а отже тільки напрацьовує відповідний досвід. Ключові проблеми: - громади не володіли повною та систематизованою інформацію про активи (не співставлялися дані реально наявного у громади майна із даними бухгалтерського обліку та право встановлювальними документами, не аналізувалася суцільно щодо усього нерухомого майна законність та правильність юридичного та бухгалтерського оформлення цих об’єктів цивільних прав); - нормативні акти, які мають визначати загальні процедури управління майном комунальної власності або не приймалися взагалі, або приймалися безсистемно та не завжди відповідали приписам чинного законодавства; - не використовувався повний спектр інструментів з управління активами. |  |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | - Завершено процес передачі державних земель територіальним громадам - Завершено процес інвентаризації всіх ресурсів громади для подальшого ефективного використання в інтересах громади - Збільшено дохідну частину місцевого бюджету. - Створено ефективну систему управління ресурсами громади та її взаємодії з регіональною та державною системами - Створено привабливий інвестиційний клімат в громаді - Підвищено ефективність економічних проєктів Стратегії розвитку громади |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Розробити і затвердити відповідне нормативно-правове забезпечення упорядкування обліку та забезпечення контролю за використанням ресурсів, що належать до комунальної власності територіальної громади - Провести інвентаризацію земель, лісових та водних ресурсів громади - Провести інвентаризацію об’єктів комунальної та державної власності - Створити інтерактивну карту ресурсів громади: земельні ділянки; інвестиційні проєкти та пропозиції за сферами; об’єкти нерухомості. - Визначити кількісні та якісні характеристики ресурсів, виявити ресурси, що використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням - Сформувати інвестиційний паспорт громади та портфель інвестиційних пропозицій |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 роки |  |  |  |  |
| Орієнтовн. обсяг фінансування, тис. грн | 1 000,0 |  |  |  |  |
| у тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - |  | - |
| - обласний бюджет | - | - |  | - |
| - місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| - інші джерела (зазначити) | 250,0 | 250,0 | 200,0 | 700,0 |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада Програма USAID «ГОВЕРЛА». |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - Проєкт відповідає проєкту «Спільний інвестиційний офіс» (номер технічного завдання 1.2.3.1.) Плану заходів із впровадження Стратегії розвитку Львівщини до 2027 року - Проєкт частково внесений у перелік проєктів Програми USAID «ГОВЕРЛА» - Проєкт реалізується в кооперації з проєктами «Конкурентоспроможне сільськогосподарське виробництво Бродівської громади» та «Сталий економічний розвиток Бродівської громади» |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Формування логістичної інфраструктури Бродівської територіальної громади |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.1.2. Сприяння створенню ефективної логістичної інфраструктури території |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета проекту: створення ефективної логістичної інфраструктури Бродівської громади шляхом підготовки соціально-економічного обґрунтування та перспективного плану ремонту доріг, оптимізації пасажирських перевезень та розвитку дорожньої інфраструктури. Завдання: - сприяти розвитку соціально-економічного стану та залученню інвестицій; - проаналізувати та модернізувати мережу приміських пасажирських перевезень; - сформувати перспективний план проведення капітального ремонту доріг та транспортних магістралей із врахуванням їх економічного та соціального пріоритету; - визначити пріоритетність утримання інфраструктури в осінньо-зимовий період; - забезпечити розвиток супутньої інфраструктури; |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Жителі Бродівської територіальної громади Приватні та державні підприємства, бізнес Бюджетні установи |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | В колишньому Бродівському районі логістична інфраструктура сформована ще за часів командно-адміністративної системи управління і вона переглядалася хаотично, із врахуванням меркантильних інтересів та лобіювання тих чи інших підприємств, агроформувань чи жителів населеного пункту. Тому, велика кількість коштів використовувався на ямковий ремонт чи капітальний ремонт тих доріг, які не мали соціальної чи економічної важливості, а економічно важливі дороги перебували в край аварійному стані і гальмували соціально-економічний розвиток району. Аналогічна ситуація із автобусними маршрутами. Відсутність конкуренції, тобто, монополізація одним перевізником, низька рентабельність приміських маршрутів, відсутність їх економічної обґрунтованості спричинила до того, що багато автобусних маршрутів припинили своє функціонування. Отже, сьогодні необхідно змінити підходи до формування логістичної інфраструктури в нашій громаді. При її формуванні необхідно враховувати економічну та соціальну складову. А жителі громади повинні знати чому ремонтується чи будується саме та дорого, а не інша і що це дає для громади, чому в першу чергу розчищається від снігу саме той напрямок і коли буде розчищений наступний. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - Забезпечено розвиток соціально-економічного стану та залучення інвестицій; - Проведено аналіз та модернізовано мережу приміських пасажирських перевезень, що попередить соціальну напругу та буде враховувати потребу жителів найвіддаленіших сіл; - Сформовано перспективний план проведення капітального ремонту доріг та транспортних магістралей та обґрунтовано їх економічний та соціальний пріоритет; - Сформовано пріоритетність утримання доріг та вулиць в осінньо-зимовий період із врахуванням їх пріоритетності; - Забезпечено розвиток супутньої інфраструктури із врахуванням потреб перевізників та пасажирів |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Круглий стіл «Формування економічно обґрунтованої логістичної інфраструктури Бродівської територіальної громади». - Вивчення стану приміських пасажирських перевезень по території Бродівської територіальної громади та їх соціально-економічне обґрунтування. - Формування нової мережі приміських пасажирських перевезень Бродівської територіальної громади. - Формування пріоритетності проведення ремонту автодоріг та вулиць із врахуванням економічного та соціального обґрунтування. - Облаштування зупинок для громадського транспорту та «кишень» для заїзду автобусів та «Школяриків». - Формування пріоритетності утримання доріг та вулиць в осінньо-зимовий період із врахуванням їх пріоритетності. - Інформаційна кампанія проекту |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022 -2023 |  |  |
| Орієнтовн. обсяг фінансування | 2 000,0 |  |  |
| У тому числі: | 2022 | 2023 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| обласний бюджет | - | - | - |
| місцевий бюджет | 500 | 500 | 1 000,0 |
| інші джерела (зазначити) | 500 | 500 | 1 000,0 |
| Ключові учасники проєкту | Львівська облдержадміністрація, Золочівська райдержадміністрація |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання |  |  |  |

| Назва проєкту | Підтримка малого і середнього підприємництва Бродівської громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.2.1. Підтримка малого і середнього підприємництва за перспективними напрямками |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: надати мешканцям Бродівської громади базові компетенції для успішної самореалізації у майбутньому та допомогти реалізувати власні комерційні та соціальні проекти, сприяти соціально-економічному відродженню сільських територій, посилити підприємницькі ініціативи Цілі проекту: - Запровадити відповідні механізмів фінансової підтримки - Підвищити обізнаність та навички представників мікро- та малого підприємництва, а також мешканців в питаннях менеджменту, підготовки бізнес-планів, пошуку джерел фінансування тощо |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська ТГ |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи – представники мікро- та малого бізнесу, у тому числі молодь та учасники бойових дій та АТО (ООС) Кінцеві бенефіціари - населення Бродівської ТГ |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Невід’ємною складовою активізації процесів економічного зростання громади є розвиток підприємництва, формування розвинутого підприємницького середовища, що розблоковує місцеву економічну ініціативу, активізує бізнес-процеси та підприємницький поступ. У свою чергу, підприємництво – це важлива сфера для розв’язання проблем зайнятості для учасників бойових дій та АТО (ООС). Основними ж проблемами розвитку малого та середнього бізнесу в громаді залишаються обмежений доступ до кредитних коштів та відсутність розвиненої інфраструктури підприємництва, скорочення ринків збуту продукції та обмежена можливість виходу підприємств на ринки ЄС. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | Сприяти ефективному розвитку мікро- та малих суб’єктів господарювання, виробництву конкурентної продукції з доданою вартістю, а саме: - Не менше 100 підприємців громади отримали компетенції для започаткування власної справи та самозайнятості; - Не менше 50 підприємців отримали консультації та технічну підтримку при оформленні конкурсних заявок на фінансову допомогу - Не менше 10 підприємців отримали ресурс для започаткування власної справи; - Зменшено рівень безробіття в громаді на 5%; - Проведено форум-ярмарок для місцевого бізнесу; - Проведено не менше 10 тренінгів та видано посібник для молодих підприємців. |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Додаткове відшкодування відсотків за кредитами отриманих за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» - Відшкодування за кредитами для малих підприємств - Підтримка підприємницької ініціативи учасників АТО (ОСС), у тому числі - стартапів - Ваучерна підтримка бізнесу - Підтримка стартап-проєктів підприємців початківців - Співфінансування проєктів регіонального, економічного та інноваційного розвитку регіональної програми «Підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2025 роки» |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024роки |  |  |  |
| Орієнтовн. обсяг фінансування, тис. грн | 3 300,0 |  |  |  |
| у тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| - державний бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| - обласний бюджет | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
| - місцевий бюджет | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
| - інші джерела (зазначити) | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада ДЕП ЛОДА |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - Проєкт відповідає проєкту «Школа мікробізнесу і самозайнятості» (номер технічного завдання 1.2.2.1.) Плану заходів із впровадження Стратегії розвитку Львівщини до 2027 року - Проєкт реалізується в кооперації з проєктами «Конкурентоспроможне сільськогосподарське виробництво Бродівської громади» та «Сталий економічний розвиток Бродівської громади» - Проєкт реалізується у партнерстві з регіональною програмою «Підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2025 роки» |  |  |  |

| Назва проєкту | Конкурентоспроможне сільськогосподарське виробництво Бродівської громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.2.2.Підтримка сільських виробників |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: забезпечення умов для підвищення ефективності сільського господарства громади шляхом сприяння розвитку суб’єктів мікро- та малого аграрного бізнесу, збільшення доданої вартості в аграрному секторі Цілі проекту: - Сприяти ефективному розвитку сільгоспвиробників, виробництву конкурентної продукції з доданою вартістю шляхом запровадження відповідних механізмів фінасової підтримки - Сприяти розвитку сімейного фермерства та сільськогосподарської кооперації - Сприяти розвитку виробництва нішевої сільськогосподарської продукції для зниження домінування в структурі посівів технічних культур |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська ТГ |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи – сільгоспвиробники, фермери Кінцеві бенефіціари - населення Бродівської ТГ |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Потенціал для розвитку сільського господарства Бродівської громади є достатньо високим - природно-кліматичні умови території є сприятливими для ведення сільського господарства. У 2021 році активізувався процес передачі земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності, що збільшує капітал громади і дає шанс для розвитку економіки, наповнення місцевого бюджету і, відповідно, покращення благополуччя жителів. Однак, економічний потенціал аграрного сектора економіки громади на сьогодні використовується недостатньо. Ціна на сільськогосподарські товари і харчову продукцію для споживачів доходять до рівня розвинутих країн Європи, у той час, як заняття землеробством і тваринництвом не дає більшого прибутку працівникам і їх сім’ям у сільській місцевості. Окремі види сільськогосподарської продукції залишаються низькорентабельними та збитковими. Сільськогосподарські підприємства та фермери, особливо невеликі, зштовхнулися з проблемою впровадження прогресивних технологій виробництвам через обмеженість у фінансових ресурсах. Ключовими проблеми галузі сільського господарства громади можна вважати: - основні виробники, особисті селянські господарства, не маючи власної інфраструктури первинної переробки, зберігання, транспортування, логістики і маркетингу практично «витіснені» з організованого ринку сільськогосподарської продукції і у короткостроковій перспективі взагалі не можуть бути її учасниками у зв’язку з новими вимогами до їх якості; - висока ресурсо- та енергоємність виробництва сільськогосподарської продукції; - нерозвинутість інфраструктури аграрного ринку; - низька громадянська ініціативність та підприємницька активність селян; - недооцінка ролі сільськогосподарській кооперації й укрупнення дрібних сільськогосподарських товаровиробників не створює економічного підґрунтя для розвитку сільських територій та формування виробниками консолідованої позиції щодо захисту своїх інтересів; - недостатня поінформованість значної частини сільськогосподарських виробників про кон’юнктуру ринків та умови ведення бізнесу в галузі, а також прогресивні технології в аграрному виробництві |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | - Сприяння ефективному розвитку мікро- та малих СГД - Реалізація 10 малих бізнес-проєктів з розвитку аграрного виробництва - Трансформація особистих селянських господарств у сімейні фермерські господарства - Сприяння об’єднання в кооперативи виробників однотипної продукції з метою виходу їх на внутрішній ринок та покращення їх матеріально-технічної бази - Збільшення обсягів виробництва нішевих продуктів, а також ягідних культур на 10% до обсягів 2021 року |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Розроблення Комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства Бродівської громади, забезпечення її впровадження та моніторингу - Супровід, навчання і консультативна допомога фермерам та сільським кооперативам в раках проєкту «Сталий економічний розвиток Бродівської громади» - Заходи по цілі 1: - фінансова підтримка шляхом компенсації відсотків за кредитами, залученими в банківських установах чи кредитних спілках - фінансова підтримка на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів - Заходи по цілі 2: - фінансова підтримка сімейних фермерських господарств (без набуття статусу юридичної особи), у вигляді часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів, поголів’я великої рогатої худоби - фінансова підтримка сільськогосподарських кооперативів у вигляді часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів - Заходи по цілі 3: - фінансова підтримка вирощування нішевих культур (жито, гречка) у вигляді часткового відшкодування вартості придбаного високорепродукційного насіння вітчизняного виробництва - фінансова підтримка ягідництва у вигляді часткового відшкодування витрат за придбані для вирощування ягідної продукції мікробіологічні засоби захисту та живлення ягідних насаджень - фінансова підтримка фермерських господарств, засновниками яких є учасники АТО (ООС), у вигляді бюджетної субсидії на одиницю сільськогосподарських угідь - Участь у виставках для розширення експортного потенціалу сільгоспвиробників громади |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 роки |  |  |  |
| Орієнтовн. обсяг фінансування, тис. грн | 1 900,0 |  |  |  |
| у тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| - державний бюджет | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 400,0 |
| - обласний бюджет | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 500,0 |
| - місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| - інші джерела (зазначити) | 200,0 | 200,0 | 300,0 | 700,0 |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада Департамент АПК ЛОДА Програма USAID «ГОВЕРЛА» |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - Проєкт відповідає проєктам «Розвиток сільськогосподарської кооперації» (номер технічного завдання 3.3.3.3.) та «Підтримка створення доданої вартості та підвищення конкурентоспроможності в сільськогосподарському виробництві» (номер технічного завдання 3.3.3.2.) Плану заходів із впровадження Стратегії розвитку Львівщини до 2027 року - Проєкт частково внесений у перелік проєктів Програми USAID «ГОВЕРЛА» - Проєкт реалізується в кооперації з проєктом «Сталий економічний розвиток Бродівської громади» |  |  |  |

| Назва проєкту | Сталий економічний розвиток Бродівської громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.2.3. Промоція економічних можливостей громади |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета проекту: Формування політики економічного розвитку Бродівської громади шляхом розробки і впровадження нормативно-правових актів, інституційного забезпечення та міжнародної промоції Цілі проекту: - Розробити Комплексну програму розвитку економіки та забезпечити її впровадження і моніторинг - Створити Агенцію місцевого розвитку та забезпечити її ефективну роботу - Створити промоційні матеріали економічного характеру та забезпечити їх просування |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська та сусідні (Заболотцівська та Підкамінська) ТГ |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи – представники бізнесу та органів місцевого самоврядування Кінцеві бенефіціари - населення Бродівської ТГ та Золочівського району |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Безумовним лідером серед ключових секторів економіки громади за кількістю суб'єктів господарської діяльності (СГД) виступає сфера послуг, лісове господарство та переробна промисловість і будівництво. Домінування сфери послуг в економічних показниках громади забезпечується в основному за рахунок суспільного сектору економіки (оборони і освіти), які разом забезпечують майже 48% обсягів оподаткування СГД за 2020 рік і є найкрупнішими бюджетоутворюючими сферами для громади. При цьому важливо враховувати, що суспільний сектор економіки не є виробничим і повністю забезпечується податковими надходженнями з державного та місцевого бюджетів за рахунок виробничого сектору. Мережа підтримки бізнесу в громаді виглядає типовою як і в цілому по Львівщині – у форматі ініціативи Львівської обласної державної адміністрації по супроводу інвестиційних проєктів, а також – через діяльність бізнес-асоціації «Львівська торгово-промислова палата» та діяльності громадських інституцій, зокрема порталу «Ресурсний ЦЕНТР». Однак, ця підтримка є недостатньою, а головно – не системною. Аналіз програм соціально-економічного розвитку Бродівської громади на 2021 рік засвідчив, що більшість із 26 програм – соціального спрямування, а програм на підтримку бізнесу не має, як і структури, яка має опікуватися економічною політикою громади. Більша частина представників бізнесу громади, особливо малого бізнесу не володіють інформацією про економічні допомогові програми як на рівні області, так і національному рівні та навиками підготовки якісних бізнес-планів, що різко обмежує їх можливості. Окрім того, на рівні області відсутня єдина система та координація інвестиційних підрозділів органів місцевої влади різних рівнів області. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | - Підвищено економічний потенціал громади для покращення економічного майбутнього і підвищення якості життя населення. - Створено умови для збільшення обсягів інвестицій в громаду - Залучено додаткові фінансові ресурси до проєктів місцевого розвитку - Налагоджено партнерські стосунки із відповідними інституціями на рівні Золочівського району та Львівської області |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Розроблення Комплексної програми економічного розвитку громади - Дослідження економічного потенціалу і ресурсів громади для розвитку економіки громади, виробництва, створення робочих місць - Створення інституції (Агенція), яка здійснює: - супровід розробки програм і проєктів місцевого розвитку, у том числі сільськогосподарських; - супровід і консультативна допомога малому і середньому бізнесу, фермерам та сільським кооперативам; - супровід розробки інвестиційних паспортів громади; - проведення навчань та інформування підприємців щодо наявних програм, конкурсів, підготовки бізнес-планів; - формування сприятливого бізнес-середовища; - налагодження партнерських стосунків Агенції із відповідними інституціями на рівні Золочівського району та Львівської області - Участь у виставках для розширення експортного потенціалу товаровиробників громади |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 роки |  |  |  |
| Орієнтовн. обсяг фінансування, тис. грн | 1 750,0 |  |  |  |
| у тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 50,0 | 200,0 | 200,0 | 450,0 |
| - інші джерела (зазначити) | 500,0 | 400,0 | 400,0 | 1 300,0 |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада Департамент економічної політики ЛОДА Програма USAID «ГОВЕРЛА». |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - Проєкт відповідає проєкту «Спільний інвестиційний офіс» (номер технічного завдання 1.2.3.1.) Плану заходів із впровадження Стратегії розвитку Львівщини до 2027 року - Проєкт внесений у перелік проєктів Програми USAID «ГОВЕРЛА» |  |  |  |

| Назва проєкту | Музей - осередок розвитку та комунікації громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.2. Створення та розвиток нових туристичних пропозицій |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: Перетворення КУ «Бродівський історико-краєзнавчий музей» Бродівської міської ради на сучасний музей, осередок комунікації та скарбницю спадщини краю, яка репрезентуватиме культурний і духовні надбання громади та району, шляхом оновлення матеріально-технічної бази, впровадження інноваційних засобів, доступності, розширення експозиційних, наукових та фондових площ. Завдання: 1. Оновлення та модернізація існуючої музейної експозиції та її розширення. 2. Створення належних умов для зберігання й дослідження музейних предметів. 3.Облаштування на музейній території сучасного комунікаційного майданчика для проведення просвітніх, наукових та інших заходів. |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська громада, Золочівський район |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Бродівська, Підкамінська, Заболотцівська громади, гості міста Броди, туристи, учні та вчителі зі шкіл колишнього Бродівського району |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Броди – місто, відоме своєю багатокультурною спадщиною, вабить чимало гостей та туристів не лише з України, але з різних куточків світу. Знайомлячись з містом туристи відвідують Бродівський історико-краєзнавчий музей, який є своєрідною візитівкою культурного спадку громади та району. Музей є членом робочої групи міжнародного проєкту «Via Regia – культурний шлях Ради Європи», учасником всеукраїнського проєкту «Via Regia Ukraine», бере активну участь у співпраці «ідеальних міст», репрезентує місто Броди та громаду на всеукраїнських та міжнародних заходах. Однак на сьогоднішній день музей, що знаходиться у пристосованому приміщенні, та з експозицією, облаштованою у 1980-х роках, має зовсім непривабливий вигляд та потребує оновлення і розширення. Музейна експозиція через брак приміщень обривається на середині ХХ ст. Робочі місця музейних працівників знаходяться в експозиційних залах, де проводяться екскурсії (це перешкоджає діяльності працівників та відвертає увагу екскурсантів). Відсутній конференц-зал для проведення музейних уроків, семінарів вчителів, а також для зустрічей з науковцями, краєзнавцями, колегами-музейниками. Через відсутність фондосховища, неможливою є належна експозиційна робота та збереження і комплектування музейних зібрань. Від 2020 р. музей бере активну участь у рятівних дослідженнях історичного середмістя Бродів – як результат у фонди музею надходить значна кількість унікальних предметів та артефактів з минулого, які немає де зберігати та експонувати. Реалізація даного проекту значною мірою дозволить вирішити ряд проблем, які стоять перед музеєм, покращить роботу закладу та дозволить надавати якісніші культурні послуги для громади, музей стане привабливішим і для туристів. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - Створення привабливого туристичного об'єкта міста. - Збільшення кількості відвідувачів музею, в тому числі й іноземних. - Створення сучасної музейної експозиції. - Покращення умов збереження музейних предметів, збільшення музейного фонду. - Створення фондосховища музею. - Відкриття сучасного конференц-залу при музеї та збільшення кількості музейних заходів. - Відкриття нового комунікаційного майданчика для жителів громади. - Пожвавлення міжнародної співпраці Бродівської громади за участі музею. - Покращення умов праці працівників музею. - Формування позитивного іміджу Бродівської громади. |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Передача для Бродівського історико-краєзнавчого музею приміщень Опорного пункту поліції. - Проведення ремонтних робіт та облаштування в наданих приміщеннях конференц-залу і наукових площ (робочих місць) для працівників музею. - Облаштування площ для збереження музейних фондів. - Напрацювання проекту нової експозиції у приміщенні музею. - Створення сучасної експозиції музею, присвяченій періоду 1950-2000-х років. - Поетапне проведення ремонтних робіт експозиційних залів та побудова сучасної експозиції. |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2027 роки |  |  |  |
| Орієнтовн. обсяг фінансування, тис.грн | 930 |  |  |  |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | - | - | - | - |
| обласний бюджет | - | - | - | - |
| місцевий бюджет | 330 | 300 | 300 | 930 |
| інші джерела (зазначити) | - | - | - |  |
| Ключові учасники проєкту | КУ «Бродівський історико-краєзнавчий музей» Бродівської міської ради – основний виконавець проекту Бродівська міська рада – надання приміщень, фінансування/співфінансування проекту). Львівський історичний музей, КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» (м.Винники) – консультації щодо облаштування експозицій |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання | Проєкт відповідає проєкту «Створення мережі туристичних кластерів задля розвитку громад» (номер технічного завдання 5.2.1.1.) Плану заходів із впровадження Стратегії розвитку Львівщини до 2027 року Комунальна установа "Бродівський історико-краєзнавчий музей" є учасником робочої групи Культурного маршруту Ради Європи «Via Regia» Наявний кошторис ремонтних робіт приміщень, які плануються передати для музею (230 тис. грн.) |  |  |  |

| Назва проєкту | Розвиток туристичного потенціалу Бродівської громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3.3. Сприяння популяризації туристичного потенціалу громади в Україні та за кордоном |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: Розвиток туристичного потенціалу Бродівської громади шляхом налагодження комунікації між суб’єктами туристичної діяльності, покращення інфраструктури, створення нових туристичних продуктів. Завдання: - Аналіз культурно-туристичного потенціалу та розвиток пріоритетних напрямків туризму - Впорядкування, покращення та розвиток туристичної інфраструктури міста Броди та громади в цілому - Розробка та «просування» туристичного брендингу Бродівської громади. |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Львівська область |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Жителі Бродівської громади, туристи , місцеві підприємці, працівники музею |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Броди – місто відоме своєю полікультурною спадщиною та пам’ятками не лише в Україні, але й поза її межами. Однак розвиток туристичної галузі залишається поза увагою громади і влади. Туристи, які приїжджають у Броди, як правило, мандрують транзитом і надовго не зупиняються у місті. Іноземні групи, які приїжджають у Броди – батьківщину відомого австрійського письменника Йозефа Рота, мають своїх гідів та теж зупиняються у місті до 2 годин, оглянувши будівлі гімназії, вулицю Золоту, руїни синагоги та єврейський цвинтар. Занедбана культурна спадщина міста швидше відштовхує туриста і не сприяє бажанню приїхати сюди ще раз. Попри те, Броди мають добру інфраструктуру (готелі, заклади, харчування, музей), добре транспортне сполучення. Довкола міста знаходиться чимало визначних пам’яток – туристичних місць (замки «Золотої Підкови», у Дубно, Кременці, Тараканівський форт, монастирі у Підкамені, Почаєві, Підгірцях; Національний історико-меморіальний заповідник «Поле Берестецької битви», Національний природний парк «Північне Поділля»). Все це знаходиться неподалік Бродів (25-60 км) і може сприяти тому, що місто може стати зручною базою для мандрівок, затримуючи гостей у Бродах на 2-4 дні. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - Систематизація заходів з розвитку та організації культурної та туристичної сфериі громади - Впізнаваність туристичного продукту Бродівської громади на теренах Львівської та суміжних областей, а також в Україні та за кордоном - Збільшення кількості туристів у м. Броди та розвиток туристичної інфраструктури - Привернення уваги до історико-культурної спадщини, її ревіталізація. - Покращення фінансової ситуації в громаді (надходження до бюджету – туристичний збір, збільшення відвідувачів – проданих квитків у музеї і т.п.). - Створення інституції, яка сприятиме розвитку туризму, займатиметься промоційною діяльністю |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Підготовка зведеного аналізу туристичного потенціалу громади та сусідніх територій - Розробка дорожньої карти та Програми розвитку культурно-туристичної сфери Бродівської громади. - Створення Туристично-інформаційного центру (можливо в статусі комунального підприємства чи установи) - Налагоджена комунікація між суб'єктами туристичної інфраструктури, зацікавленими сторонами, зокрема із Польщі та підготовка проєктів до транскордонної програми Україна-Польща-Білорусь 2022-2027 - Розроблення нових та удосконалення наявних туристичних маршрутів містом Броди та територією громади - Проведення благоустрою та ознакування маршрутів згідно дорожньої карти - Ознакування історичних місць міста Броди малими скульттурними формами (15 фігур бобрів) - Розробка та розповсюдження промоційно-рекламних матеріалів про туристичний потенціал громади. - Інформаційна кампанія з популяризації туристичного потенціалу громади, у тому числі серед школярів спільно із відділом освіти Бродівської міської ради |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022 - 2027 |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн | 1 550 |  |  |  |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |  |
| обласний бюджет | 100 | 100 | 100 | 300 |
| місцевий бюджет | 300 | 300 | 300 | 900 |
| інші джерела (зазначити) | 50 | 100 | 200 | 350 |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада – фінансова підтримка заходів, регулятивна роль (прийняття місцевих регулятивних актів) Відділ освіти Бродівської міської ради – просвітня робота серед школярів Львівська Асоціація розвитку туризму – проведення дослідження, рекомендації КУ «Бродівський історико-краєзнавчий музей» - практичний досвід, екскурсоводи, наповнення туристичних маршрутів |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання | Наявні вказівники, інформаційні стенди, які потребують удосконалення та оновлення. Існує сайт «Історична спадщина Бродів», на якому представлено потенціал історико-культурної спадщини. Розроблено типаж малої скульптурної форми для ознакування туристичних місць міста Броди (на 15 локаціях) |  |  |  |

Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу

| Назва проєкту | Амфітеатр – креативний простір сучасного освітнього середовища |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.1. Формування новітнього освітнього простору |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: Створення умов для розвитку новітніх освітніх послуг шляхом спорудження амфітеатру на відкритому просторі для проведення навчальних занять, виховних заходів, організації навчання та дозвілля учнівської молоді Бродівського ОЗЗСО І-ІІІст.№4 та мешканців громади Завдання: - Сприяти розвитку нових форм організації освітнього процесу - Збудувати амфітеатр на 100 місць - Забезпечити змістовне наповнення роботи амфітеатру та його утримання |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська ТГ |  |  |  |
| Цільова група проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільова група - Бродівська міська рада, Бродівський ОЗЗСО І-ІІІст.№4, 24 школи Бродівської ТГ Кінцеві бенефіціари - 552 учні Бродівського ОЗЗСО І-ІІІст.№4, 101 працівник опорного закладу, 50 вихованців Бродівського ЗДО №6, 100 вихованців Марійської дружини церкви св..Теклі, студенти Бродівського фахового коледжу, громадські організації, мешканці громади |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Однією зі складових Нової української школи є створення сучасного освітнього середовища, зокрема багатофункціональних гнучких просторів, що сприяють різним формам роботи, мотивують до навчання. У Бродівському ОЗЗСО І-ІІІст.№4 начається 552 учні.Територія закладу становить 1.7 га, а саме приміщення має 5тис кв.м. В закладі створені умови для навчання та відпочинку учнів та вчителів, проведено капітальний ремонт спортивних та дитячого майданчиків завдяки проектам різних рівнів. Оскільки реформа освіти передбачає оновлення шкільних будівель на принципах мотивувального та креативного дизайну, технологічності та інклюзивності то проведення навчальних занять, організація безпечного сучасного освітнього середовища на території школи – вимога часу. Перед навчальним закладом є плити в аварійному стані і можуть бути небезпечними для здоров’я учасників освітнього процесу, є клумби, а навколо них лавочки, виготовлені руками вчителів, які необхідно замінити. Тут учнівська молодь любить збиратись, проводити заходи та вільний час,а вчителі НУШ проводять уроки. Тому відкритий амфітеатр буде креативним простором для реалізації учнівських проєктів, виховних заходів, організації навчання та дозвілля. Створення такого освітнього простору є успішним досвідом багатьох європейських країн. Цей проект не тільки покращить матеріальну-технічну базу закладу освіти, але й дасть можливість реалізувати надання освітніх послуг для 100 осіб за один захід; для проведення навчальних занять для 200 учнів початкової школи та 352 учнів середньої та старшої школи, 50 вихованців Бродівського ЗДО №6, мешканців громади, на свіжому повітрі, переглядати фільми просто неба, буде можливість реалізовувати різноманітні ініціативи, організовувати зустрічі з цікавими людьми. Територія закладу дозволяє створити амфітеатр, як новітній освітній простір. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | Кількісні результати: - збудувано амфітеатр на 100 місць та упорядковано територію, що дасть можливість реалізувати надання десяток освітньо-культурних заходів на рік; - будуть проводитись навчальні заняття для 200 учнів початкової школи та 352 учнів середньої та старшої школи; - 50 вихованців Бродівського ЗДО №6 та мешканці громади зможуть брати участь в культурно-просвітницьких заходах; Якісні результати: - проєкт покращить матеріальну-технічну базу Бродівського ОЗЗСО І-ІІІст.№4 та підвищити якість освітніх послуг; - проєкт створить середовище не тільки для учасників освітнього процесу, але й для активних мешканців громади; - будуть створені умови для реалізації різноманітних освітньо-культурних заходів (перегляд фільмів, вистав, лялькового театру, проведення майстер-класів, майстерень, творчих зустрічей, музичних фестивалів тощо) - сформувати ефективну культуру спілкування у громаді через створення сучасного культурно-освітнього простору; - забезпечить сприятливі умови для проведення дозвілля учнівської молоді та мешканців громади. |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1.Виготовлення та погодження проектно-кошторисної документації, проведення експертизи та тендерних процедур. 2. Будівництво амфітеатру на 100 місць та 200 кв.м бруківки навколо нього. 4.Облаштування території (оновлення вхідних сходів, встановлення 200 кв.м бруківки тощо) 5.Проведення рекламно-інформаційної кампанії. 6.Проведення регулярних освітньо-культурних заходів. |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022 - 2023 роки |  |  |  |
| Орієновний обсяг фінансування, тис.грн. | 1 000,0 |  |  |  |
| у тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| Державний бюджет (ДФРР) | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | 300,0 | 200,0 | - | 500,0 |
| Місцевий бюджет | 290,0 | 190,0 | - | 480,0 |
| Інші джерела (зазначити) | 10,0 | 10,0 | - | 20,0 |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада, відділ освіти Бродівської міської ради, як основний розпорядник коштів, Бродівський ОЗЗСО І-ІІІст.№4, підрядник (основні роботи), ДП «Бродівський лісгосп» (деревина,виготовлення лавок до амфітеатру) |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потребами) | Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ЯЯ № 179381 від 06 червня 2006 року |  |  |  |

| Назва проєкту | Безпечна школа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.1. Формування новітнього освітнього простору |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: створення безпечних умов навчання та виховання учнів закладів освіти, шляхом капітального ремонту санвузлів, модернізації їдалень та харчоблоків, належного пожежного захисту. Завдання: - Проаналізувати стан шкільних туалетів, харчоблоків, їдалень, пожежної безпеки, визначення пріоритетів та перспективного плану їх модернізації. - Виготовити проектно-кошторисної документації відповідно до пріоритетності. - Провести капітальний ремонт та придбати необхідне обладнання. - Забезпечити проведення протипожежних заходів в закладах освіти. |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Населені пункти громади, в яких розташовані заклади освіти. |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Учні та вчителі територіальної громади. Опосередковано – батьки учнів |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Сьогодні, в час карантину та пандемії, гостро стоїть питання щодо забезпечення належних санітарних умов для учасників освітнього процесу. Туалети, їдальні, харчоблоки, протипожежний стан – найбільша проблема кожного навчального закладу. Зараз у кожному навчальному закладі є внутрішня вбиральня, але переважна більшість із них потребують капітального ремонту, а сморід, який стоїть в них не додає привабливості школам. Схожа ситуація із харчоблоками та їдальнями. Харчування учнів сьогодні є в надзвичайно критичному стані. Радянські енергомісткі плити, жаровні, холодильники, тістоміси, алюмінієві столи та мийки, поцвивші стіни, старі водопроводи, відсутність вентиляційних систем сьогодні не можуть забезпечити належне якісне приготування їжі для учнів. Ще гірша ситуація із протипожежною безпекою: відсутність можливості обробити вогнетривкими засобами дерев’яні конструкції горищ, в край незадовільному стані аварійні виходи, дерев’яні конструкції в коридорах, відсутність пожежних сигналізацій. Понад 30 років ніхто на ці речі не звертав абсолютно ніякої уваги і це сьогодні першочергові проблеми закладів освіти. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - Створення належних санітарних умов для навчання учнів. - Забезпечення здорового харчування учнів - Забезпечення протипожежних умов для забезпечення належного освітнього процесу. |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Аналіз стану шкільних туалетів, харчоблоків, їдалень, пожежної безпеки, визначення пріоритетів та перспективного плану їх модернізації. - Виготовлення проектно-кошторисної документації відповідно до пріоритетності. - Капітальний ремонт внутрішніх туалетів, харчоблоків, їдалень та придбання необхідного обладнання. - Протипожежні заходи в закладах освіти. |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 роки |  |  |  |
| Орієнтовн. обсяг фінансування, тис. грн. | 12 000 |  |  |  |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет | 500 | 500 | 500 | 1 500 |
| обласний бюджет | 1000 | 1500 | 2000 | 4 500 |
| місцевий бюджет | 1000 | 1500 | 2000 | 4 500 |
| інші джерела (зазначити) | 500 | 500 | 500 | 1 500. |
| Ключові учасники проєкту | Відділ освіти Бродівської міської ради |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Наявність відповідних субвенцій в державному бюджеті України на 2022р. |  |  |  |

| Назва проєкту | Сучасна школа – вимога часу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.1. Формування новітнього освітнього простору |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: Створення сучасного освітнього простору відповідно до вимог нової української школи шляхом проведення капітальних та поточних ремонтів, поповнення матеріально-технічної бази закладів освіти Бродівської громади. Завдання: - Провести капітальний ремонт будівель закладів освіти - Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Населенні пункти громади, в яких розташовані заклади освіти. |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Учні та вчителі закладів освіти Опосередковано, батьки учнів |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На сьогоднішній день значно зросли вимоги в учнів та батьків до освітніх послуг громади. Чинне законодавство, концепції розвитку освіти та сама ідеологія Нової української школи ставлять значно більші вимоги до учасників освітнього процесу: учнів, вчителів та батьків. Однак, практично всі навчальні заклади потребують проведення капітальних ремонтів будівель, значне поновлення матеріально-технічного забезпечення. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - Сформовано графік проведення ремонту закладів освіти, поповнення їх матеріально-технічного забезпечення. - Проведено капітальний ремонт будівель закладів освіти згідно графіку - Створено належні умови для навчання учнів та роботи вчителів. - Підвищено рівень навченості та компетенцій учнів закладів освіти громади. - Громади сіл отримають центри громадської активності |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Ґрунтовний аналіз технічного стану будівель та споруд закладів освіти та визначення пріорітетів - Складання графіку проведення ремонтних робіт та матеріально-технічного забезпечення відповідно до пріорітетів. - Виготовлення проектно-кошторисної документації відповідно до пріорітетності. - Участь у проектах та грантових конкурсах та залучення позабюджетного фінансування. - Проведення ремонтних та реставраційних робіт відповідно до пріоритетів. - Матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів. |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 роки |  |  |  |
| Орієнтовн. обсяг фінансування, тис. грн. | 21 000 |  |  |  |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет | 1000 | 1000 | 1000 | 3 000 |
| обласний бюджет | 2500 | 2500 | 2500 | 7 500 |
| місцевий бюджет | 2000 | 2000 | 2000 | 6 000 |
| інші джерела (зазначити) | 1500 | 1500 | 1500 | 4 500 |
| Ключові учасники проєкту | Відділ освіти Бродівської міської ради |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Розвиток середньої профільної освіти в Бродівській територіальній громаді |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.1. Формування новітнього освітнього простору |  |  |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета проекту: забезпечення здобуття учнями профільної середньої освіти шляхом реорганізації Бродівської гімназії ім.І.Труша в академічний профільний ліцей. Цілі проекту: - Забезпечити організацію освітнього процесу згідно Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти”. - Забезпечити створення безпечного освітнього середовища для учасників освітнього процесу - Створити умови для вивчення учнями профільних навчальних предметів (інтегрованих курсів) |  |  |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська ТГ |  |  |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи – учні навчальних закладів Бродівської територіальної громади Кінцеві бенефіціари - населення Бродівської ТГ |  |  |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Однією з важливих цілей освітньої реформи є продовження обов'язкового навчання з 11 до 12 років та створення профільних ліцеїв, тобто окремих старших загальноосвітніх шкіл, що складаються з 10, 11 та 12 класів, в яких учню дозволяється вибрати навчальний профіль. Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти” 15 липня 2021 року. Починаючи із 2027 року такий вибір необхідно буде зробити і Бродівській територіальній громаді. А для цього необхідно буде бути готовим і витримати усі ліцензійні вимоги, зокрема: - функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання протягом 10–12 років навчання учнів; - безпечне, інклюзивне та цифрове освітнє середовища з належною матеріально-технічною базою та доступом до інтернету; - забезпечення харчування та за потреби – підвезення учнів і педагогів тощо. |  |  |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | - Забезпечення профільності і подолання багатопредметності - Забезпечення здобуття якісної освіти й не дозволяти дітям втрачати можливості для розвитку своїх здібностей і талантів. - Належне матеріально-технічне забезпечення. - Мотивований фаховий вчитель. |  |  |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - затвердження плану формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти, з урахуванням вимог законодавства. - формування безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища та належної матеріально-технічної бази, включаючи швидкісний Інтернет, харчування, підвезення учнів і педагогічних працівників тощо. - забезпечення проживання учнів у пансіонах у разі, якщо час їхнього доїзду до ліцею буде більше норми, визначеної законодавством. |  |  |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2023-2027 роки |  |  |  |  |  |
| Орієнтовн. обсяг фінансування, тис. грн | 22 000,0 |  |  |  |  |  |
| у тому числі | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Усього |  |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 |  |
| - обласний бюджет | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5 000 |  |
| - місцевий бюджет | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 500 |  |
| - інші джерела (зазначити) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 500 |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада Відділ освіти Бродівської міської ради Програма USAID «ГОВЕРЛА» |  |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  |  |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Дошкільна освіта громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.1. Формування новітнього освітнього простору |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: створення умов розвитку дітей дошкільного віку шляхом покращення системи дошкільної освіти Завдання: - Забезпечити збільшення наповнюваності груп у діючих ДНЗ та НВК. - Забезпечити підвезення дітей до ДНЗ із сусідніх сіл. - Забезпечення функціонування нових ДНЗ у сільських населених пунктах шляхом реорганізації навчальних закладів. - Забезпечити проведення ремонтів, реконструкцій приміщень, поновлення матеріально-технічної бази ДНЗ. |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Територія Бродівської міської територіальної громади |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Діти дошкільного віку, їх батьки |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Дошкільною освітою у громаді охоплено 1407 дітей, з них віком до 3-х років 202 дитини. Від загальної кількості дітей віком від 0 до 5 років це складає 81% і це дуже високий показник. Із 18 дошкільних установ 7 освітніх закладів мають тип дитячого садка, 5- ясла-садок, а ще 6 організовані як дошкільні підрозділи закладів загальної середньої освіти. У приміщеннях 6-ти закладів загальної середньої освіти функціонують дошкільні підрозділи з невисоким наповненням груп та, як правило, у складі однієї групи. Позитивним є те, що послугами дошкільної освіти охоплено всю територію громади. Але, із 18-ти дошкільних закладів 12 розміщено у типових будівлях. У всіх цих установах, окрім Комарівського ЗДО, кількість вихованців перевищує проєктну потужність. Особливо це є характерним для міста Броди, де ЗДО заповнені на 128% від планової кількості місць. Тому, у місті Броди та у ряді дошкільних закладів сільської території існує потреба у створенні додаткових місцях для дошкільнят. Необхідно також укласти план проведення ремонтів та реконструкцій приміщень закладів дошкільних установ. Варто проаналізувати підвезення дітей дошкільного віку, в сільській території може бути така потреба. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - Буде забезпечено збільшення наповнюваності груп у діючих ДНЗ та НВК. - Забезпечено підвезення дітей до ДНЗ із сусідніх сіл. - Функціонування нових ДНЗ у сільських населених пунктах шляхом реорганізації навчальних закладів. - Проведено ремонти, реконструкцію приміщень, поновлення матеріально-технічної бази ДНЗ. |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Аналіз існуючої наповненості груп та її збільшення в дошкільних закладах та НВК - Збільшення функціонування кількості груп в ДНЗ та НВК - Відкриття дошкільних навчальних закладів в будівлях реорганізованих закладів освіти. - Підвезення дітей до ДНЗ та НВК. - Проведення ремонтів, реконструкцій приміщень, поновлення матеріально-технічної бази ДНЗ. |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 роки |  |  |  |
| Орієнтовн. обсяг фінансування, тис. грн. | 9 000 |  |  |  |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет | - | - | - | - |
| обласний бюджет | 1500 | 1500 | 1500 | 4 500 |
| місцевий бюджет | 1000 | 1000 | 1000 | 3 000 |
| інші джерела (зазначити) | 500 | 500 | 500 | 1 500 |
| Ключові учасники проєкту | Відділ освіти Бродівської міської ради |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Позашкільна освіта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.2. Розвиток позашкільної освіти |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: створити належні умови для розвитку учнів та молоді шляхом розвитку позашкільної освіти, як середовища формування творчості, креативності, вмінь та навиків учнів та молоді. Завдання: - Об’єднати зусилля освіти, культури, фізичного виховання та громадського сектору для формування єдиної концепції позашкільного виховання дітей та молоді. - Забезпечення умов для надання якісних послуг з позашкільної освіти сільським учням |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Сільські населені пункти Бродівської громади, в яких розташовані заклади освіти. |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Учнівська молодь сільських населених пунктів територіальної громади. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Сьогодні позашкільна освіта – одна із найболючіших проблем нашої громади. Абсолютно не синхронізовано можливості освіти, культури, фізичної культури, громадських організацій, а іноді і церкви та відсутня єдине бачення його розвитку. Якщо в місті працює центр дитячої творчості, центр технічної творчості, філія малої академії наук, дитячо-юнацька спортивна школа, школа естетичного виховання, цілий ряд гуртків, секцій то в селі ці напрямки практично відсутні. Учні сільських навчальних закладів не мають можливості доїжджати до міста для позашкільних занять (співами, танцями, моделюванням чи іншими мистецькими формами). Тому для створення рівних можливостей для учнів міста та села в участі в позашкільних закладах ми підготували даний проект. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - Об’єднання зусиль освіти, культури, фізичного виховання та громадського сектору для формування єдиної концепції позашкільного виховання дітей та молоді. - Розробка спільного плану виховної та спортивної роботи в громаді. - Розробка плану забезпечення матеріальною базою, обладнанням та інвентарем виховного та спортивного напрямків позаурочної роботи. - Створення рівних можливостей творчого розвитку учнів міста та села |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Розробка концепції нової моделі позашкільної освіти із об’єднанням зусиль освіти, культури, фізичного виховання та громадського сектору. - Проведення у громаді опитування учасників освітнього процесу стосовно потреб в гуртках та секціях та на основі цього розробити перспективну мережу гурткової роботи. - Підвезення учасників гурткової роботи та керівників гуртків з метою надання якісних послуг з позашкільної освіти всім учасникам освітнього процесу. - Формування плану забезпечення матеріальною базою, обладнанням та інвентарем виховного та спортивного напрямків позаурочної роботи. |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 роки |  |  |  |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис. грн. | 7 000 |  |  |  |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет | - | - | - | - |
| обласний бюджет | 500 | 500 | 500 | 1 500 |
| місцевий бюджет | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 4 500 |
| інші джерела (зазначити) | 200 | 400 | 400 | 1 000 |
| Ключові учасники проєкту | Відділ освіти, відділ культури Бродівської міської ради, громадські організації |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання | - |  |  |  |

| Назва проєкту | Простір можливостей для професійного розвитку педагогів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1.3. Професійне зростання педагогічних працівників |  |  |  |
| Мета проєкту | Забезпечення якості освіти громад шляхом створення умов для безперервного підвищення кваліфікації педагогів та стимулювання професійного зростання педагогічних працівників на базі Бродівського центру професійного розвитку педагогічних працівників. |  |  |  |
| Завдання проєкту | - Розвиток та вдосконалення інформаційно-цифрової компетентності в умовах дистанційного навчання. - Набуття фасилітативних умінь та психологічної саморегуляції педагогами шляхом проведення тренінгів із залученням вузьких спеціалістів. - Запровадження каскадної форми навчання через опанування консультантами ЦПРПП інноваційних методик роботи з дорослими. - Посилення мотивації педагогічних працівників до постійного підвищення якості освітніх послуг та популяризації кращих педагогічних здобутків освітян громади. - Підтримка та заохочення молодих педагогів до поступу в професії. |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська міська територіальна громада ( на засадах міжмуніципального співробітництва Підкамінська селищна та Заболотцівська сільська територіальні громади). |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, центру професійного розвитку педагогічних працівників, інклюзивно-ресурсного центру. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Сьогодні, в час реформування освіти, педагогам важко встигнути осягнути всі нововведення і зміни. Адаптуватися до змін освітянам покликані допомогти консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників. Саме з цією метою плануємо створити простір можливостей для розвитку професійної майстерності, реалізації творчої ініціативи педагогів. З огляду на епідеміологічну ситуацію у світі в умовах дистанційного та змішаного навчання вкрай важливе постійне вдосконалення інформаційно-цифрової компетентності педагогів, саме тому на базі КУ «Бродівський ЦПРПП» плануємо створити цифровий простір та організувати роботу цифрового майданчика для навчання педагогів. Для його успішного функціонування необхідно придбати ноутбуки, за якими освітяни будуть удосконалювати свої цифрові компетентності. Провідною формою навчання в Новій українській школі є командна робота, проте перш ніж вчити цьому здобувачів освіти, педагоги теж мають опанувати цей вид діяльності. А процес фасилітації покращить внутрішній менеджмент спільноти освітян. Ментором таких зустрічей бачимо залучених спеціалістів, а також плануємо здобувати на тренінгах, семінарах, майстер-класах і конференціях нові знання, якими охоче будемо ділитися з педагогами. Це також потребуватиме додаткових коштів для навчання консультантів ЦПРПП інноваційних методик роботи з дорослими. Педагог – професія, затребувана в усі часи. Це той вид діяльності, який обговорюється і оцінюється всіма. Освіта - стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації і держави, запорука майбутнього України. Цей проєкт є засобом реалізації державної освітньої політики та підвищення ролі й авторитету педагогів у суспільстві, заохочення їх до результативної праці. Від педагогів залежить інтелектуальний і духовний потенціал нації. Мотивація є рушійною силою людської діяльності для досягнення конкретної мети, а в освітній сфері – для забезпечення її якості. Саме мотивація має сильний вплив на поведінку та діяльність будь-якого індивідума, у тому числі, й педагогічну діяльність. Стимулювання праці сприяє професійному зростанню педагогічних працівників, підвищує їхню самооцінку та самоповагу, сприяє запобіганню розчарувань, «професійного вигоряння», спонукає до самовдосконалення, пошуку ефективних форм, методів та прийомів роботи. Саме тому необхідно за допомогою різних форм та засобів заохочувати прагнення педагогічних працівників до постійного творчого пошуку. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - Підвищення рівня цифрової грамотності 80% педагогів, а це сприятиме зростанню рівня знань учнів. - Професійна готовність 90% педагогів до використання технологій дистанційного та змішаного навчання, електронного та медійного навчального контенту. - Організація щорічно 10-ти нових цікавих форм роботи сприятиме удосконаленню освітнього процесу, формуватиме мотивацію у більше 1000 педагогів до професійного удосконалення через їх участь у неформальних зустрічах, майстер-класах, презентаціях досвіду роботи тощо. - Каскадні форми роботи дадуть змогу відносно невеликій кількості консультантів КУ «Бродівський ЦПРПП» (5 штатних одиниць) охопити новаціями велику кількість педагогів Бродівської ТГ (більше 800), а в рамках міжмуніципального співробітництва – педагогів Підкамінської (більше 200) та Заболотцівської ТГ (більше 100). - Поліпшення соціально-економічного становища 30 педагогічних працівників, морального і матеріального стимулювання їхньої професійної діяльності. - Зростання професійного рівня молодих педагогів громади шляхом участі у заходах щодо популяризації кращих педагогічних здобутків освітян громади. |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Моніторинг запитів педагогів щодо професійного розвитку: розробка анкет та проведення опитування серед педагогів Бродівської, Підкамінської, Заболотцівської ТГ. - Створення цифрового простору: придбання 10 ноутбуків, участь 5 консультантів Бродівського ЦПРПП в інноваційних курсах від сертифікованих тренерів з метою опанування сучасних методик роботи з педагогічними працівниками закладів освіти громад. - Діяльність цифрового майданчика: проведення щорічно 10 заходів професійного розвитку (навчальних тренінгів, майстер-класів, воркшопів, практичних семінарів тощо для педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсного центру). - Організація та проведення щорічно для 24 професійних спільнот педагогів 5-ти тренінгів із залученням різнофахових спеціалістів з актуальних освітніх тем. - Проведення консультантами ЦПРПП каскадного навчання для усіх педагогів закладів освіти громад з питань підвищення якості освітнього процесу. - Розробити положення про преміювання педагогічних працівників громади з чіткими критеріями та номінаціями та затвердити рішенням виконавчого комітету Бродівської міської ради. - Щорічно преміювати 10 педагогічних працівників громади до Дня працівника освіти. - Проводити заходи щодо популяризації кращих педагогічних здобутків освітян громади (неформальні зустрічі, майстер-класи, презентації досвіду роботи тощо), максимально залучаючи до них молодих педагогів. |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн | 640,0 |  |  |  |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | - | - | - | - |
| обласний бюджет | - | - | - | - |
| місцевий бюджет | 180,0 | 210,0 | 250,0 | 640,0 |
| інші джерела | - | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Педагогічні працівники комунальної установи «Бродівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бродівської міської ради забезпечуватимуть реалізацію цього проєкту |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | В рамках проєкту Посольства США в Україні у 2021 році спільно із БФ «Центр освітніх ініціатив» (Львів): - покращено матеріально-технічний стан ЦПРПП; - на основі договору про співробітництво Бродівської міської, Підкамінської селищної та Заболотцівської сільської територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) комунальної установи «Бродівський центр професійного розвитку педагогічних працівників». |  |  |  |

| Назва проєкту | Розбудова первинної ланки медичних закладів Бродівської громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.1. Розбудова первинної ланки медичних закладів |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: Розвиток якісної та своєчасної лікарської та долікарської допомоги сільському населенню Бродівської ТГ шляхом проведення капітального ремонту ФАПів с.Берлин, с.Піски, с.Станіславчик Завдання: - Проведення капітальних ремонтів ФАПів с.Берлин, с.Піски, с.Станіславчик |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | с.Берлин, с.Піски, с.Станіславчик, Бродівської територіальної громади |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи проєкту – Бродівська міська рада, Бродівська центральна міська лікарня, мешканці с.Берлин, с.Піски, с.Станіславчик. Кінцеві бенефіціари проєкту - 5000 мешканців |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Тенденції демографічної ситуації у територіальній громаді мають негативний характер, в основному за рахунок міграції працездатного населення через вузьку спеціалізацію економіки у сільській місцевості, низький його рівень, а також неналежне забезпечення закладами соціальної інфраструктури, що відповідали б потребам громади. На сьогодні, ФАПи с.Берлин, с.Піски, с.Станіславчик потребують заміни електромережі, заміни перекриття та дахового покриття, проведення ряду заходів із енергозбереження (заміни вікон, дверей та утеплення фасаду будівлі), облаштування благоустрою території, санітарних та оздоблювальних робіт. Ці чинники створюють передумови для відмови населення в отриманні медичних послуг в даних закладах охорони здоров’я. Як наслідок – зниження рівня раннього діагностування захворювань соціального та епідеміологічного характеру, підвищення кількості ускладнень перебігу хвороби та відмова від вакцинації, відсутності бажання медичних кадрів працювати за таких умов та недовіра до місцевої і державної політики охорони здоров’я населення. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - покращення якості та вчасного надання медичних послуг сільським мешканцям; - зниження рівня захворюваності серед населення та активізація процесу вакцинації; - приведення приміщень медичних закладів у відповідність до санітарних та будівельних норм; - оптимізація (зменшення) енерговитрат на утримання приміщень закладів;. - відновлення довіри населення до місцевих закладів охорони здоров’я; |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів - Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт ФАПу с.Берлин» - Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт ФАПу с.Піски» - Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт ФАПу с.Станіславчик» - Проведення тендерних процедур по проведенню капітальних ремонтів ФАПів с.Берлин, с.Піски, с.Станіславчик - Проведення капітальних ремонтів ФАПів с.Берлин, с.Піски, с.Станіславчик |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 рр. |  |  |  |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 3 000 ,0 |  |  |  |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 500 ,0 | 500 ,0 | 500 ,0 | 1 500 ,0 |
| місцевий бюджет | 500,0 | 500 ,0 | 500 ,0 | 1 500 ,0 |
| інші джерела (зазначити) | - | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада, Бродівська центральна міська лікарня |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини м.Броди |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.1. Розбудова первинної ланки медичних закладів |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: Створення безпечних і комфортних умов для своєчасного надання пацієнтам повноцінного комплексу якісних медичних і супутніх послуг в системі первинної медичної допомоги Бродівської громади шляхом капітального ремонту будівлі Комунального некомерційного підприємства «Бродівська центральна міська лікарня Завдання: 1. Капітальний ремонт будівлі КНП «Бродівська центральна міська лікарня» у м. Броди, вул. Юридика, 22. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи проєкту – Бродівська міська рада, Бродівська центральна міська лікарня Кінцеві бенефіціари проєкту – 39793 особи |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | - Незадовільний технічний стан будівлі в Бродівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини м.Броди, - Нераціональне використання паливно-енергетичних ресурсів. - Амбулаторія загальної практики сімейної медицини м.Броди розташована в загально-поліклінічному відділенні КНП «Бродівська ЦМЛ». - Відсутність комфортних умов для функціонування закладу, відсутній енергозберігаючий ресурс. - Пацієнти які звертаються до лікарів первинної ланки знаходяться в одному приміщені з пацієнтами які звертаються до лікарів вторинної ланки, що призводить до великого скупчення пацієнтів і може призвести до поширення інфекційних хвороб. - Відсутність в амбулаторії окремих приміщень для проведення діагностичних процедур (лабораторні дослідження), що ускладнює оперативність встановлення діагнозу пацієнтів. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - забезпечення населення (у тому числі маломобільних груп населення) доступною якісною, кваліфікованою медичною допомогою, поліпшення стану здоров’я населення Бродівської ОТГ (39793 осіб); - оптимізація споживання енергоносіїв, скорочення видатків на потреби енергозабезпечення та зменшення питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів. (економія бюджетних коштів на опалення за рахунок зменшення теплових втрат зовнішніх конструкцій будівлі амбулаторії) - забезпечення комфортного доступу маломобільних груп населення – будівництво додаткових пандусів, поручнів, спусків, відповідне облаштування туалетів тощо. - розміщення тих видів медичної допомоги (прийом і огляд лікарів, обстеження, дослідження і аналізи), які необхідні для мало мобільних груп пацієнтів, на першому поверсі будівлі та у зручних місцях відповідно до вимог |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт будівлі Комунального некомерційного підприємства «Бродівська центральна міська лікарня» у м. Броди, вул. Юридика, 22 під амбулаторію загальної практики сімейної медицини м.Броди». - Проведення капітального ремонту будівлі Комунального некомерційного підприємства «Бродівська центральна міська лікарня» |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2023 рр. |  |  |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 11 000,0 |  |  |
| У тому числі | 2022 | 2023 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | 2 500 ,00 | 2 500 ,00 | 5 000 ,00 |
| обласний бюджет | 2 000 ,00 | 2 000 ,00 | 4 000 ,00 |
| місцевий бюджет | 1 000 ,00 | 1 000 ,00 | 2 000 ,00 |
| інші джерела (зазначити) |  |  |  |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада, Комунальне некомерційне підприємство «Бродівська центральна міська лікарня» Бродівської міської ради Львівської області. |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  |  |  |

| Назва проєкту | Влаштування педіатричного відділення Бродівської центральної міської лікарні |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.2. Розбудова спеціалізованої мережі медичних закладів (вторинна ланка, невідкладна допомога) |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: Надання доступних та якісних профілактичних, діагностичних, лікувальних, реабілітаційних та оздоровчих послуг дитячому населенню Бродівської ТГ шляхом проведення реконструкції частини приміщень терапевтичного корпусу КНП «Бродівська ЦМЛ». Завдання: - Реконструкція частини приміщень терапевтичного корпусу КНП «Бродівська ЦМЛ» - Реконструкція теплових мереж терапевтичного корпусу |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи проєкту – Бродівська міська рада, Бродівська центральна міська лікарня Кінцеві бенефіціари проєкту – 11248 дітей |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Незадовільний технічний стан приміщення в якому розташоване педіатричне відділення КНП «Бродівська ЦМЛ», нераціональне використання паливно-енергетичних ресурсів. Порушення теплового режиму педіатричного відділення КНП «Бродівська ЦМЛ» |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - Надання в комфортних умовах доступних та якісних профілактичних, діагностичних, лікувальних, реабілітаційних та оздоровчих послуг дитячому населенню Бродівської ТГ - Оптимізація споживання енергоносіїв, скорочення видатків на потреби енергозабезпечення та зменшення питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (економія бюджетних коштів на опалення за рахунок зменшення теплових втрат зовнішніх конструкцій будівлі амбулаторії) |  |  |
| Основні заходи проєкту | - заміна вікон та дверей; - утеплення фасаду; - заміна підлоги; - опорядження приміщення; - реконструкція опалення та внутрішніх мереж водопроводу і каналізації; - реконструкція теплових мереж та електромонтажні роботи. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2023 рр. |  |  |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 4 000,0 |  |  |
| У тому числі | 2022 | 2023 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| обласний бюджет | 1 500 ,00 | 500 ,00 | 2 000 ,00 |
| місцевий бюджет | 1 500,00 | 500 ,00 | 2 000 ,00 |
| інші джерела (зазначити) | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада, Комунальне некомерційне підприємство «Бродівська центральна міська лікарня» Бродівської міської ради Львівської області. |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання |  |  |  |

| Назва проєкту | Створення кабінету магнітно-резонансної томографії в Бродівській центральній міській лікарні |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.2. Розбудова спеціалізованої мережі медичних закладів (вторинна ланка, невідкладна допомога) |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: підвищення рівня медичного обслуговування населення Бродівської та суміжних ОТГ шляхом створення кабінету магнітно-резонансної томографії покращення якості та запровадження в роботу лікарні сучасних методів діагностики, протоколів обстежень Завдання: - Реконструкцію приміщень терапевтичного корпусу для розміщення кабінету магнітно-резонансної томографії - Придбання та ввід експлуатацію комп'ютерного томографа - Підготовка персоналу для забезпечення якісної роботи томографа - Запровадження в роботу лікарні сучасних методів діагностики, протоколів обстежень |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи проєкту – Бродівська міська рада, Бродівська центральна міська лікарня Кінцеві бенефіціари проєкту - 39793 особи. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Щороку збільшується захворюваність на онкологічні захворювання, інсульти, захворюваннями органів травлення, хвороби опорно-рухового апарату, високий травматизм. В силу обставин, що склалися сьогодні, спеціалісти Комунального некомерційного підприємства "Бродівська центральна міська лікарня» змушені скеровувати пацієнтів до діагностичних відділень інших лікувальних закладів, що затягує діагностичний процес, а інколи й взагалі, пацієнти не дообстежуються та звертаються повторно з занедбаними захворюваннями. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - Відкриття кабінету магнітно-резонансної томографії - Високоінформативний метод обстеження, який дозволить за надзвичайно короткий час оцінити стан більшості органів людини, допоможе лікарям поставити точний діагноз і призначити необхідне та своєчасне лікування. - Забезпечення екстреної допомоги важким хворим з інсультами. - Діагностування передпухлинних патологічних станів та онкозахворювання для визначення поширеності процесу та подальшої тактики лікування. - Залучення додаткових коштів, які в подальшому будуть використані на розвиток медицини в Бродівській ТГ. |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Виготовлення ПКД на «Реконструкцію приміщень терапевтичного корпусу для розміщення кабінету магнітно-резонансної томографії - Проведення ремонтно-будівельних робіт - Придбання та ввід в експлуатацію комп'ютерного томографа - Навчання персоналу та запровадження в роботу лікарні сучасних методів діагностики, протоколів обстежень |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 рр. |  |  |  |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 15 000,0 |  |  |  |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет | 1 000 ,0 | 3 000 ,0 | 3 000 ,0 | 7 000 ,0 |
| обласний бюджет | 1 000 ,0 | 2 000 ,0 | 2 000 ,0 | 5 000 ,0 |
| місцевий бюджет | 1 000,0 | 1 000 ,0 | 1 000 ,0 | 3 000 ,0 |
| інші джерела (зазначити) | - | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада, Бродівська центральна міська лікарня |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Будівництво станції по зберіганню і подачі кисню в м.Броди |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.2. Розбудова спеціалізованої мережі медичних закладів (вторинна ланка, невідкладна допомога) |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: Створенні умов для надання якісних медичних послуг з застосуванням медичного кисню, в комунальному некомерційному підприємстві «Бродівська центральна міська лікарня» при важкому перебігу COVID-19, хвороб органів дихання, серцевій недостатності, отруєннях, для операційного наркозу та інших тяжкохворих пацієнтів. Завдання: - Будівництво станції по зберіганню і подачі кисню - Проведення кисневих точок до стаціонарних ліжок |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи проєкту – Бродівська міська рада, Бродівська центральна міська лікарня Кінцеві бенефіціари проєкту - 39793 особи. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На цей час лікарня яка розрахована на 190 стаціонарних ліжок не має власної кисневої станції, а балони - це ємність, яку треба заправити, перевезти та підключити. Його використання та транспортування потребує підвищеного рівня уваги з боку персоналу, спеціальних навчань з експлуатації та зберігання. У використанні такі балони енергозатратні, небезпечні та економічно не ефективні. Лише 22 % стаціонарних ліжок підключені до кисневих точок, що ускладнює надання медичної допомоги хворим з тяжкими патологіями, особливо в час пандемії COVID-19. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - Отримання кисню на потреби пацієнтів при важкому перебігу хвороб органів дихання, серцевій недостатності, отруєннях, захворюваності на COVID-19 та для операційного наркозу. - Змога виробництва та забезпечення киснем терапевтичного корпусу лікарні, в якому розміщено неврологічне, терапевтичне, педіатричне відділення, відділення анестезіології та реанімації, а з 01.01.2022 року після закінчення реконструкції операційного блоку, крім вищевказаних відділень, буде розташовано хірургічне відділення з хірургічними, урологічними, травматологічними, онкологічними та отоларингологічними стаціонарними ліжками. |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Виготовлення ПКД на «Будівництво станції по зберіганню і подачі кисню проведення кисневих точок до стаціонарних ліжок» - Будівництво станції по зберіганню і подачі кисню - Проведення кисневих точок до стаціонарних ліжок |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 рр. |  |  |  |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 4 000 ,0 |  |  |  |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет | - | - | - | - |
| обласний бюджет | 1000 ,0 | 500 ,0 | 500 ,0 | 2 000 ,0 |
| місцевий бюджет | 500 ,0 | 1000 ,0 | 500 ,0 | 2 000 ,0 |
| інші джерела (зазначити) | - | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада, Бродівська центральна міська лікарня |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Бродівський Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, | 2.2.3. Розвиток системи надання соціальних послуг |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета проекту: підвищити якість надання комплексу реабілітаційних послуг людям з інвалідністю у Бродівській ОТГ шляхом створення умов для надання будівництва приміщення для Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Цілі проекту: 1.Будівництво нового приміщення Бродівського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 2.Забезпечити доступ до надання реабілітаційних послуг усім віковим категорія людей з інвалідністю шляхом організації надання транспортних послуг. 4. Створити умови для якісного забезпечення комплексності надання реабілітаційних послуг таким віковим категоріям: - діти від народження до 6 років – за Програмою раннього втручання; - діти, молодь та дорослі люди – надання послуг згідно Індивідуальних програм реабілітації; - молодь з інвалідністю, яка не може себе обслуговувати та немає опікунів – за Програмою підтриманого проживання в Будинках підтриманого проживання; - люди похилого віку – за Програмою підтримки людей похилого віку у відділенні підтриманого чи транзитного проживання |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська ТГ |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Діти та дорослі люди , які мають інвалідність , або мають ризик отримати інвалідність та потребують реабілітаційних послуг спеціалістів різних галузей : медицини, фізичної реабілітації, ЛФК, масажів, освіти, соціально-побутової реабілітації тощо. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Щороку реабілітаційні послуги у Бродівському Центрі комплексної реабілітації отримує більше 100 осіб, з них 30 дітей до 18 років. Кількість людей з інвалідністю у Бродівській громаді збільшується , кількість запитів на послуги зростає, та загальна площа приміщень не є достатньою для розширення кількості послуг та збільшення штату фахівців, щоб задовільнити всі звернення від населення. Бродівський Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю немає власного приміщення. З 2011 року центр працює в орендованому приміщенні Бродівського замку (130 кв.м)., що є пам’яткою архітектури національного значення. Проблеми , які викликала пандемія та війна, впливають на емоційний стан людей з інвалідністю , на їх родини та служби , що надають лікувальні та реабілітаційні послуги. У Бродівській громаді діють громадські організації для людей з інвалідністю, діє Інклюзивно-ресурсний центр, але і ці інституції не забезпечують комплексу послуг згідно ІПРІ (індивідуальних програм реабілітації людини з інвалідністю). Якщо не вирішити проблему наявності приміщення для Центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю, то наявна соціальна напруга зростатиме, люди з інвалідністю їздитимуть до інших міст, їх сім’ї і так у фінансовій кризі, ставатимуть ще біднішими |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - Бродівською міською радою виділено землю під будівництво приміщення для Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. - Розроблено проектно-кошторисну документацію , проведено тендери та визначено Підрядника для будівництва. - Обговорено з Підрядником всі вимоги згідно ДБН та універсального дизайну щодо створення доступного приміщення з врахуванням потреб людей з інвалідністю різних нозологій. - Проведено інформаційну роботу серед населення про можливості проходження курсу реабілітації згідно ІПРІ в Бродівському центрі комплексної реабілітації осіб з інвалідністю. - Проведено фандрейзингові заходи та створено можливості по наданню транспортних послуг клієнтам Бродівського Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Проведення всіх процедур щодо виділення землі під будівництво: прийняття рішення на сесії міської ради, тощо. - Розробка ПКД - Будівництво приміщення - Наповнення приміщення матеріально-технічною базою. - Забезпечення умов для якісного забезпечення комплексності надання реабілітаційних послуг таким віковим категоріям: - діти від народження до 6 років (за Програмою раннього втручання); - діти, молодь та дорослі люди – надання послуг згідно Індивідуальних програм реабілітації; - молодь з інвалідністю, яка не може себе обслуговувати та немає опікунів (за Програмою підтриманого проживання в Будинках підтриманого проживання); - люди похилого віку (за Програмою підтримки людей похилого віку у відділенні підтриманого чи транзитного проживання) |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022 рік і далі |  |  |  |
| Орієнтовн. обсяг фінансування, грн | 10 000,0 |  |  |  |
| у тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - | - |
| - обласний бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| - місцевий бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 4000,0 |
| - інші джерела (зазначити) | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| Ключові учасники проєкту | Бродівський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю; Бродівська міська рада; Громадські організації, які працюють з людьми з інвалідністю |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Проєкт відповідає проєкту «Будівництво, капітальний ремонт (реконструкція) та модернізація закладів соціального обслуговування» (номер технічного завдання 2.2.1.1.) Плану заходів із впровадження Стратегії розвитку Львівщини до 2027 року |  |  |  |

| Назва проєкту | Стаціонарне відділення паліативної та хоспісної допомоги |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.3. Розвиток системи надання соціальних послуг |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: забезпечення максимально можливої якості життя паліативним пацієнтам і членам їх родин, перестарілим та одиноким шляхом створення та відкриття стаціонарного відділення паліативної та хоспісної допомоги. Цілі: - Створення та відкриття стаціонарного відділення паліативної та хоспісної допомоги. - Підготовка медичних кадрів з надання паліативної допомоги та їх удосконалення. - Здійснення матеріально-технічного оснащення паліативного відділення. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська ТГ |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи – жителі громади з невиліковними хворобами та перестарілі, одинокі жителі громади. Кінцеві бенефіціари - населення Бродівської ТГ |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | В нашій громаді є чимало людей, які потребують опіки та допомоги в кінці свого земного життя. Це не лише онкохворі та літні люди, це хворі на СНІД, серед яких і молодь, хворі на цукровий діабет, туберкульоз. Тому, сьогодні є потреба у закладі, який надаватиме кваліфіковану паліативну допомогу мешканцям громади. Для цього необхідно провести комплекс заходів. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | - Відкриття хоспісного відділення для хворих створить умови для підтримки якості життя у фінальної стадії та зможе максимально полегшити фізичні та моральні страждання пацієнтів та їх близьких, а також допоможе зберегти людську гідність пацієнта. - Співпраця з громадськими та благодійними організаціями допоможе створити атмосферу позитивного ставлення до паліативної допомоги у суспільстві. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Проведення капітального ремонту терапевтичного відділення під паліативне, облаштування будівель та приміщень необхідних для розміщення паліативного відділення. - Забезпечення відповідного рівня оснащення паліативного відділення: необхідним обладнанням, інвентарем, технікою, спеціалізованим автотранспортом. - Забезпечення медичного догляду та паліативного лікування невиліковних хворих. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2023 роки |  |  |
| Орієнтовн. обсяг фінансування, тис. грн | 9 000,0 |  |  |
| у тому числі | 2022 | 2023 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | 5 000 | 5 000 |
| - обласний бюджет | 500 | 1 000 | 1 500 |
| - місцевий бюджет | 1000 | 500 | 1 500 |
| - інші джерела (зазначити) | 500 | 500 | 1 000 |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада Програма USAID «ГОВЕРЛА» |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання |  |  |  |

| Назва проєкту | Створення дитячого будинку сімейного типу на території Бродівської громади |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2.3. Розвиток системи надання соціальних послуг |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета. Створення дитячого будинку сімейного типу в Бродівській громаді для забезпечення належних умов для виховання в сімейному оточенні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування - як можливості соціальної адаптації дітей в умовах великої родини шляхом купівлі житлового будинку та створення належних умов для виховання Завдання - Унормування юридично-правових питань - Закупівля житла - Створення належних умов функціонування дитячого будинку - Забезпечення соціального супроводження та моніторингу виховного процесу |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська міська територіальна громада Львівської області |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи проєкту – державні і місцеві служби по забезпеченню роботи дитячих будинків сімейного типу Кінцеві бенефіціари - двоє батьків-вихователів; 10 дітей-вихованців. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Право на сім’ю є одним з природних прав людини, адже дає можливість забезпечити її нормальний фізичний, моральний, інтелектуальний та соціальний розвиток, дає змогу стати повноцінним членом суспільства. Статистика підтверджує той факт, що в Україні продовжує зростати кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Тому, починаючи з середини 2005 р., в державі розпочалася планомірна, активна робота з реформування системи опіки та піклування щодо дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як найбільш вразливої категорії. На сьогодні в багатьох громадах формуються відповідні Програми підтримки дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей З метою забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї, в Україні здійснюється робота щодо розвитку сімейних форм виховання. Батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу виплачується грошове забезпечення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Дитячий будинок сімейного типу як інститут виховання дітей-сиріт є не дитячим закладом особливого типу, тобто дитячим будинком, а є багатодітною сім’єю, що забезпечує вихованцям сімейне оточення та виховання. Виховний потенціал дитячого будинку сімейного типу, як форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, має об’єктивні переваги перед іншими соціальними інститутами, перш за все інтернатного типу, виходячи із таких міркувань: природність процесу виховання; основою виховного впливу є емоційний контакт дитини з батьками-вихователями, який базується на довірі дітей до дорослих; виховання в малій групі найповніше відповідає вимозі поступового залучення дитини до соціального життя; тривалість виховного впливу батьків-вихователів на прийомних дітей; комплексний підхід у вихованні; індивідуальний підхід до кожної дитини; взаємозацікавлений характер стосунків вихователів та вихованців; контроль за негативними проявами та негативними впливами як серед дітей, так і зовнішніх факторів (однолітки, засоби масової інформації, література тощо). Пропонований проєкт є продовженням ініціативи створення в Бродівській громаді мережі дитячих будинків сімейного типу, перший такий заклад був створений на базі приватного будинку батьків-вихователів в с. Суходоли. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - Заміна системи інституційного догляду та виховання дітей на систему, яка спрямована на забезпечення прав та найкращих інтересів дітей, на підтримку сім’ї, забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей у сім’ї - Можливість створити природне захисне середовище для дитини, що сприятиме формуванню повноцінної особистості та адаптації до умов життя у суспільстві. - Можливість отримувати дитячому будинку сімейного типу благодійної допомоги - Мультиплікувати досвід, розширити мережу будинків сімейного типу на території громади та збільшити відсоток охоплення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Оформлення необхідних юридично-правових документів - Купівля житлового будинку. - Забезпечення будинку необхідною матеріально-технічною базою - Здійснювати контроль та моніторинг за виконанням угоди та умовами проживання і виховання дітей - Забезпечити соціальне супроводження дитячого будинку сімейного типу, надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування дитячого будинку сімейного типу - Забезпечити призначення і виплату державної соціальної допомоги на дітей, грошового забезпечення батькам-вихователям у межах видатків, передбачених у державному бюджеті |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2023 роки. |  |  |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 2 000,0. |  |  |
| У тому числі | 2022 | 2023 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| обласний бюджет | - | - | - |
| місцевий бюджет | 1 800,0 | 200,0 | 2 000,0 |
| інші джерела (зазначити) | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада, служба у справах дітей Прийомні батьки |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Для довідки. На обліку в Бродівській громаді станом на 19 жовтня 2021 року перебуває 53 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. З них під опікою та піклуванням перебуває 36 дітей. У прийомних сім’ях – 3 дитини, в дитячому будинку сімейного типу -7 дітей. |  |  |

| Назва проєкту | Центри культури та дозвілля – центри місцевої активності |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.3.1. Трансформація та модернізація закладів культури |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: створення належних умов функціонування і розвитку сучасного культурного простору і місць проведення відпочинку і дозвілля. Завдання: - Оптимізація мережі закладів культури та створення на їх базі креативних просторів - Розвиток матеріально-технічної бази закладів культури - Впровадження інноваційних форм роботи в культурній сфері громади |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська міська територіальна громада (м.Броди, центри старостинських округів) |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Жителі Бродівської громади, працівники культури |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Сьогодні наше культурне багатство залишається малодоступним для багатьох людей у зв’язку з їх низькою соціально-культурною активністю, що вимагає зміни форм та методів культурної роботи, вдосконалення системи культурного виховання для формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості. У мережі закладів культури Бродівської міської територіальної громади представлені 35 народних домів та 29 бібліотек-філій у сільських населених пунктах, Бродівський Народний дім, Бродівська міська та дитяча бібліотека – у Бродах. Водночас, у переважній більшості народних домів та бібліотек, особливо в сільській місцевості, простежуються несучасні форми та методи роботи. Однією з основних проблем у народних домах є застарілість матеріально-технічної бази: глядацькі крісла та одяг сцени не оновлювалися багато років, старі сценічні костюми, відсутність або мала кількість сценічного освітлення, відсутність сучасного комп’ютерного обладнання, під’єднання до Інтернету. Окрім цього, значно застарілий зміст культурного дозвілля, невідповідність культурних послуг викликам сучасності. У більшості випадків персонал народних домів не бере участі у грантових проєктах. Попри те, що бібліотеки безкоштовно отримують книги, це лише частково вирішує проблему розвитку бібліотеки як сучасного культурно-освітнього та інформаційного центру. На низькому рівні є і реалізація сучасних музейних проєктів, які зазвичай є затратними, а більшість цікавих креативних ідей проєктів так і залишаються ідеями без належного фінансування. Незадовільним є сучасний стан забезпечення Бродівської Школи естетичного виховання інструментами, технічними засобами для активізації та модернізації навчально-виховного процесу, якісною літературою, а це не задовольняє вимог щодо рівня надання якісних культурних та освітніх послуг і потребує додаткового фінансування. Разом із цим, система культурно-мистецької освіти має добрі показові результати. Учні постійно виборюють на престижних міжнародних конкурсах, фестивалях, виставках нагороди, засвідчуючи високий рівень і значний потенціал |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - створення сучасного мультифункціонального активного простору - багатофункціональних «хабів», тобто культурно-освітньо-розважальних центрів, які об’єднують в собі функції і бібліотеки, і комп’ютерного клубу, і громадського простору для спілкування, і місця для проведення культурно-розважальних заходів; - підвищення стандартів якості життя у громаді; - покращення умов для культурного розвитку, естетичного виховання, просвіти; - впровадження нових, сучасних форм діяльності у сфері культури, організації змістовного дозвілля і відпочинку; - виконання заходів сприятиме реалізації мистецьких проєктів, які забезпечують розвиток культури, традицій та історичної свідомості мешканців громади, активізацію діяльності сучасних культурних центрів, урізноманітнення культурного дозвілля населення, дасть можливість працівникам галузі культури розширити спектр надання послуг; - промоції найталановитіших дітей Бродівщини, формування майбутньої «мистецької еліти» регіону; - реалізація музейних проєктів створить сприятливі умови для залучення більшої кількості відвідувачів, а музею дасть можливість стати сучасним культурними майданчиком для розвитку, спілкування та відпочинку. |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - розробка та прийняття місцевої програми з підтримки й розвитку ініціатив, які спрямовані на відродження і популяризацію української культури через найширший спектр культурних, інноваційних та інформаційних заходів; - об’єднання/злиття народних домів та бібліотек та формування культурно-просвітницьких, відпочинково-дозвіллєвих центрів, бібліотек-кав’ярень, кінокімнат, літніх естрад та креативних молодіжних просторів; - проведенню культурно-мистецьких заходів, концертів самодіяльних колективів, конкурсів художньої самодіяльності; - оновлення бібліотечних фондів; - підтримка проведення інтерактивних заходів, промоції книг (ознайомлення читачів з новинками сучасної літератури, організація зустрічей з письменниками), конкурсів, тематичних навчань та тренінгів для бібліотечних працівників області; - проведення конкурсів, організація «естафет» серед закладів сфери культури задля урізноманітнення форм роботи та культурного обслуговування населення; - підтримка фестивального руху і мистецько-патріотичних заходів; - презентація творчого потенціалу Бродівщини на регіональному рівні. - виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт закладівкультури; - придбання комп’ютерної та оргтехніки, спеціалізованої апаратури для проведення публічних просвітницьких та розважальних заходів - забезпечення доступом до Інтернету; - підтримка видатних творчих особистостей шляхом відзначення діячів культури області в різних напрямах культури та мистецтва; - співфінансування культурно-мистецьких проєктів; - підвищення кваліфікації працівників галузі культури завдяки організації та проведення навчань, конференцій, тренінгів, семінарів |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн | 6 600,0 |  |  |  |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | - | - | - | - |
| обласний бюджет | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1 800,0 |
| місцевий бюджет | 1 350,0 | 1 550,0 | 1 750,0 | 4 650,0 |
| інші джерела (зазначити) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Ключові учасники проєкту | Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація, Бродівська міська рада |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Будівництво приблокованого спортивного комплексу КЗЛОР "Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича" по вул. Є. Коновальця, 14 в м.Броди Львівської обл. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.4.1. Сприяння створенню спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: створення належних умов в педагогічному коледжі для підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури в закладах освіти та для організації навчально-виховного процесу в закладі під час занять фізичною культурою і спортом. Завдання: здійснити будівнитво приблокованого спортивного комплексу, у якому буде на першому поверсі 25-ти метровий плавальний басейн та на другому поверсі повнорозмірний ігровий зал. Залучити кошти місцевого бюджету (Львівської обласної ради) для співфінансування проєкту. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | У Бродівській громаді це буде перший повноцінний функціонуючий плавальний басейн. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Результати проекту спрямовані на студентів Бродівського педколеджу та населення міста Броди. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Будівництво приблокованого спортивного комплексу КЗЛОР "Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича" по вул. Є. Коновальця, 14 в місті Броди Львівської області зумовлене підготовкою в навчальному закладі майбутніх фахівців з фізичної культури в школах. Для цього необхідні: плавальний басейн і повнорозмірний ігровий зал. Дані об'єкти в закладі відсутні, що призводить до неналежної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури. Також у коледжі навчається 720 студентів, яким для занять фізичною культурою і спортом не вистачає одного неповнорозмірного спортивного залу. На даний час виготовлено проектно-кошторисну документацію. Проект реалізується в місті Броди Львівської області, вул Є. Коновальця, 14. Соціальна спрямованість проєкту - надання освітніх послуг на рівні стандартів вищої освіти та створення нових робочих місць для педагогічних працівників. Проект не несе загрози довкіллю. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | Кількісні: - 23 новостворені робочі місця - площа спортивного комплексу - 1894,95 м2 - 25 – метровий плавальний басейн Якісні: - створення належних умов в педколеджі для підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури в закладах освіти та для організації навчально-виховного процесу в закладі під час занять фізичною культурою і спортом |  |  |
| Основні заходи проєкту | Основні заходи проекту. - Проведення відбору підрядника для виконання будівельних робіт. - Проведення будівельних робіт підрядником. - Приймання робіт та оформлення необхідних документів. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2023 роки |  |  |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 53595,22 |  |  |
| У тому числі | 2022 | 2023 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | 25000,0 | 15000,0 | 40000,0 |
| обласний бюджет | 8595,22 | 5000,0 | 13595,0 |
| місцевий бюджет |  |  |  |
| інші джерела (зазначити) |  |  |  |
| Ключові учасники проєкту | ДФРР, Львівська обласна рада, Департамент освіти і науки ЛОДА, Управління молоді та спорту ЛОДА, Департамент економічної політики,Департамент фінансів,Бродівська міська рада - фінансування та організаційна підтримка |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |

| Назва проєкту | На здоров’ї коштів не економлять |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.4.1. Сприяння створенню спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: створення належних умов для занять фізкультурою та спортом для жителів сільської місцевості. Завдання: - забезпечити умови для належного заняття фізкультурою та спортом для жителів сільської місцевості; - створити можливість проводити футбольні матчі вищого рівня; - створити тренувальні комплекси; - збільшити кількість дітей та молоді, які займаються спортом. |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська ТГ |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Учні та молодь сільських населених пунктів Бродівської громади |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На сьогоднішній день застаріла спортивна інфраструктура далеко не відповідає потребам сільської місцевості. Старі обідрані спортзали, примітивні футбольні поля, волейбольні майданчики, відсутність тренажерів це реалії сьогодення. А сільські діти та молодь потребують значно більшого. Бродівська громада сьогодні має хороші показники на обласних та всеукраїнських змаганнях. А для того щоб досягнути більшого, необхідно створити належні умови. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - відремонтовано 3 спортзали; - відновлено 8 футбольних полів; - побудовано 2 поля із штучним покриттям; - облаштовано 5 тренажерних майданчики; - модернізація 1 сільського стадіону; - збільшення кількості сільських жителів, які займаються фізкультурою та спортом. |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | Основні заходи проекту. - будівництво полів із штучним покриттям в селах Пониква та Лешнів; - капітальний ремонт спортивних залів в Лешнівській, Пониковицькій та Берлинській ЗОШ; - відновлення футбольних полів в селах Боратин, Гаї-Дітковецькі, Глушин, Поникоиця, Пониква; - модернізація стадіону в с.Суходоли для проведення футбольних турнірів вищого рівня; - облаштування тренажерних майданчиків в с.Комарівка, Берлин, Суходоли, Гаї, Боратин. |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2025 роки |  |  |  |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 3 000,0 |  |  |  |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | - | - | - | - |
| обласний бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| місцевий бюджет | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
| інші джерела (зазначити) | 250 | 250 | 250 | 750,0 |
| Ключові учасники проєкту | Львівська обласна рада, Управління молоді та спорту ЛОДА, Департамент економічної політики,Департамент фінансів, Бродівська міська рада - фінансування та організаційна підтримка |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - |  |  |  |

| Назва проєкту | Реконструкція стадіону «Ювілейний» у м. Броди |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.4.2. Розвиток фізичної культури. |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: створення в м.Броди сучасного спортивного стадіону для забезпечення потреб жителів міста Броди і громади в цілому, підвищення ефективності підготовки спортсменів, підвищення рівня надання освітніх, фізкультурно-спортивних послуг, залучення до здорового способу життя дітей, юнацтва та інших верств населення шляхом проведення реконструкції стадіону «Ювілейний». Завдання: - Здійснення реконструкції стадіону «Ювілейний» у м.Броди. - Створення належних умов для занять спортом, в тому числі і для осіб з обмеженими фізичними можливостями. - Покращення здоров'я й фізичної підготовки жителів громади та пропагування здорового способу життя, фізичної культури і спорту. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська ТГ. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Кінцеві бенефіціари – населення Бродівської ТГ. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Фізична культура, фізичне виховання та спорт є важливими чинниками здоров’я населення Бродівської громади, профілактики захворювань та організації змістовного дозвілля. Проте, в умовах інформаційно-технічного розвитку люди часто ведуть відносно спокійний і навіть «сидячий» спосіб життя, приділяючи мало часу фізичній праці та фізичним навантаженням. Особливе занепокоєння останнім часом викликає погіршення здоров’я дітей та підлітків, більше 80% яких, за оперативними даними Бродівської центральної міської лікарні, мають відхилення за станом здоров’я, понад 50% - незадовільний стан фізичного розвитку. Нажаль, прогресують у підростаючому поколінні хвороби, характерні для людей зрілого віку. Однією із вагомих причинами цього є відсутність належної сучасної спортивної інфраструктури для тренувань, підготовки спортсменів, проведення змагань різних рівнів та проведення активного дозвілля жителів. На сьогодні єдиний в громаді стадіон «Ювілейний», який забезпечує проведення всіх основних спортивних заходів в громаді та є місцем для занять фізкультурою для більшості мешканців м.Броди не відповідає сучасним вимогам та потребує проведення реконструкції, влаштування над ними накриття. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | Після проведення реконструкції, очікувані результати – оновлений стадіон. В результаті завершення проекту, населення міста та громади матимуть змогу в повному обсязі використовувати потужності стадіону для проведення спортивних заходів. Діяльність за проєктом передбачає подальший розвиток й функціонування стадіону для проведення занять з фізичної культури, тренувань та різноманітних змагань, турнірів, чемпіонатів, як для дітей так і для дорослих. Важливість такої споруди для спортсменів важко переоцінити. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - реконструкція підтрибунних приміщень та влаштування над ними накриття; - введення об’єкту в експлуатацію; - забезпечення утримання інфраструктури стадіону в належному стані. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022 рік |  |  |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 5279,0 |  |  |
| у тому числі | 2022 | 2023 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | 2 639,5 | - | 2 639,5 |
| обласний бюджет | 2 639,5 | - | 2 639,5 |
| місцевий бюджет |  |  |  |
| інші джерела (зазначити) |  |  |  |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада. |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Відповідність технічному завданню «Розвиток спортивної та рекреаційної інфраструктури» Плану заходів із впровадження Стратегії Львівщини до 2027 року (номер технічного завдання 5.1.2.1.) |  |  |

Стратегічна ціль 3. Територія комфортного і безпечного життя

| Назва проєкту | Містобудівний кадастр та просторове планування Бродівської громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.1.1 Розробка планувальних, містобудівних документів |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета проекту: Підвищення ефективності управління місцевими ресурсами (трудовими, земельними, економічними тощо), планування розвитку і оперативного управління всіма сферами життєдіяльності територіальної громади шляхом забезпечення громади містобудівною документацією та запровадження автоматизованої системи збору, збереження і аналізу просторової інформації. Цілі проекту: - Розробити комплект містобудівної документації та основні принципи і напрямки просторового розвитку території громади - Сформувати на основі розробленої містобудівної документації систему комплексного розвитку територій - Впровадити Геоінформаційну систему містобудівного кадастру Бродівської громади через формування та наповнення баз даних, а також надання відкритого технологічного простору для отримання інформаційних потреб. |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська ТГ |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи – представники органів місцевого самоврядування, департамент архітектури та розвитку містобудування ЛОДА, Головне управління Держгеокадастру у Львівській області Кінцеві бенефіціари - населення Бродівської ТГ, потенційні інвестори |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Розвиток територіальних громад можливий лише за умови використання земельних ділянок відповідно до законодавства на основі містобудівної документації. Для збільшення спроможності Бродівської громади мають бути проведені значні інфраструктурні зміни, які неможливі без наявних актуальних генеральних планів населених пунктів. На сьогодні розроблено Генеральний план м.Броди (2020 рік) та актуальні генеральні плани (розроблені за останні 3 роки) у 15-и населених пунктах з 51 (29%). Відсутність оновленої містобудівної документації зумовлює: - неможливість здійснювати процес стратегічного планування розвитку населених пунктів та громади в цілому; - низьку інвестиційну привабливість території; - неможливість здійснення у встановленому порядку розширення меж населеного пункту та проведення нормативної грошової оцінки земель; - неможливість забезпечення життєвих потреб населення. Одночасно, у час діджиталізації, управління активами громади має бути автоматизованим, прозорим та комфортним. Для цього керівництво громади має володіти усіма можливими даними про ресурси громади. На сьогодні не вся інформація є оцифрованою та ще й зберігається у різних держструктурах, що значно ускладнює процес роботи та прийняття рішень. Одним із способів полегшення та автоматизації роботи керівництва громади є впровадження Геоінформаційної системи (ГІС) для управління активами громади та інших рішень на базі геоінформаційних систем. ГІС для управління громадою дозволяє залучати громадськість до розпорядження землями громади та сприяє прозорості шляхом загального доступу до повної інформації про територію. Використання ГІС зможе вирішити низку поточних проблем територіальної громади, таких як: - невизначеність меж територій та незаконне використання безхазяйних лісів й територій шляхом обліку та контролю; - неможливість планування розподілу та використання земельних ресурсів завдяки постійному доступу до повної інформації про певну територію; - відсутність зацікавлення зі сторони інвесторів - використання ГІС передбачає виділення інвестиційно привабливих ділянок та відображає повну характеристику об'єктів, доступних для інвесторів; - втрата надходжень до місцевого бюджету від несплати податків - система дозволяє вести облік сплати земельного податку, контролювати боржників та синхронізується з бухгалтерією; - забруднення земель та неналежний нагляд за меліоративними системами - система електронних звернень дозволяє контролювати стихійні сміттєзвалища та незаконні роботи; - дорогий та тривалий ремонт застарілих інженерних комунікацій - ГІС інженерних мереж відображає усю інженерну мережу на карті з детальною інформацією про останній ремонт на кожній ділянці; - відсутність туристів у історичних місцях - прокладені у ГІС туристичні маршрути по привабливих об'єктах громади дозволяють зацікавити туристів; - оперативний доступ до усієї землевпорядної документації дозволяє значно пришвидшити прийняття обґрунтованих рішень. ГІС виступає єдиною точкою доступу до усієї містобудівної документації та виключає важку роботу з десятками паперових карт. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | - Виконання основних заходів проєкту дасть можливість забезпечити органи місцевого самоврядування, проєктні установи, зацікавлені організації та громадян актуальною і об’єктивною геопросторовою інформацією про дійсний стан і статус об’єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результатів економічної оцінки, створить ефективне функціонування на обласному рівні та рівні громади автоматизованої інформаційної системи геопросторових даних містобудівного кадастру. - Провадження належної інформаційної політики у сфері містобудування і територіального планування, її технічне забезпечення сприятиме запровадженню найбільш ефективної моделі залучення інвестицій, у тому числі й іноземних, шляхом зменшення фінансових витрат на реалізацію інвестиційних проєктів завдяки отриманню можливості раціонального використання територій, а також спрощенню процедури проведення фінансово-економічної оцінки забезпечення реалізації проєктів та пошуку найбільш привабливих участків для інвестування. - Запровадження геоінформаційної автоматизованої системи баз даних забезпечить вирішення широкого кола завдань з управління розвитком територій, а саме: - своєчасне взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій; - визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів; - обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням; - облік існуючих інженерних комунікацій, у тому числі магістральних мереж водопроводу, каналізації, тепло- та електропостачання, усіх розвідних мереж; - облік об’єктів, що мають статус пам’яток культурної спадщини, з виділенням охоронних зон, зон регулювання забудови; - організація надання та реєстрації документів дозвільного характеру в містобудуванні (містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, кадастрових довідок тощо); - моніторинг використання, створення та оновлення схем планування території громади та генеральних планів населених пунктів; - зонування території за видами прав на землю із встановленими обмеженнями, що пов’язані зі збереженням природного середовища, шкідливим впливом підприємств, наявністю господарських об’єктів загальноміського значення; - широке використання сучасних передових геоінформаційних технологій та баз геопросторових даних для вирішення інших функціональних завдань органів місцевого самоврядування; - формування та ведення бази даних про нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти і правила; - перехід у цифровий формат та введення до бази даних містобудівного кадастру наявної картографічної та топографо-геодезичної інформації, затвердженої містобудівної документації, даних про адміністративно-територіальний устрій і забудову населених пунктів; - формування програмно-технічного комплексу геопросторових даних містобудівного кадастру та системи захисту кадастрової інформації |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Розроблення комплексних планів просторового розвитку території Бродівської громади, генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій, історико-архітектурних опорних планів. - Розроблення планів земельно-господарського устрою; проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів. - Придбання програмного та ліцензійного забезпечення: - системи ведення геопросторової бази даних - цифрової картографії та землеустрою - Створення інформаційних ресурсів єдиної цифрової топографічної основи - Технічна підтримка функціонування містобудівного кадастру - Придбання комп’ютерного та іншого обладнання - Інтеграція з єдиноюї ГІС містобудівного кадастру Львівської області - Створення дорожньої карти для розроблення інвестиційних проєктів із застосуванням ГІС та їх практична апробація (забезпечення співробітництва та інтеграції) |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 роки |  |  |  |
| Орієнтовн. обсяг фінансування, тис. грн | 2 400,0 |  |  |  |
| у тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 | 2 000,0 |
| - інші джерела (зазначити) | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 400,0 |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада Департамент архітектури та розвитку містобудування ЛОДА Головне управління Держгеокадастру у Львівській області Програма USAID «ГОВЕРЛА» |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - Проєкт відповідає проєкту «Розбудова системи інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад, міст, міських агломерацій» (Номер технічного завдання 3.5.2.) Плану заходів із впровадження Стратегії розвитку Львівщини до 2027 року - Проєкт внесений у перелік проєктів Програми USAID «ГОВЕРЛА» |  |  |  |

| Назва проєкту | Покращення систем каналізації та водовідведення |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.1.2. Розвиток інженерної інфраструктури. |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: Покращення екологічного стану (запобігання і ліквідація негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище) та підвищення рівня життя мешканців шляхом будівництва каналізаційних мереж та водовідведення Бродівської громади Конкретна ціль 1: Будівництво мережі каналізації та водовідведення в м.Броди. Конкретна ціль 2: Створення системи надання якісних послуг населенню по водовідведенню. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | м. Броди |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Кінцеві бенефіціари – населення м. Броди |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Під час стратегічного планування в Бродівській громаді у 2021 році актуальність питання каналізації та водовідведення була визнана однією із пріоритетних. Згідно Генерального плану міста Броди існуюча каналізація міста перебуває в незадовільному стані. Вона забезпечує часткове водовідведення. На багатьох вулицях мережа значно зношена чи зруйнована. Окремі густонаселені частини міста взагалі не каналізовані, зокрема мікрорайон «Старі Броди». Відповідно домогосподарств цих мікрорайнів мають локальні каналізаційні мережі з скидом стічних вод у вигреби. Цей фактор призводить до того, що стічні води потрапляють без очищення в ґрунтові води. Забруднення стічних вод ставить серйозну екологічну проблему та погіршення здоров’я не лише жителів м.Броди, а й жителів прилеглих територій. Забруднення поверхневих вод впливає на якість підземних вод, які активно використовуються для потреб території Окрім проблем з каналізацією (чи її відсутністю) наявні також проблеми із відведенням поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення. Атмосферні опади, що стікають з дахів будівель, негативно впливають на фундамент споруд, сприяють розмиванню ґрунту біля будинків, створюють на прибудинковій території калюжі, які ускладнюють пересування і руйнівно впливають на асфальтове покриття. Занедбаність дощових каналізацій не лише забруднює водойми – під час сильних дощів вулиці міста фактично опиняються під водою. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - покращення умов проживання та забезпечення водовідведенням мешканців м.Броди, зокрема мікрорайону «Старі Броди» та прилеглих до них територій - покращиться якість надання послуг мешканцям комунальними службами міста; - знизяться ризики підтоплення та руйнування будинків; - збільшиться туристична привабливість міста; - знизяться витрати на ремонт дорожнього та тротуарного покриття вулиць міста Броди; - зменшення негативного впливу на водне середовище (вмісту у воді - завислих речовини, азотовмісних сполук, нітритів); - зменшення видаткідомогосподарства на викачку вигрібних ями / водовідведення. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - розробка плану першочергових робіт по будівництву та реконструкції систем каналізації та водовідведення вулиць міста Броди, в першу чергу мікрорайону «Старі Броди» - проведення будівництва зовнішньої мережі каналізації; проведення будівництва каналізаційних колекторів дощової каналізації; - реконструкція побутової та зливної каналізації; - отримання сертифіката на введення об’єктів в експлуатацію; - вивчення питання по встановленню тарифів на водовідведення для населення. Проведення розрахунку тарифів на водовідведення та подання на розгляд сесії Бродівської міської ради для їх затвердження; - укладання угод з домогосподарствами на водовідведення |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2023 рр. |  |  |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 22 500,0 |  |  |
| У тому числі | 2022 | 2023 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| обласний бюджет | - | 11 300,0 | 11 300,0 |
| місцевий бюджет | 8 000,0 | 3 200,0 | 11 200,0 |
| інші джерела (зазначити) | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада. |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання | Наявність Генерального плану міста Броди (2020 р.) |  |  |

| Назва проєкту | Реконструкція міського водозабору в м. Броди |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.1.2. Розвиток інженерної інфраструктури |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: Забезпечення якісною питною водою жителів м. Броди та оптимізація системи водопостачання міста шляхом реконструкції міського водозабору Завдання проєкту: Реконструкція міського водозабору в м. Броди |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська ТГ. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Кінцеві бенефіціари – населення м.Броди |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Централізованим водопостачанням у Бродівській громаді забезпечено 18 сільських населених пунктів та місто Броди. Водопостачання м. Броди забезпечується із централізованої системи комунального водопроводу. Згідно даних Бродівського ДП водопровідно-каналізаційного господарства, станом на 01.01.2020 централізованим водопостачанням було охоплено 80% міської забудови. Згідно Генерального плану міста Броди джерело водопостачання для господарсько-питних потреб на перспективу передбачається від існуючого водозабору, потужності якого (6,822 тис. м3/добу) цілком вистачає для забезпечення потреб міста. Також, враховуючи зношення міської водопровідної мережі (70%) Генеральним планом передбачається реконструкція міського водозабору. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - підвищення якості питної води; - зменшення втрат питної води; - зменшення збитковості КП, яке надає послуги населенню з водопостачання |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Проведення закупівель в системі «ПРОЗОРРО» - Укладення договору на виконання робіт. - Здійснення будівельні роботи . - Введення водозаборув експлуатацію. - Прийняття об’єкту на баланс комунального підприємства. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2023 р. |  |  |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 6 803,9 |  |  |
| у тому числі | 2022 | 2023 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | - | 6 123,5 | 6 123,5 |
| обласний бюджет | - | - | - |
| місцевий бюджет | - | - | - |
| інші джерела (зазначити) | - | 680,4 | 680,4 |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада. |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання | Наявність Генерального плану міста Броди (2020) |  |  |

| Назва проєкту | Ремонт доріг Бродівської громади |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.1.3. Дорожня інфраструктура. |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: забезпечення ефективного функціонування і розвитку мережі автомобільних доріг та зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод шляхом проведення робіт з реконструкції, ремонту та утримання доріг Бродівської громади Завдання: - Розвиток мережі автомобільних доріг комунальної власності в сільських, селищних та міських населених пунктах - Розвиток придорожньої інфраструктури шляхом будівництва, реконструкції, ремонту й утримання тротуарів, велодоріжок, влаштування стоянок і місць відстою транспортних засобів та виконання інших заходів - Підвищення безпеки дорожнього руху шляхом проведення робіт з освітлення пішохідних переходів та аварійно небезпечних ділянок на дорогах, влаштування світлофорних об’єктів і реалізація інших заходів, спрямованих на зменшення кількості ДТП |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська ТГ. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Кінцеві бенефіціари – все населення Бродівської ТГ та транзитні пасажири. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | У зв’язку з багаторічним недофінансуванням проведення капітальних і поточних ремонтних робіт в громаді на сьогодні є незадовільним експлуатаційний стан більшості доріг місцевого значення, доріг комунальної власності, вулиць населених пунктів, особливо в сільській місцевості. Практично понад 65 % з них уражена ямковістю, а окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними. Такий стан доріг та вулиць загального користування негативно впливає на соціально-економічний розвиток території як громади, так і Львівщини в цілому, не забезпечує безпечних умов руху автомобільними дорогами та створює соціальну напругу. Також незадовільний стан дорожнього покриття погіршує безпеку під час руху транспортних засобів та сприяє створенню аварійних ситуацій. Соціально-економічний аналіз території Бродівської громади, зокрема в частині стану доріг, виявив, що найбільш аварійними, які потребують першочергового ремонту є низка вулиць м.Броди – як адміністративного центру громади. З огляду на значні кошти, які потребується для ремонту, невизначеність співфінансування з обласного та державного бюджету, була визначена черговість робіт та планування коштів на короткий період (2 роки) з огляду на перехідний характер робіт по окремих об’єктах - 2022-2023 роки. В подальшому – доповнювати перелік доріг, що підлягають ремонту в залежності від фінансової спроможності громади, державних та регіональних коштів та планування проєктів інших галузей, які мають безпосереднє відношення до якості доріг, зокрема медичної сфери, освітньої, перевезення пасажирів тощо. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | Очікувані результати від реалізації проєкту полягають у: - підвищенні рівня безпеки дорожнього руху, зменшення кількості постраждалих унаслідок ДТП; - збереженні існуючої мережі доріг загального користування від руйнування; - покращенні транспортного і пішохідного сполучення; - ліквідації незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування, на аварійних ділянках доріг загального користування шляхом проведення на них ремонтних робіт; - створенні умов доступності сільських територій; - проведенні ремонтних робіт на об’єктах, віднесених до проєктів комплексного інфраструктурного розвитку територій, соціально важливих проєктів, співфінансування проєктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів державного бюджету; - ефективному використанні наявних коштів та підвищенні якості робіт, що виконуються, у тому числі шляхом впровадження нових технологій та застосування нових матеріалів |  |  |
| Основні заходи проєкту | Здійснення ремонтних робіт згідно кошторисної документації, а саме. На 2022 рік: - капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Низька в м. Броди; - капітальний ремонт вулиці Сизова, вул.Островчик у м.Броди; На 2023 рік: - капітальний ремонт вулиці Сизова, вул.Островчик у м.Броди; - капітальний ремонт дороги по вул. Коновальця в м. Броди; - капітальний ремонт вулиці Юридика та вул. 900-річчя м. Броди; - капітальний ремонт дороги по вул. Стуса в м. Броди. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2027 рр. |  |  |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 80 000,0 |  |  |
| У тому числі | 2022 | 2023 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| обласний бюджет | 10 000,0 | 27 000,0 | 37 000,0 |
| місцевий бюджет | 15 000,0 | 28 000,0 | 43 000,0 |
| інші джерела (зазначити) | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  |  |  |

| Назва проєкту | Дорога, що єднає громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.1.3. Дорожня інфраструктура |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета . Забезпечення функціонування транспортного коридору, залучення свіжих трудових ресурсів та створення нової привабливої туристичної пропозиції через об’єднання зусиль органів управління Львівщини, Волині та Рівненщини для ремонту аварійної ділянки дороги на межі трьох областей. Завдання проєкту: - Техніко-економічного обгрунтування проєкту - Досягнення порозуміння зацікавлених осіб та підписання угоди про територіальне співробітництво трьох громад - Виготовлення проектно-кошторисної документації - Фандрейзинг коштів для проєкту |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська територіальна громада, Крупецька територіальна громада, Берестецька територіальна громада. |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Жителі зазначених територіальних громад |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На межі Львівщини, Волині та Рівненщини між Бродами та Берестечком є понад 5 км, так званої, «нічийної дороги». Це значно утруднює транспортне сполучення між цими населеними пунктами. Для Бродівщини Берестечко цікаве в першу чергу, як один із туристичних центрів Західної України, а також, містечко завжди славилося торгівлею, працьовитими людьми, які і на сьогоднішній день працюють в сільському господарстві, а також, хороша дорога значно зменшить відстань між Бродами та Луцьком, Ковелем. Отже, проведення капітального ремонту цієї ділянки аварійної дороги значно збільшить кількість трудових ресурсів в нашій громаді, адже середня заробітна плата в Бродівській громаді значно вища, а ніж в Берестечку чи Козині. Це в свою чергу, дозволить збільшити виробничі потужності великих бродівських підприємств. Відкриття нового транспортного коридору дозволить Бродівським підприємцям та фермерам торгувати із Волинню. Не можна забувати і про відновлення та пожвавлення відвідин бродівчанами «Козацьких могил», Луцька, Хріників чи Володимир-Волинського. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - Нові ринки збуту та сировинна база для Бродівського бізнесу. - Залучення трудових ресурсів із частини Волині. - Збільшення виробничих потужностей для Бродівських підприємств. - Збільшення надходжень податків усіх рівнів. - Скорочення відстані між Бродами, Берестечком та Луцьком. - Відновлення екскурсій на «Козацькі могили» |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Робоча зустріч Бродівського міського голови із головами органів місцевого самоврядування Крупця та Берестечка - Підписання угоди про територіальне співробітництво трьох громад. - Звернення до органів влади всіх рівнів сесій тергромад щодо ремонту дороги. - Робоча зустріч із депутатами Верховної ради України, які представляють Львівщину, Волинь та Рівненщину. - Робоча зустріч із головами Львівської, Волинської та Рівненської облдержадміністрацій щодо ремонту дороги. - Лобіювання будівництва дороги на рівні Верховної ради України, Кабінету Міністрів України та Президента України. - Розробка техніко-економічного обгрунтування (2022) - Виготовлення проектно-кошторисної документації (2023-2024) - Проведення капітального ремонту дороги на межі Львівської, Волинської та Рівненської областей. |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022 -2027 рр. |  |  |  |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн. | 1 150,0 |  |  |  |
| у тому числі: | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | - | - | - | - |
| обласний бюджет | - | - | - | - |
| місцевий бюджет | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 400,0 |
| інші джерела (зазначити) | 150,0 | 300,0 | 300,0 | 750,0 |
| Ключові учасники проєкту | Крупецька сільська рада, Берестецька селищна рада, Львівська облдержадміністрація, Волинська облдержадміністрація, Рівненська облдержадміністрація |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Реконструкція міського парку на Майдані Свободи у м. Броди |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.1.4. Розвиток громадського простору |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: створення кращих умов для відпочинку та дозвілля мешканців та туристів Бродівської громади шляхом реконструкції міського парку на Майдані Свободи у м. Броди Завдання: - реконструкція парку; - створення більш комфортного відпочинку відвідувачів парку; - відновлення рекреаційний потенціалу парку. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська ТГ. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Кінцеві бенефіціари – населення та гості Бродівської ТГ. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На усіх відомих історичних картах м. Бродів згадані дві головні сучасні площі міста - це Ринкова площа та площа Майдан Свободи. У забудові майдану переважають будівлі, що є пам'ятками архітектури місцевого значення: - № 3. Будівля колишньої реальної школи і першої гімназії Пам'ятка архітектури місцевого значення № 1758-М - № 4. Пам'ятка архітектури місцевого значення № 1759-М Двоповерхова кам'яниця споруджена у другій половині XIX — початку XX століття в стилі ампір, хоча у своєму архітектурному оформленні має явні ознаки сецесії. - № 5. У цьому будинку до 1841 року містився жіночий монастир сестер Шариток, 1979 року приміщення було передано для облаштування музею. Відкриття Бродівського краєзнавчого музею урочисто відбулось у вересні 1984 року під час святкування 900-річчя від першої писемної згадки про Броди. - № 6. Пам'ятка архітектури місцевого значення № 1760-М Двоповерхова кам'яниця споруджена у другій половині XIX — початку XX століття в стилі пізнього класицизму, хоча по має явні елементи сецесії. - № 8. Пам'ятка архітектури місцевого значення № 1761-М Двоповерхова кам'яниця кінця XVIII — початку XX століття належить до пізнього класицизму, хоча має і елементи сецесії. - № 10. Будівля колишньої філії Празького кредитного банку. Пам'ятка архітектури місцевого значення № 429-М Посеред цієї забудови знаходиться міський парк «Райківка», заснований на початку XIX століття за ініціативи бургомістра Бродів Йозефа Роєка. За часів незалежної України встановлено пам'ятник Жертвам більшовицьких репресій та відновлена годинникова вежа. Впродовж багатьох років громада утримує парк, та підтримує порядок силами мешканців громади, але для утримання парку в належному вигляді зазначених заходів не вистачає. Саме тому було прийнято рішення про облаштування парку |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - поліпшення громадського простору для відпочинку, - поліпшення естетичного та екологічного вигляду м.Броди, - покращення туристичної привабливості м.Броди та громади, - створення безпечного середовища для дозвілля, в тому числі для місцевих жителів, сімей з дітьми, молоді. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - поновлені зелені насадження; - встановлена необхідна для здорового та комфортного відпочинку інфраструктура: садово-паркові меблі (лавки), урни для сміття. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022 рік |  |  |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 8640,6 |  |  |
| У тому числі | 2022 | 2023 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| обласний бюджет | 4 320,3 | - | 4 320,3 |
| місцевий бюджет | 4 320,3 | - | 4 320,3 |
| інші джерела (зазначити) | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада. |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання | Наявність Генерального плану м. Броди |  |  |

| Назва проєкту | Новий громадський простір для забезпечення дозвілля жителів Бродівської громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.1.4. Розвиток громадського простору |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: створення умов для забезпечення дозвілля жителів Бродівської громади шляхом облаштування громадських просторів у населених пунктах громади Завдання: - облаштувати нові креативні майданчики на території Бродівської громади; - забезпечити благоустрій території; - створити можливість проводити дозвілля для жителів громади. |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | м.Броди, села Суховоля, Гаї-Дітковецькі, Пониковиця, Комарівка, Шнирів, Берлин, Станіславчик |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Жителі Бродівської територіальної громади |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На сьогоднішній день в нашій громаді досить гостро постає питання забезпечення дозвілля для жителів населених пунктів громади. Але якщо проаналізувати, то в комунальній власності громади є чи мало об’єктів, які можна було б пристосувати і проводити тут змістовні та цікаві заходи. Для цього можна облаштувати площадки для перегляду фільмів, проведення вечорів відпочинку для молоді чи концертів для жителів сільської місцевості. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - облаштовано громадський простір біля Бродівського міського народного дому та облаштовано вуличний кінотеатр. - облаштовано громадський простір в селах Суховоля, Гаї-Дітковецькі, Пониковиця, Комарівка, Шнирів, Берлин, Станіславчик. - залучено більшу кількість жителів Бродівської громади до масових заходів. |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Виготовлення проектно-кошторисної документації. - Облаштування: - громадського простору біля Бродівського міського народного дому із літнім кінотеатром та сквером; - паркової зони із літніми майданчиками в с.Гаї-Дітковецькі, Станіславчик, Шнирів; - скверів в. с.Суховоля, Пониковиця, Берлин. |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2025 роки |  |  |  |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 1 500,0 |  |  |  |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | - | - | - | - |
| обласний бюджет | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
| місцевий бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| інші джерела (зазначити) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Ключові учасники проєкту | Львівська обласна рада,Департамент з питань культури, національностей та релігій , Департамент економічної політики,Департамент фінансів, Бродівська міська рада - фінансування та організаційна підтримка |  |  |  |

| Назва проєкту | Реконструкція площі Ринок у м. Броди |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.1.4. Розвиток громадського простору |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: створення умов максимально відкритого простору для використання центральної площі міста Броди як адміністративного, громадського простору та простору для дозвілля та відпочинку шляхом створення мультифункціонального простору на території площі, покращення експлуатаційного стану та естетичного вигляду, створення умов доступності для маломобільних груп населення Завдання: Здійснити реконструкцію площі Ринок в м. Броди |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська ТГ. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Кінцеві бенефіціари – населення Бродівської ТГ, гості міста. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Планувальна регулярна структура мережі вулиць середмістя м.Броди була сформована виходячи з напрямків головних розпланувальних осей. Один з найголовніших напрямів, якому підпорядковуються паралельні і перпендикулярні другорядні напрямки, це напрям зі пд. сх. на пн. зх., напрям який утворює сучасна вулиця Золота, Ринкова площа та замикає замок. Також ключовим елементом у формуванні вуличної мережі колишнього середмістя є вулиця, що проходить через Ринкову площу та перпендикулярна до напряму вул. Золотої. Це напрям який вів через Луцьку браму у місто і пролягає по сучасній вулиці І. Франка. Усі ці напрямки відчитуються на усіх відомих історичних картах м. Бродів. Перетини головних розпланувально-композиційних осей формують дві головні сучасні площі міста це Ринкова площа та пл. Майдан Свободи. На перетині головних і підпорядкованих розпланувально-композиційних осей розташовані усі сакральні споруди історичного середмістя. Основна проблема Ринкової площі полягає у тому, що дорожнє покриття перебуває у вкрай незадовільному стані, що погіршує безпеку під час руху транспортних засобів, сприяє створенню аварійних ситуацій та . Інноваційна складова даного проекту міститься насамперед у проектному підході до вирішення проблем та задоволенні потреб Бродівської територіальної громади. Реконструкція площі Ринок здійснюватиметься за сучасними технологіями, що дасть можливість забезпечити міцність і надійність проїжджої частини. Проект має територіальний масштаб інновації, сприятиме покращенню внутрішньої інфраструктури населеного пункту. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - забезпечення мешканців якісними дорогами, що в свою чергу зменшує ризики аварійності автотранспорту, зменшує кількість дорожньо-транспортних пригод; - забезпечення ефективного використання площі: повсякденний варіант – «адміністративна площа міста», літній святковий варіант – «ярмарки та фудкорти», масовий концерт, зимовий святковий варіант; - покращення туристичної привабливості міста і громади в цілому. |  |  |
| Основні заходи проєкту | Здійснення ремонтних робіт згідно проектно-кошторисної документації. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2023 рр. |  |  |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 38 226,0 |  |  |
| у тому числі | 2022 | 2023 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | 13 379,1 | 13 379,1 | 16 758,2 |
| обласний бюджет | - | - | - |
| місцевий бюджет | 5 733,9 | 5 733,9 | 11 467,8 |
| інші джерела (зазначити) | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада. |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Наявність Генерального плану м. Броди |  |  |

| Назва проєкту | Збереження історичної забудови міста Броди |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.1.5 Збереження історико-архітектурних пам’яток |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: Збереження унікального історико-архітектурного середовища м.Броди, його регенерація та використання шляхом забезпечення публічності у веденні містобудівної діяльності, ефективного захисту, консервації, реставрації та раціонального використання нерухомих об’єктів культурної спадщини та створення сучасної соціальної, інженерної та транспортної інфраструктури Завдання: - Формування політики збереження культурної спадщини громади (інституційне, нормативне) з питань забудови і використання територій з об’єктами архітектурної спадщини - Інвентаризація нерухомості у центральній частині м.Броди та створення відповідного банку даних, забезпечення їх постійного моніторингу - Розробка комплексної Програми збереження охорони нерухомої культурної спадщини громади, розроблення механізму залучення коштів для її реалізації |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Львівська область |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Проект поширюється на жителів м.Броди та Бродівської громади, а також туристів які щорічно відвідують місто та населені пункти громади. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Бродівщина має значний потенціал для розвитку туризму, як економічної складової – значна кількість об’єктів культурної і природної спадщини; добре розвинута туристична інфраструктура (транспорт, мережа автозаправок, готелів та закладів харчування). Однак, цей потенціал практично не використовується. Більше того – руйнується архітектурно-історична спадщина як по причині дефіциту коштів на реставрацію, так і відсутності дієвих нормативно-правових актів та інституцій щодо їх збереження. Одним із ключових елементів туристичної привабливості території громади є середмістя м.Броди, зокрема замковий комплекс; комплекс забудови площі Ринок; ансамбль характерної забудови середмістя XVII-XIXст.; ансамбль будівель початку ХХ ст. Ці об’єкти є найбільш вразливими щодо зовнішніх деструктивних впливів суб’єктів господарчої діяльності. Генеральним планом міста Броди (2020) регламентовано режими пам’яткоохоронних заходів у зонах охорони об’єктів культурної спадщини. Однак, на практиці ці режими не дотримуються. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - сформувати ефективну політику збереження культурної спадщини громади з питань забудови і використання територій з об’єктами архітектурної спадщини; - усунути негативні фактори, що спричиняють руйнування будівель, створити умови для безпечного проживання населення та функціонування підприємств, установ і організацій; - зберегти унікальне історико-архітектурне середовище одночасно із створенням сучасної інфраструктури; - активізувати розвиток туризму, як важливого джерела надходження коштів для потреб громади. |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - розробка комплексної Програми збереження нерухомої культурної спадщини, розроблення механізму залучення до цього фонду коштів шляхом виконання спеціальних інвестиційних програм, надання місцевих позик, відрахувань від коштів, одержаних у результаті провадження екскурсійно-туристичної діяльності, а також пожертвувань фізичних та юридичних осіб; - розроблення відповідно до законодавства нормативних актів (місцевих правил) з питань забудови і використання територій у центральній частині населених пунктів громади і зокрема м.Броди та утримання розташованих на ній об’єктів, зокрема умов стимулювання власників (користувачів) об’єктів культурної спадщини щодо їх збереження; - проведення археологічних, історико-архітектурних досліджень, вивчення технічного стану будинків і споруд, об’єктів благоустрою та озеленення, інженерної і транспортної інфраструктури, інвентаризації нерухомості та створення відповідного банку даних та забезпечення його постійного моніторингу; - розробка та затвердження паспортів фасадів історичної частини міста Броди; - формування містобудівної Рад та забезпечення її ефективної роботи |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2027 роки |  |  |  |
| Орієнтовн. обсяг фінансування, тис.грн | 750,0 |  |  |  |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |  |
| обласний бюджет | - | - | - |  |
| місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| інші джерела (зазначити) | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання | Проєкт відповідає проєкту «Створення мережі туристичних кластерів задля розвитку громад» (номер технічного завдання 5.2.1.1.) Плану заходів із впровадження Стратегії розвитку Львівщини до 2027 року Комунальна установа "Бродівський історико-краєзнавчий музей" є учасником Культурного маршруту Європи «Via Regia Ukraine» Наявність Генерального плану міста Броди (2020) Проєкт внесений у перелік проєктів Програми USAID «ГОВЕРЛА» |  |  |  |

| Назва проєкту | Енергозбереження житлового фонду Бродівської громади |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.1.6. Енергоефективна громада |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: Консолідація зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування і населення для реалізації комплексу заходів щодо підвищення ефективності енергоспоживання та заощадження коштів на утримання й експлуатацію житлового фонду Завдання проєкту: - Впровадження енергоефективних проєктів, скерованих на термомодернізацію житлових будинків з метою приведення їх теплотехнічних характеристик до нормативних показників - Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів - Популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська ТГ. |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Кінцеві бенефіціари – населення Бродівської ТГ. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Питання підвищення ефективності енергоспоживання є особливо актуальним в умовах залежності економіки від імпорту паливно-енергетичних ресурсів і тенденцій до зростання вартості енергоносіїв. Проблема неефективного використання енергоресурсів наявна в усіх секторах економіки, а також у бюджетній сфері та в житловому фонді. Основне споживання теплової енергії на опалення будівель пов’язане із компенсацією теплових втрат через вікна, стіни, дах, підлогу та вентиляцію. Недостатній рівень комфорту, низька енергоефективність значної частини житлового фонду та його суттєве фізичне зношення потребують вирішення проблеми шляхом проведення теплової санації та капітальних ремонтів. Забезпечити зменшення обсягів споживання енергоресурсів можливо за допомогою реалізації заходів системного характеру та запровадження постійної системи управління енергоспоживанням, проведення енергообстеження для визначення ефективності енерговикористання і потенціалу енергозбереження, розроблення заходів з підвищення ефективності енерговикористання |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - продовження терміну експлуатації будівель житлового фонду сфери; - зменшення використання енергетичних ресурсів; - формування енергоефективного суспільства |  |  |
| Основні заходи проєкту | - розробка плану термомодернізації житлового фонду громади на 2023-2024 рр.; - розробка та впровадження цільової програми «Тепла оселя» надання з бюджету Бродівської міської ради фінансової підтримки ОСББ, які беруть участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності»; - проведення першочергових заходів щодо енергозбереження, зокрема: - ремонтно-реставраційні роботи даху пам’ятки архітектури місцевого значення, будівлі кагалу ХІХ ст. по вул. Золота, 1 м. Броди; - капітальний ремонт даху житлового будинку на пл.Ринок,9 в м. Броди; - капітальний ремонт даху житлового будинку на пл. Ринок, 6 в м. Броди; - проведення роз’яснювальної роботи серед мешканців громади щодо участі в державних та обласних програмах енергозбереження, зокрема: «Відшкодування частини вартості обладнання, систем і відповідного додаткового обладнання та матеріалів до них, що використовують відновлювані джерела енергії, які придбані й установлені фізичними особами за власні кошти», «Відшкодування відсоткової ставки за кредитами для ОСББ» тощо |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2023 рр. |  |  |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 3 200,0 |  |  |
| у тому числі | 2022 | 2023 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | - | 2 400,0 | 2 400,0 |
| обласний бюджет | - | 400,0 | 400,0 |
| місцевий бюджет | - | 400,0 | 400,0 |
| інші джерела (зазначити) | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання | - |  |  |

| Назва проєкту | Термомодернізація будівель закладів бюджетної сфери. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.1.6. Енергоефективна громада |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: скорочення втрати тепла та споживання газу, електроенергії, що допоможе знизити видатки на енергоносії та забезпечать належні умови надання послуг в бюджетних установах. Цілі: - підвищити теплотехнічні показники огороджувальних конструкцій будівель; - встановити засоби обліку (в тому числі засобів диференційного (погодинного) обліку споживання електричної енергії) та регулювання споживання енергетичних ресурсів; - впровадити автоматизовані системи моніторингу і управління інженерними системами; - підвищити енергетичні ефективності інженерних систем будівлі; - запровадити використання відновлюваних та/або альтернативних джерел енергії та/або видів палива (з використанням інженерних систем будівлі); - застосування систем акумуляційного електронагріву в години мінімального навантаження електричної мережі |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська ТГ |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Кінцеві бенефіціари – населення м.Броди |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Питання ефективного використання енергетичних ресурсів в Україні, в ситуації значного підвищення тарифів на енергоносії та динаміки їх подальшого зростання, набули загальнодержавного значення. Проблема неефективного використання енергоресурсів наявна в усіх секторах економіки, а також у бюджетній сфері та в житловому фонді. Основне споживання теплової енергії на опалення будівель пов’язане із компенсацією теплових втрат через вікна, стіни, дах, підлогу та вентиляцію. Це спричиняє надзвичайно великі видатки на енергоносії, що в теперішніх умовах значно перевищує кошти на капітальні ремонти, придбання чи розвиток цих закладів. Тому, сьогодні потребує нашої уваги термомодернізація будівель бюджетних установ. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | - Скорочення видатків на енергоносіїв в бюджетній сфері та спрямування їх на розвиток закладів освіти, медицини, культури та соціального захисту. - Забезпечення належних умов для надання публічних послуг в громадах. - Продовження терміну експлуатації будівель бюджетної сфери |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Проведення енергоаудиту - Встановлення енергоефективного обладнання - Заміна освітлення - Встановлення багатотарифного електричного лічильника та інших приладів обліку - Встановлення регулювального обладнання: тепловий пункт, балансувальні клапани, радіаторні терморегулятори - Утеплення - Осучаснення вікон, заміна вхідних дверей у під'їздах - Модернізація вентиляції |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 роки |  |  |  |
| Орієнтовн. обсяг фінансування, тис. грн | 21 500,0 |  |  |  |
| у тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | 1 000 | 5 000 | 5 000 | 11 000 |
| - обласний бюджет | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 4 000 |
| - місцевий бюджет | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 5 000 |
| - інші джерела (зазначити) | 500 | 500 | 500 | 1 500 |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада Програма USAID «ГОВЕРЛА» |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Проєкт внесений у перелік проєктів Програми USAID «ГОВЕРЛА» |  |  |  |

| Назва проєкту | Реконструкція вуличного освітлення громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.1.6. Енергоефективна громада |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Головна мета – підвищення ефективності енергоспоживання в громаді шляхом модернізації мережі вуличного освітлення міста Броди Завданнями проекту є:: - Заміна світильників мережі вуличного освітлення - Покращення міського дизайну |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська ТГ. |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Кінцеві бенефіціари – населення Бродівської ТГ. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Однією з основних проблем для м. Броди на даний час є відсутність в місті економно працюючої, енергозберігаючої мережі вуличного освітлення, утриманням якої, ремонтом та технічним обслуговуванням займається Комунальне підприємство «Броди» Бродівської міської ради. Неякісне та енергозатратне вуличне освітлення створює незручності для мешканців і гостей міста, несе значні витрати коштів з місцевого бюджету, а зовнішнім виглядом не приваблює гостей м. Броди та не покращує туристичний імідж міста. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | Започаткування повного переходу освітлення міста на основі ламп розжарювання на світлодіодні LED світильники дозволить: - підвищити якість вуличного освітлення; - скоротити споживання електроенергії; - знизити витрати місцевого бюджету; - підвищити рівень безпеки та рівень комфортності життя громадян, які повертаються у вечірній та нічний час до своїх домівок |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - розробка плану модернізації мереж вуличного освітлення всіх населених пунктів громади на 2023-2024 рр.; - здійснення ремонтних робіт по мережі м.Броди згідно кошторисної документації. |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2023-2027 рр. |  |  |  |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 10 420,0 |  |  |  |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | - | 4 700,0 | 4 700,0 | 9 400,0 |
| обласний бюджет | - | - | - | - |
| місцевий бюджет | - | 510,0 | 510,0 | 1 020,0 |
| інші джерела (зазначити) | - | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада. |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання | Для довідки. LED-ліхтарі споживають у 4-6 разів менше електроенергії, мають гарантію від виробника не менше 5 років, не потребують обслуговування упродовж всього терміну експлуатації, а також мають більший світловий потік – відповідно, кращу якість освітлення |  |  |  |

| Назва проєкту | Модернізація тепломережі м.Броди |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.1.6. Енергоефективна громада |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: Модернізація тепломережі м.Броди шляхом забезпечення ефективного використання енергоносіїв та економії бюджетних коштів. Завдання: - Модернізація котелень м.Броди - Вирішення фінансових проблем КП «Бродитеплоенерго» |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Місто Броди |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Кінцеві бенефіціари – жителі міста Броди. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На сьогоднішній день чотири котельні в місті не використовуються та стоять пусткою. Інші – переведені на тверде паливо - дрова. Дане паливо є досить затратним: потребують рубання, піднесення. Тому, дані котли потрібно модернізувати бункерами та шнековою подачею та переходити на пелету. Дошкільна установа №6 має власний газовий котел і знаходиться на відстані 150 метрів від твердопаливної котельні. Прокладання тепломережі дозволить мати альтернативу газу та значно зекономить кошти бюджету. Частина труб, які сполучають котельні із дитячою бібліотекою та ДНЗ №1 є в край зношеному стані, тому потребують значної модернізації та заміни. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - зекономлено кошти міського, обласного та державного бюджетів; - ефективно використовуються приміщення та майно, яке належить КП «Бродитеплоенерго»; - переведено три котельні на тверде паливо; - модернізовано частину старої мережі на попередньо ізольовані труби; - забезпечено належний температурний режим в закладах та установах бюджетної сфери. |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - продаж майна та покриття заборгованості КП «Бродитеплоенерго» за газ; - встановлення обладнання для спалювання пелети на котельнях м.Броди по вул.Гончарська,3а, В.Стуса,22а, Бузова,5, Лесі Українки,19, Старобрідській,11 - Заміна димової труби в котельні по вул.Гончарська,3а. - Заміна тепломережі до ДНЗ №1, до дитячої бібліотеки, ДНЗ №6 - Придбання спеціальної аварійної машини для перевезення та обслуговування персоналу та матеріалів по м.Броди та Бродівської ТГ. |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 роки |  |  |  |
| Орієнтовн. обсяг фінансування, тис. грн. | 3 000 |  |  |  |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | - | - | - | - |
| обласний бюджет | 500 | 500 | 500 | 1 500 |
| місцевий бюджет | 500 | 500 | 500 | 1 500 |
| інші джерела (зазначити) | - | - | - | - |
| Ключові учасники проєкту |  |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання |  |  |  |  |

| Назва проєкту | Притулок для бездомних тварин у м.Броди. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.2.1.Громадська безпека |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета проекту: Усунути проблему наявності великої кількості безпритульних тварин в Бродівській громаді шляхом трансформації комунального притулку «Центр адаптації тварин» через створення приватного притулку та будівництво приміщень для утримання безпритульних тварин, забезпечення їх ветеринарним доглядом в т.ч. запровадження єдиного реєстру домашніх тварин, їх реєстрації, вакцинуванння, чіпування тощо. Цілі проекту: 1. Покращити умови перебування безпритульних тварин шляхом будівництва постійного притулку. 2.Створити єдиний реєстр всіх тварин в громаді для того, щоб через контроль за процесом розмноження зменшити кількість безпритульних та організувати систему відбору безпритульних тварин до притулку 4. Забезпечити діяльність притулку як соціального підприємства. 5. Проведення інформаційної кампанії щодо утримання тварин та ставлення до безпритульних тварин. |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | м.Броди, 51 село Бродівської ТГ |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Населення Бродівської ТГ, яке потерпає від безпритульних тварин |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | У місті Броди за останній рік дуже зросла кількість безпритульних тварин. У 2016 році команда Благодійного фонду «Степ» підняла проблему безпритульних тварин. Завдяки публічним обговоренням Бродівською міською радою було прийнято міську «Програму охорони тваринного світу, регулювання чисельності безпритульних тварин” та створено тимчасовий притулок «Центр адаптації тварин» при КП «Броди», який розрахований на 40 тварин. Станом на серпень 2021 року кількість тварин у притулку досягла критичного рівня - 200 тварин. На території міста, за даними з різних джерел, мешкає приблизно 250 тварин. Причиною такого стрімкого зростання чисельності безпритульних тварин є те, що місто Броди розташоване на кордоні чотирьох областей. Це в основному сільська місцевість. У населення немає коштів на стерилізацію тварин, тому небажаний приплід привозять у місто, підкидають у під’їздах будинків, біля притулку, на вокзалі, просто на вулицях. Також недостатньо проводиться просвітницьких заходів щодо гуманного поводження з тваринами, не ведеться реєстр тварин, відсутня культура гуманного ставлення до тварин. Наявність великої кількості безпритульних тварин негативно впливає на жителів міста Броди: дітей, молоді, дорослих. Люди бояться ходити по місту не тільки вночі а й у день. Разом з цим, велика кількість безпритульних тварин погіршує санітарно-епідеміологічний стан міста, призводить до укусів та шуму вночі. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | Кількісні результати: - на перетримці в притулку буде до 200 тварин, які після стерилізації будуть прилаштовуватися в добрі руки; - на постійному утриманні в притулку будуть старі та покалічені тварини до 50 тварин - будуть створені умови для перетримки 50 котів - всі тварини, які є на утриманні людей, будуть зареєстровані, чіповані та за згодою господарів стерилізовані чи кастровані Якісні результати: - в новозбудованому притулку будуть створені умови для утримання тварин з повним комплексом ветеринарних послуг. - зменшиться кількість безпритульних тварин завдяки чіпуванню, що підвищить рівень відповідальності людей за тварин (за чіпом можна буде проконтролювати, чи був приплід, де поділи і т.д.) - завдяки вакцинації тварин знизиться соціальна напруга через ризик поширення сказу від лісових тварин (лисиць) - контроль за процесом розмноження домашніх тварин, приплід яких в основному і поповнює ряд безпритульних (люди з сіл часто викидають молодняк у місті) Трансформація комунального притулку в приватний дозволить: - зменшити соціальну напругу серед населення міста Броди, - покращить умови та стандарти щодо утримання безпритульних тварин; - створить умови для нових робочих місць для соціально вразливих груп населення; - підвищить рівень гуманного ставлення до тварин серед населення Бродівської ТГ. |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - розробка ПКД та проведення експертизи - будівництво технічних приміщень, комплектування їх необхідним обладнанням - організація надання відповідних послуг, зокрема: надання ветеринарних та інших послуг тваринам притулку та домашнім тваринам стерилізація чи кастрування тварин, прилаштування в добрі руки. При цьому співпраця з населенням буде проводитися згідно угод про утримання/передачу тварин - створення єдиного реєстру тварин на території громади - проведення регулярної інформаційно-просвітницької роботи з населенням про необхідність стерилізації котів/собак для уникнення небажаного приплоду - трансформація комунального притулку в приватний |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2023 роки |  |  |  |
| Орієнтовн. обсяг фінансування, тис.грн | 5 000,0 |  |  |  |
| у тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| - державний бюджет | - | - | - |  |
| - обласний бюджет | 500,0 | 1 000,0 | - | 1 500,0 |
| - місцевий бюджет | 500,0 | 1 000,0 | - | 1 500,0 |
| - інші джерела | 1 000,0 | 1 000,0 | - | 2 000,0 |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада – виконання Програми охорони тваринного світу, КП «Броди» - регулювання чисельності безпритульних тварин Бродівської міської ради на 2021 рік Соціальне підприємство «ЗооХаб» (ФОП Чорній О.Г, керівник притулку) Благодійний фонд «Степ» - який займається проблемами безпритульних тварин, роздачею, пошуком, організацією харчування тощо |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання | Наявне рішення Бродівської міської ради на виділення землі під притулок |  |  |  |

| Назва проєкту | Комплексна система поводження з відходами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.2.2. Комплексна система поводження з відходами |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета проекту: Підвищення рівня забезпечення населення суспільними послугами, посилення ефективності влади і прискорення економічного зростання громади шляхом забезпечення ефективного використання і контролю фінансових ресурсів громади, ефективну та прозору роботу органів місцевої влади та підтримку місцевих засобів масової інформації (ЗМІ). Цілі проекту: - Налагодити систему роздільного збору та сортування твердих побутових відходів (ТПВ) по всій території громади - Ліквідація стихійних сміттєзвалищ - Підготовка умов для створення нового полігону ТПВ у м.Броди - Налагодити систему інформаційно-просвітницької роботи з мешканцями щодо культури в побуті |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська ТГ |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи – представники органів місцевого самоврядування, КП «Броди», старости округів громади Кінцеві бенефіціари - населення Бродівської ТГ |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Основним джерелом утворення твердих побутових відходів (ТПВ) в громаді є домогосподарства (79% від загальної кількості відходів). На сьогодні КП ”Броди” забезпечує функціонування системи вивезення ТПВ та утримання полігону ТПВ, розташований на околиці м.Броди. Підприємство також надає послуги вивезення ТПВ із сільських населених пунктів (охоплено 13 з 51 населених пунктів громади). Мешканці інших населених пунктів здійснюють самовивіз ТПВ. Вивезення ТПВ в основному здійснюється на головний полігон ТПВ, а також на 28 непаспортизованих[ сміттєзвалищ навколо сільських населених пунктів. Доступні технологічні рішення не дозволяють радикально вирішити проблему поводження з ТПВ. В громаді ще не вирішені питання роздільного збору та утилізації сміття, спалюється лише 2% відходів. Решта відходів накопичується на сміттєзвалищах, які заповненні більш як на 70%. Зокрема, Бродівське – на 95%, яке буде повністю заповнене протягом найближчих 3-х років. Згідно Генплану м.Броди (2020), одним з варіантів вирішення проблеми є створення сучасного полігону ТПВ у східній околиці міста на території відпрацьованого піщаного кар’єру. Вивезення ТПВ в інше місто є нерентабельним, оскільки призведе до великим, необгрунтованих фінансових витрат. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | - Впровадження системи сортування сміття в громаді - Поліпшення інвестиційного іміджу громади та створення передумов для залучення інвестицій для подальших проектів у сфері екології і охорони навколишнього середовища. - Зменшення об’ємів ТПВ, що утворюються населенням громади - Посилення можливостей (людських, технічних) КП «Броди». - Підвищення рівня екологічної свідомості всіх верств населення. |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Виготовлення проєктно-коштрисної документації на будівництво сміттєсортувальної лінії та допоміжних споруд - Розробка техніко-економічного обгрунтування на будівництво полігону ТПВ - Закупівля контейнерів для збору ТПВ та будівництво площадок під сміттєві контейнери у сільських населених пунктах. - Придбання спеціальної техніки для забезпечення екологічно безпечного збирання і перевезення ТПВ - Введення штатних працівників для виконання комунальних робіт в старостинських округах. - Проведення розяснювальної роботи з мешканцями та учнвською молоддю щодо поводження з ТПВ, культури побуту та захисту навколишнього середовища |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 роки |  |  |  |
| Орієнтовн. обсяг фінансування, тис. грн | 15000,0 |  |  |  |
| у тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | 2000,0 | 2000,0 | 4000,0 |
| - обласний бюджет | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4000,0 |
| - місцевий бюджет | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4000,0 |
| - інші джерела (зазначити) | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада КП «Броди» Програма USAID «ГОВЕРЛА» Активісти з числа мешканців громади Педагоги освітніх закладів Старости округів Бродівської громади |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - Проєкт відповідає проєктам «Забезпечення комплексної системи управління відходами на території області» та «Інформаційно-просвітницька кампанія щодо культури населення в побуті (номер технічного завдання 4.2.2.1.) Плану заходів із впровадження Стратегії розвитку Львівщини до 2027 року - Проєкт внесений у перелік проєктів Програми USAID «ГОВЕРЛА» |  |  |  |

| Назва проєкту | Створення та облаштування нового кладовища м.Броди за новітніми стандартами обслуговування. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.2.3. Екологічна безпека. |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: Забезпечити потреби населення у похованні померлих та здійснити організацію ритуальних послуг, шляхом будівництва нового кладовища та створення належних умов по його благоустрою. Завдання: 1. Розробити та затвердити документацію щодо створення нового кладовища Бродівської ТГ. 2. Підготувати проєктно-кошторисну документацію облаштування нового кладовища. 3. Облаштування нового кладовища. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | місто Броди |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи проєкту: працівники Бродівської міської ради, працівники КП «Броди», працівники ГО «Очевидно». Кінцеві бенефіціари проєкту: родини померлих – мешканці міста Броди |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На території міста Броди на сьогодні діючі два кладовища, котрі переповнені. За аналітичними даними в рік відбувається близько 300 поховань. На одному кладовищі вже здійснюються вторинні поховання. Відтак, наявна проблема перевантаженості діючих кладовищ. Ініціатива щодо створення нового кладовища за новітніми стандартами обслуговування вирішить проблему перевантаженості діючих кладовищ. Згідно Генерального плану міста Броди (2020) передбачено влаштування нового кладовища, у південно-східній частині міста, із дотримання санітарно-захисної зони (300м) до житла. В рамках Менторської програми 2.0 ГО «Очевидно» протягом 8 місяців було проведно адвокаційну кампанію щодо цього питання. На Результати: 1. Прийнято рішення про створення при комунальному підприємстві "Броди" структурного підрозділу, що надаватиме комплексні ритуальні послуги (засідання постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, благоустрою та екології 17 червня 2021 року). 2. Прийнято рішення про надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки під міське кладовище (засідання X сесії VIII скликання Бродівської міської ради від 24.06.2021). 3. Проведено обговорення архітектурного проєкту нового кладовища міста Броди (31 серпня 2021 року) за участі заступника Бродівської міської ради, юриста, керівників профільних відділів та комунальних підприємств. Обговорили облаштування нового кладовища, передбаченого генеральним планом міста, процес підготовки нормативної бази для нового місця. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | Кількісні: -збудоване кладовище та облаштовано територію загальною площею 10 га. -створено 12 тисяч місць для поховання - забезпечено належними умовами у похованні населення більше 23 тис. жителів міста Броди Якісні: -забезпечено потреби населення у похованні померлих -здійснено організацію ритуальних послуг -створено належні умови по благоустрою кладовища -дотримання норм екологічної безпеки та використання природних ресурсів. |  |  |
| Основні заходи проєкту | 1. Розробити та затвердити документацію щодо створення нового кладовища Бродівської ТГ. Провести громадські слухання, обговорення.. тощо (у відповідності до чинного законодавства). 2. Підготувати проєктно-кошторисну документацію будівництва та облаштування нового кладовища. 3. Пошук фінансового забезпечення (зовнішніх інвесторів) проєкту. 4.Будівництво та введення об’єкту в експлуатацію та організація ритуальних послуг. 5. Протягом реалізації проєкту проводити інформаційно-комунікативні заходи. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2021-2023 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн. | 1 300,0 |  |  |
| у тому числі | 2022 | 2023 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| обласний бюджет | - | - | - |
| місцевий бюджет | 300,0 | 500,0 | 800,0 |
| інші джерела | 0 | 500,0 | 500,0 |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада – затвердження установчих документів, фінансове забезпечення КП «Броди» - на баланс утримання, обслуговування нового кладовища, пошук ресурсів (фінансових в тому числі) ГО «Очевидно» - супровід щодо реалізації проекту, пошук ресурсів (фінансових в тому числі) |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | Наявність Генерального плану міста Броди (2020) |  |  |

| Назва проєкту | Створення та облаштування Центру безпеки громадян |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.2.4. Протипожежна безпека |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета. Створення Центру безпеки має на меті забезпечення комплексної, швидкої та скоординованої реакції на надзвичайні ситуації, підвищення рівня громадської безпеки та стійкості громади, а також покращення якості надання екстрених і превентивних послуг населенню. Завдання: - Оперативне реагування: скорочення часу прибуття служб (ДСНС, екстрена медична допомога, поліція, муніципальна варта) до місця події завдяки їх спільному розміщенню та диспетчеризації. - Координація служб: налагоджена взаємодія між усіма суб’єктами безпеки, єдиний алгоритм дій, спільні навчання та тренування. - Профілактика ризиків: системна робота з попередження пожеж, побутового травматизму, правопорушень, мінної небезпеки; інформаційні кампанії та навчання населення. - Захист населення і критичної інфраструктури: підвищення готовності до надзвичайних ситуацій, воєнних загроз, техногенних та природних катастроф. - Безпекові сервіси для громади: цілодобова лінія повідомлень, відеоспостереження публічних місць, система оповіщення, пункти укриття та підтримки в кризових умовах. - Медична та психологічна допомога: первинна домедична допомога, стабілізація постраждалих, доступ до кризового консультування. - Громадська участь і довіра: залучення мешканців до програм «сусідської варти», тренінгів з домедичної допомоги, протипожежної безпеки, цивільного захисту. - Оптимізація ресурсів: спільна інфраструктура, транспорт, обладнання та ІТ-системи для зниження витрат і підвищення ефективності. |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська територіальна громада |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи проєкту: - Мешканці громади: діти, молодь, дорослі, особи похилого віку. - Вразливі категорії: люди з інвалідністю, маломобільні, самотні літні, ВПО, багатодітні сім’ї, сім’ї у складних життєвих обставинах. - Освітні заклади: вихованці та працівники дитсадків, учні та педагоги шкіл, коледжів; батьківські комітети. - Медичні установи і персонал: ЦПМСД, лікарні, ФАПи, екстрена медицина. - Підприємства та бізнес: об’єкти з підвищеними ризиками, торгівля, логістика, АЗС, фермерські господарства. - Органи місцевого самоврядування та комунальні служби: старостати, ЖКГ, водоканал, тепло-, енергопостачання. - Правоохоронні та рятувальні служби: ДСНС, НПУ, муніципальна варта, ДФТГ, добровольці. - Критична інфраструктура: оператори зв’язку, енергетика, транспорт, об’єкти водопостачання. - Громадські організації та ініціативи: молодіжні центри, волонтери, Червоний Хрест. - Туристи та відвідувачі громади: учасники масових заходів, паломники, водії-транзитники. |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | У Бродівській громаді служби безпеки працюють розпорошено, що спричиняє затримки в обміні інформацією та виїздах на події. Середній час реагування на виклики перевищує бажані нормативи через віддаленість сіл, стан доріг і нестачу техніки. Зростають ризики, пов’язані з воєнними загрозами, мінною небезпекою, пожежами в приватному секторі та ДТП на транзитних маршрутах. Відсутність єдиного диспетчерського центру 24/7 призводить до дублювання або прогалин у реагуванні на інциденти. Профілактичні заходи для населення є несистемними, а вразливі групи отримують інформацію із запізненням. Дані про події зберігаються у різних системах без єдиного архіву та аналітики, що ускладнює планування превенції. Критична інфраструктура не має централізованого моніторингу та швидких протоколів взаємодії у разі аварій. Обмежене фінансування не дозволяє оновити транспорт, обладнання та резервні джерела енергії й зв’язку. Нерегулярні спільні тренування служб знижують узгодженість дій під час надзвичайних ситуацій. У підсумку зростають людські та матеріальні втрати, а відчуття безпеки мешканців залишається низьким. |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | Кількісні: - −25–35% до середнього часу реагування у пріоритетних категоріях. - ≥ 70–80% викликів середнього/низького пріоритету закриваються на місці. - ≥ 10 тренінгів/міс; ≥ 300 осіб/міс охоплення навчаннями. - −20–30% інцидентів у визначених “гарячих точках”. - ≥ 85–90% задоволеності мешканців сервісами Центру. - 0 критичних відмов в роботі систем оповіщення; відновлення зв’язку — до 2 год. - ≥ 90% критичної інфраструктури під відеомоніторингом; не менше 1 спільного тренування/квартал з операторами. Якісні: - Покращення координації служб: наявність і дотримання єдиних SOP/протоколів; результати спільних навчань (післятестові оцінки, Lessons Learned). - Рівень задоволеності населення: опитування раз/півріччя; частка позитивних оцінок сервісів — висока/середня/низька із цільовим значенням ≥80%≥80% позитиву. - Якість комунікацій і оповіщень: зрозумілість повідомлень, доступність для вразливих груп, двомовність/інклюзивність (оцінка експертів і фокус-груп). - Готовність до НС: відповідність об’єкта вимогам цивільного захисту, наявність планів безперервності, позитивні результати навчальних тривог.Ду. |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Створення робочої групи, юридичне оформлення Центру, угоди про обмін даними; розробка єдиних протоколів реагування (SOP) - Вибір/ремонт приміщення з укриттям; забезпечення генератором, UPS, резервом води та зв’язку (Starlink); облаштування кризової кімнати 24/7. - Запуск кол-центру 24/7; впровадження CAD/AVL (GPS екіпажів), реєстру інцидентів, відеоспостереження, системи оповіщення та кіберзахисту. - Закупівля спецтранспорту й обладнання для ДСНС/медицини/варти; цифрові радіостанції, ретранслятори, засоби індивідуального захисту. - Базові та міжвідомчі тренування за сценаріями пожеж, ДТП, НС; сертифікація інструкторів і регулярні After Action Review. - Тренінги з домедичної, пожежної, мінної безпеки; адресна підтримка вразливих груп; комунікаційна кампанія й чат-бот для зворотного зв’язку. |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2021-2023 роки |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн. | 1 300,0 |  |  |
| у тому числі | 2022 | 2023 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | - | - | - |
| обласний бюджет | - | - | - |
| місцевий бюджет | 300,0 | 500,0 | 800,0 |
| інші джерела | 0 | 500,0 | 500,0 |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада – затвердження установчих документів, фінансове забезпечення ДСНС |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) |  |  |  |

Стратегічна ціль 4. Ефективне врядування

| Назва проєкту | Відкритий бюджет громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 4.1.1.Удосконалення системи управління громадою |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета проекту: Підвищення рівня забезпечення населення суспільними послугами, посилення ефективності влади і прискорення економічного зростання громади шляхом забезпечення ефективного використання і контролю фінансових ресурсів громади Цілі проекту: - Посилити фінансовий менеджмент та прозорість бюджету громади. - Сформувати ефективну систему взаємодії учасників бюджетного процесу. - Забезпечити умови для прогнозованого планування витрат бюджету за участю мешканців |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська ТГ |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи – представники органів місцевого самоврядування, активні члени громади Кінцеві бенефіціари - населення Бродівської ТГ |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Забезпечення прозорості бюджетного процесу та участь громади у його організації передбачає своєчасне, достовірне і повне оприлюднення інформації щодо функціонування бюджету, а також можливість громадян безпосередньо приймати участь у формуванні та виконанні бюджету, що є ознакою демократичності. Однією із проблем ефективного використання місцевого бюджету є також відсутність системи планування витрат з врахуванням не тільки коштів місцевого бюджету, але й фінансових ресурсів держави, області, самих мешканців, бізнесу. Особливістю фінансової допомоги «ззовні» є вимога співфінансування, що потребує прогнозу на середньострокову перспективу можливих джерел зовнішнього фінансування та розрахунку і планування місцевих коштів для співфінансування та активної роботи з громадянами, бізнесом, спонсорами щодо їх активної участі в процесі. Надзвичайно важливою є інформація про ефективність використання бюджетних коштів, а особливо у сфері забезпечення суспільних благ і послуг. Забезпечення прозорості бюджету повинно передбачати не тільки оприлюднення інформації, її своєчасність, надійність, зрозумілість, але й ефективність управління бюджетним процесом. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | - Покращено процес планування місцевих бюджетів та контролю за використанням фінансових ресурсів громади - Збільшено дохідну частину місцевого бюджету за рахунок ефективного використання зовнішніх джерел, у тому числі коштів громадян - Створено ефективну систему управління фінансовими ресурсами громади та її взаємодії з регіональною та державною системами - Створено умови для прогнозованого планування витрат бюджету для співфінансування державних та обласних програм розвитку, міжнародної технічної допомоги - Створено умови для консолідованого вирішення місцевих проблем на основі демократичного інструменту «Громадський бюджет» |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Провести аналіз та розробити і затвердити відповідне нормативно-правове забезпечення системи ставок орендної плати за землю з юридичних осіб, підвищення їх розміру; прийняття економічно - обгрунтованих ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плати за землю; залучення до оподаткування фізичних осіб, які обробляють землю одноосібно тощо - Провести аналіз діючих і прогнозованих державних та обласних програм розвитку, міжнародної технічної допомоги на предмет планування залучення місцевих коштів (бюджету, бізнесу, спонсорів та мешканців) для співфінансування - Створити систему організації пошуку позабюджетних джерел фінансування - Проводити роз’яснення податкового законодавства серед відповідних категорій СГД та населення - Модернізувати систему «Відкритий бюджет» доступну громадянам та проводити на регулярній основі конкурс «Громадський бюджет» |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 роки |  |  |  |
| Орієнтовн. обсяг фінансування, тис. грн | 3 750,0 |  |  |  |
| у тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |
| - інші джерела (зазначити) | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада Програма USAID «ГОВЕРЛА» Активісти з числа мешканців громади Державні, регіональні програми розвитку |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - Проєкт внесений у перелік проєктів Програми USAID «ГОВЕРЛА» |  |  |  |

| Назва проєкту | Відкрита і прозора влада |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 4.1.1.Удосконалення системи управління громадою |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета проекту: Підвищення рівня забезпечення населення суспільними послугами, посилення ефективності влади шляхом забезпечення прозорості роботи органів місцевої влади та підтримки місцевих засобів масової інформації (ЗМІ). Цілі проекту: - Забезпечити ефективну та прозору роботу виконавчого комітету та депутатського корпусу Бродівської міської ради - Покращити поінформованість населення Бродівщини, донесення соціально значимої інформації про події у всіх сферах життя громади - Посилення спроможності громадян впливати на управлінські рішення |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська ТГ |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи – представники органів місцевого самоврядування, телерадіокомпанія «Броди», незалежні ЗМІ та активні громадяни Кінцеві бенефіціари - населення Бродівської ТГ |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На сьогодні актуальною проблемою в управлінні залишається не тільки зниження довіри до влади зі сторони громадян, відсутність відкритого діалогу з представниками влади, але й низький рівень готовності громади до участі у процесі прийняття рішень щодо розв’язання місцевих проблем. Умова успіху в подоланні цієї кризи полягає у формуванні інформаційної прозорості та відкритості діяльності органів публічної влади, розвитку громадянських компетенцій щодо використання сучасних інструментів локальної демократії, налагодження довіри та партнерських відносин громади та влади, забезпечення зворотного зв’язку між ними. Розвиток інформаційної політики у новостворених територіальних громадах є надзвичайно важливою – не тільки інформувати населення, а організувати справжню комунікацію між представниками влади та громадськості, а також поліпшити загальний політичний клімат. У сучасному мультимедійному середовищі онлайн-медіа та інші Інтернет платформи дозволяють отримувати доступ до зростаючого спектру інформації з різних джерел. Ця зміна в тому, як мультимедійний контент стає доступним та використовується, створює нові можливості для того, щоб все більше і більше людей могли взаємодіяти та спілкуватися один з одним та брати участь у суспільному житті громади. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | - Забезпечено відкритий та оперативний доступ мешканців управлінських рішень міської ради - Забезпечено можливість онлайн трансляцій засідань сесій та виконкому Бродівської міської ради. - Створено належні умови для роботи спеціалістів виконавчих органів ради та депутатського корпусу - Забезпечення висвітлення діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, соціально значимої інформації про події у всіх сферах життя громади - Встановлення партнерських стосунків між владою і громадою, підвищення рівня довіри громадян до влади. |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - Запровадити систему електронного документообігу в роботі депутатських комісій та виконкому міської ради - Модернізувати систему «Голос» в роботі депутатських комісій та виконкому міської ради. - Запровадити систему електронних архівів - Модернізувати офіційний портал Бродівської громади та активізація присутності у соціальних мережах - Facebook, Twitter, Google+ та Instagram. - Зміцнити матеріально-технічну базу місцевого телебачення і радіомовлення з метою їх безперебійного функціонування та доступності до мешканців |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 роки |  |  |  |
| Орієнтовн. обсяг фінансування, тис. грн | 4 800,0 |  |  |  |
| у тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - |  | - |
| - обласний бюджет | - | - |  | - |
| - місцевий бюджет | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 000,0 | 4 200,0 |
| - інші джерела (зазначити) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада Телерадіокомпанія «Броди» Програма USAID «ГОВЕРЛА» |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання | - Проєкт внесений у перелік проєктів Програми USAID «ГОВЕРЛА» |  |  |  |

| Назва проєкту | Удосконалення системи надання адміністративних послуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 4.1.2. Покращення якості надання публічних послуг |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: Забезпечення надання якісних адміністративних послуг в Бродівській територіальній громаді шляхом підвищення ефективності роботи Бродівського ЦНАПу Цілі проекту: - Втілення у практику нових підходів у взаємовідносинах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадян за принципом «єдиного вікна», що дасть можливість громадянам отримувати в одному приміщенні послуги різних адміністративних органів. - Подальша розбудова відкритості та ефективності діяльності ЦНАПу, та виконавчих органів міської ради, створення рівних та комфортних умов для надання мешканцям громади, незалежно від статі, віку та фізичних можливостей необхідних адміністративних послуг в зручний та доступний спосіб. |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Територія Бродівської міської територіальної громади ( в т.ч. адміністративні центри старостинських округів в с. Гаї, с. Комарівка, с.Лешнів, с. Сидинівка, с. Суховоля, с. Станіславчик, с. Пониква, с.Пониковиця, с. Шнирів, с. Язлівчик). |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Цільові групи – органи місцевого самоврядування, бізнес, працівники ЦНАП Кінцеві бенефіціари - населення Бродівської ТГ |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | 11.02.2020 року рішенням сесії Бродівської міської ради був створений Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). 12 березня 2021 року відбулось відкриття модернізованого за участю Програми «U-LEAD з Європою» Бродівського ЦНАП, який надає сьогодні мешканцям більше 180 різноманітних послуг. Протягом 2020 року ЦНАП надавав в середньому 720 послуг в місяць. Лише частина адміністративних послуг надається на рівні старостинських округів. Тому існує нагальна потреба розширити можливості ЦНАП. У контексті укрупнених територіальних громад ЦНАП — це не єдине місце надання послуг, а система, що включає територіальні підрозділи, віддалені робочі місця (із залученням старост), в тому числі мобільні. Тобто для укрупнених громад і для сільських мешканців ЦНАП як система — це краща територіальна доступність до послуг. Окрім того наявні наступні проблеми, що вимагають термінового вирішення, а саме: - Неможливість забезпечити окремі вимоги Регламенту ЦНАП (зонування, площа відповідних зон, облаштування комфортних умов праці адміністраторів та очікування суб’єктів звернення), а також сучасною оргтехнікою працівників віддалених робочих місць Центру надання адміністративних послуг Бродівської міської ради. - Відсутність доступів до реєстрів: a) Державного земельного кадастру; b) Державного реєстру актів цивільного стану |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні) | Для громадян та суб’єктів господарювання: - отримання більшості необхідних адміністративних послуг в доступних та безбар’єрних умовах у належному ЦНАП; Для працівників ЦНАП та інших посадових осіб долучених до надання адміністративних послуг: - належні умови роботи, регулярні заходи з підвищення кваліфікації; Для громади загалом: - прозорі умови надання адміністративних послуг, покращений інвестиційний клімат, надходження до місцевого бюджету за надання адміністративних послуг. |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - отримання повноважень у сфері надання витягів з державного земельного кадастру; - забезпечення віддалених робочих місць ЦНАП Бродівськкої міської ради належними умовами в існуючих приміщеннях із технікою, меблями, програмним забезпеченням; - організація надання через ЦНАП усіх адміністративних послуг, які належать до власних та делегованих повноважень місцевої ради, в тому числі з реєстрацією актів цивільного стану, реєстрації місця проживання; - встановлення платіжних терміналів та (за потреби) POS-терміналу/-ів ( в т.ч. на відділених робочих місцях ЦНАПу); - виготовлення копій документів, ламінування, фотографування; - електронні консультації, можливість попереднього запису на прийом через телефон чи Інтернет, SMS-інформування про вирішення справи тощо. |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2025 роки |  |  |  |
| Орієнтовн. обсяг фінансування, тис. грн | 6 500,0 |  |  |  |
| у тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| - державний бюджет (ДФРР) | - | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - | - |
| - місцевий бюджет | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 5 000,0 |
| - інші джерела (зазначити) | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| Ключові учасники проєкту | Бродівська міська рада Бродівський ЦНАП Програма USAID «ГОВЕРЛА» |  |  |  |
| Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби) | - Проєкт відповідає проєктам «Забезпечення системи надання якісних адміністративних послуг та впровадження в територіальних громадах електронних сервісів на основі відкритих даних» (номер технічного завдання 3.1.1.1.) Плану заходів із впровадження Стратегії розвитку Львівщини до 2027 року - Проєкт частково внесений у перелік проєктів Програми USAID «ГОВЕРЛА» |  |  |  |

| Назва проєкту | КП ТРК «Броди»- голос громади. Проекція в майбутнє. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 4.2.1. Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців |  |  |  |
| Мета проєкту | Підвищенні обізнаності та залученості мешканців Бродівської громади до громадських ініціатив на місцевому рівні шляхом покращення рівня комунікації між керівництвом громади та її мешканцями, налагодження ефективної системи висвітлення життєдіяльності громади та забезпечення зворотнього зв’язку від громадян для прийняття управлінських рішень |  |  |  |
| Завдання проєкту | 1. Забезпечення ефективної інформаційної політики громаді 2. Посилення спроможностей ТРК «Броди» |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Золочівський район: Бродівська громада, Заболотцівська громада, Підкамінська громада, Буська громада, Золочівська громада, Красненська громада, Поморянська громада. |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Понад 60 тис. мешканців різних соціальних груп. Бродівська міська рада. |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Ефективність інформаційної політики у новостворених територіальних громадах є надзвичайно важливою у розвитку громад. Сьогодні в громаді активно йде процес формування Стратегії розвитку, яка передбачає зміни життя громади по всіх напрямках її життєдіяльності. Для досягнення цих змін необхідна ефективна інформаційна діяльність та активна комунікація. Ця комунікація не повинна зводитись тільки до процесу інформування громадськості про вже прийнятті рішення чи реалізовані проекти. Комунікація – це ефективний управлінській засіб розвитку та реалізації заходів необхідних для досягнення поставлених цілей у громаді. Тому комунікативна діяльність має застосовуватися стратегічно, бути продуманою, систематичною, регулярною та належно контролюватися. Комунікація – це двосторонній процес, і для успішного спілкування необхідний підхід, орієнтований на аудиторію, який забезпечує ефективний зворотний зв’язок, а не односторонню передачу інформації. Стратегічні комунікації – це управлінський підхід, при якому комунікації стають інструментом досягнення цілей (поточних чи майбутніх) та реалізації завдань для налагодження конструктивного діалогу та партнерства в громаді між владою, громадськістю та бізнесом. Ще одним важливим аспектом є те, що стратегічні комунікації – це ще й діяльність з вивчення громадської думки, метод залучення громадськості до процесу прийняття рішень на локальному рівні, моніторинг настроїв у громаді, а також забезпечення міжособистісного діалогу між керівниками та жителями громади. Саме таку роль комунікатора між владою та громадою на сьогодні відіграє КП ТРК «Броди», який для забезпечення ефективної інформаційної політики потребує не тільки додаткових матеріальних ресурсів, але й впровадження нових форматів з цільовими аудиторіями. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - забезпечення ефективної комунікації в громаді, у тому числі – між мешканцями та владою - розширення глядацької та слухацької аудиторій - підвищення рівня якості теле та радіо продуктів - покращення матеріально- технічної бази КП ТРК «Броди» |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - просування в інтернеті сайту ТБ І радіо, офіційних сторінок в соціальних мережах та підняття індексу цитування сайту; - проведення аналізу музичної бази, вивчення музичних вподобань аудиторії; - проведення аналізу інформаційної складової, вивчення інформаційних потреб слухачів та глядачів; - проведення промо- кампаній КП ТРК «Броди» з метою популяризації радіо, ТБ, сайту та ютуб- каналу; - встановлення сучасної професійної звукоізоляційної системи (частково радіостудія і повністю телестудія); - оновлення технічної бази підприємства; - ліцензування програмного забезпечення; - розбудова радіомережі; - залучення грантів; - участь у конкурсах різного рівня; - стати ініціатором проведення конкурсів для дітей та молоді; - розробка та випуск нових телепроектів: «Депутат.Громада: тет-а- тет», «Мрія мого дитинства», «Відверто про..», «Люди нашого краю», «Об’єднуємо громади». - розробка та випуск нових радіопроектів: «Політика у власному соку», «Хто як не ОСББ», «Боротьба за життя, або як вижити в час пандемії», «Б»юті релакс», «Духовні історії», «Кухня по-бродівськи, або битва ресторанів». - створення прес- клубу на базі КП ТРК «Броди»; - входження в мережу IPTV- телебачення; - трансляція прямих ефірів ФМ- радіо в ефірі телебачення; |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 роки. |  |  |  |
| Орієнтовн.обсяг фінансування, тис.грн | 5 190,0 |  |  |  |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | - | - | - | - |
| обласний бюджет | - | - | - | - |
| місцевий бюджет | 11 1.400 | 1.51.500 | 1.501.500 | 4.400 |
| інші джерела (власні зароблені кошти та підтримка меценатів.) | 220 | 270 | 300 | 790 |
| Ключові учасники проєкту | КП ТРК «Броди», Бродівська міська рада, Заболотцівська сільська рада, Підкамінська селищна рада, Золочівська РДА, Золочівська районна рада. |  |  |  |

| Назва проєкту | Розвиток молоді – це шлях до сталого розвитку громади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 4.2.2. Підвищення активності організацій громадянського суспільства, особливо молодіжних |  |  |  |
| Мета та завдання проєкту | Мета: Розвиток громадянського суспільства та сприяння соціальній активності молоді шляхом підтримки інститутів громадянського суспільства, створення умов для саморозвитку і самореалізації активних громадян та молоді, включення їх в процес прийняття рішень на місцевому рівні. Завдання: - Розвиток інститутів громадянського суспільства, органів молодіжного та учнівського самоврядування - Сприяння роботі громадських молодіжних організацій у вирішенні нагальних проблем молоді - Підтримка програм та проектів інститутів громадянського суспільства, органів молодіжного та учнівського самоврядування |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Бродівська міська територіальна громада |  |  |  |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Жителі Бродівської громади, молодь віком 14-35 років |  |  |  |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Розглядаючи громадянське суспільство як простір, де громадяни здійснюють представництво своїх інтересів та ведуть суспільно значущу діяльність, беручи на себе відповідальність за спільне благо, стає очевидною важливість участі мешканців, а особливо молоді в ньому. У громаді спостерігається несприятлива соціально-демографічна ситуація, що проявляється у процесі зменшення чисельності молоді та зниження їх питомої ваги в загальній кількості населення. Більшість молодих людей не мають чіткого розуміння з приводу вірності обраної професії, їм складно оцінити свою конкурентоспроможність на ринку праці та ймовірну можливість розвиватись та самореалізовуватись на території своєї громади. На сьогодні ми маємо сумну картину, коли переважна більшість молодих людей, за нагоди, надає перевагу навчанню за кордоном, з метою залишитись там для подальшого працевлаштування. Така ситуація виникла через слабкий розвиток інфраструктури громадянського суспільства, відсутність дієвих молодіжних організацій, здатних залучати значну кількість людей; недостатня кількість фахівців, спроможних допомагати соціалізації і активізації молоді; відсутність молодіжних просторів та центрів. |  |  |  |
| Очікувані результати від реалізації проєкту | - активізація роботи інститутів громадянського суспільства та інструментів локальної демократії; - вирішення проблеми відтоку молодих кадрів шляхом створення найкращих умов для самореалізації молоді, підтримки молодіжного підприємництва завдяки діяльності Молодіжного центру; - створення сприятливих передумов для життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян, підтримка їхньої інноваційної діяльності; - залучення активних громадян та молоді в процес прийняття рішень на місцевому рівні; - стимулювання інтелектуального, морального, духовного розвитку, соціалізації, реалізації творчого потенціалу та національно-патріотичного виховання молоді шляхом прийняття Програми підтримки молодіжних організацій; - забезпеченню якісної громадянської освіти молоді. |  |  |  |
| Основні заходи проєкту | - підтримка роботи інститутів громадянського суспільства та інструментів локальної демократії, зокрема Громадської ради та Молодіжної ради при Бродівській міській рад ; - розробка і прийняття Програми підтримки молодіжних організацій; - створення Молодіжного центру як комунальної установи Бродівської міської ради; - проведення заходів з підвищення рівня знань, культури, поведінки молоді, утвердження громадянської свідомості молоді; - розвиток громадянської активності молоді, залучення молоді до стажування в органах місцевого самоврядування; - підтримка ініціатив громадських організацій, у тому числі через Громадський бюджет |  |  |  |
| Період реалізації проєкту | 2022-2024 |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн | 3 500,0 |  |  |  |
| У тому числі | 2022 | 2023 | 2024 | Усього |
| державний бюджет (ДФРР) | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 |
| обласний бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| місцевий бюджет | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 |
| інші джерела (зазначити) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Ключові учасники проєкту | Державний фонд регіонального розвитку, Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація, Бродівська міська рада |  |  |  |

https://mrbrody.gov.ua/news/oholoshennya-pro-zbir-idey-proyektiv

http://green.ucci.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/1_METODOLOG_YA_PLANUVANNYA_REG_ONALNOGO_ROZVYTKU.pdf