ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Бродівської міської ради

від 30.05.2025 № 215/02-02

План заходів

з проходження бюджетного процесу у 2025 році для формування показників на 2026 – 2028 роки

| № з/п | Назва заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Складання прогнозу міського бюджету на 2026-2028 роки: |  |  |  |
| 1.1. | Підготовка проєкту рішення Бродівської міської ради про затвердження Положення про інвестиційну раду Бродівської міської ради, її склад, порядок розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону | Відділ економіки та публічних закупівель міської ради, головні розпорядники коштів міського бюджету | В тижневий термін з дня затвердження методичних рекомендацій |
| 1.2. | Підготовка проєкту рішення виконавчого комітету Бродівської міської ради про затвердження Положення про комісію з питань розподілу публічних інвестицій Бродівської міської ради та її склад, а також Порядку підготовки, оцінки, пріоритезації та відбору публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій | Відділ економіки та публічних закупівель міської ради, головні розпорядники коштів міського бюджету | До 09 червня 2025 року |
| 1.3. | Відповідно до цілей і завдань Стратегії розвитку Бродівської міської територіальної громади надати відділу економіки та публічних закупівель міської ради пропозиції до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону на 2026-2028 роки | Головні розпорядники коштів міського бюджету | До 30 червня 2025 року |
| 1.4. | Надання фінансовому управлінню міської ради основних прогнозних показників соціально-економічного розвитку Бродівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Відділ економіки та публічних закупівель міської ради | До 01 липня 2025 року |
| 1.5. | Розрахунок і надання фінансовому управлінню міської ради прогнозних надходжень до міського бюджету у 2026-2028 роках у розрізі податків і платежів, що контролюються податковими органами | Головне управління ДПС у Львівській області | До 05 липня 2025 року |
| 1.6. | Надання фінансовому управлінню міської ради прогнозу надходження до міського бюджету у 2026-2028 роках коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, та частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | Відділ юридичного супроводу, комунального майна, екології та благоустрою міської ради | До 05 липня 2025 року |
| 1.7. | Розрахунок прогнозу обсягу доходів міського бюджету, визначення обсягу фінансування міського бюджету на 2026-2028 роки | Фінансове управління міської ради | До 15 липня 2025 року |
| 1.8. | Розроблення інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу міського бюджету на 2026-2028 роки та доведення її до головних розпорядників коштів міського бюджету | Фінансове управління міської ради | До 18 липня 2025 року |
| 1.9. | Відповідно до інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу міського бюджету та орієнтовних граничних показників, доведених фінансовим управлінням міської ради, надання фінансовому управлінню міської ради пропозицій до прогнозу міського бюджету на 2026-2028 роки | Головні розпорядники коштів міського бюджету | До 01 серпня 2025 року |
| 1.10. | Аналіз наданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу міського бюджету на 2026- 2028 роки на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків міського бюджету і вимогам доведеної інструкції. За результатами аналізу прийняття рішення про включення наданих пропозицій до прогнозу міського бюджету на 2026- 2028 роки | Фінансове управління міської ради | До 08 серпня 2025 року |
| 1.11. | Підготовка, погодження та надання департаменту фінансів обласної державної адміністрації довідок про фактично сплачені суми податку на доходи фізичних осіб у 2024 році для коригування індексів податкоспроможності місцевих бюджетів Львівської області відповідно до статті 100 Бюджетного кодексу України у зв’язку зі зміною місцезнаходження суб’єктів господарювання платників податків | Фінансове управління міської ради | До 08 серпня 2025 року |
| 1.12. | Аналіз наданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону на 2026-2028 роки на відповідність доведеному орієнтовному граничному сукупному обсягу публічних інвестицій з міського бюджету, надання його на схвалення інвестиційною радою Бродівської міської ради | Відділ економіки та публічних закупівель міської ради, фінансове управління міської ради | До 08 серпня 2025 року |

| 1.13. | Подання прогнозу міського бюджету на 2026-2028 роки на розгляд і схвалення виконкомом міської ради | Фінансове правління міської ради | До 15 серпня 2025 року |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14. | Розгляд та схвалення прогнозу міського бюджету на 2026- 2028 роки | Виконавчий комітет міської ради | До 29 серпня 2025 року |  |
| 1.15. | Розгляд та затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону на 2026-2028 роки | Виконавчий комітет міської ради | До 29 серпня 2025 року |  |
| 1.16. | Оприлюднення на офіційному сайті схваленого виконкомом міської ради прогнозу Бродівського міського бюджету на 2026-2028 роки | Виконавчий комітет міської ради | У п’ятиденний термін з дня його схвалення |  |
| 1.17. | Надання прогнозу міського бюджету на 2026-2028 роки разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до міської ради | Фінансове управління міської ради | До 05 вересня 2025 року |  |
| 1.18. | Забезпечення подання в IAC “LOGICA” усіх документів, пов’язаних з бюджетуванням відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 “Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні” | Фінансове управління міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів/відповідальні виконавці | У терміни, визначені наказом МФУ від 30.08.2021 № 488 (зі змінами) |  |
| 2. Складання проєкту міського бюджету на 2026 рік: |  |  |  |  |
| 2.1. | Аналіз діючої мережі закладів загальної середньої освіти та організація попередніх слухань щодо комплектування мережі закладів загальної середньої освіти на 2025/2026 навчальний рік спільно з профільним заступником голови міської ради, керівниками закладів загальної середньої освіти, у яких є проблеми з комплектування мережі закладів загальної середньої освіти | Відділ освіти міської ради |  | До 20 травня 2025 року |
| 2.2. | Підготовка та надання пропозицій центральним органам влади щодо внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції | Фінансове управління міської ради |  | До 1 липня 2025 року |
| 2.3. | Формування оптимальної, фінансово-спроможної мережі закладів загальної середньої освіти Бродівської територіальної громади на 2025/2026 навчальний рік | Відділ освіти міської ради |  | До 05 вересня 2025 року |
| 2.4. | Проведення роботи з релокованими суб’єктами господарювання щодо необхідності їх належної реєстрації за новим місцем діяльності на території громади та повноти сплати податків до місцевого бюджету. Узагальнені пропозиції результатів роботи надати департаменту фінансів обласної державної адміністрації | Відділ економіки та публічних закупівель міської ради, Головне управління ДПС у Львівській області |  | До 05 вересня 2025 року |
| 2.5. | Надання фінансовому управлінню міської ради прогнозу росту цін і тарифів на енергоносії та комунальні послуги в 2026 році | Відділ розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства міської ради |  | До 19 вересня 2025 року |
| 2.6. | Доведення до головних розпорядників коштів міського бюджету розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, визначених в проєкті Закону України “Про Державний бюджет на 2026 рік” та схвалених Кабінетом Міністрів України, методики їх розрахунку, організаційно-методичних вимог та інших показників щодо складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік | Фінансове управління міської ради |  | До 01 жовтня 2025 року |

| 2.7. | Формування єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій території у вигляді пріоритезованого переліку публічних інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій на 2026-2028 роки відповідно до затвердженого Порядку. Надання його на розгляд комісії з питань розподілу публічних інвестицій та схвалення місцевою інвестиційною радою Бродівської міської ради | Відділ економіки та публічних закупівель міської ради, фінансове управління міської ради, головні розпорядники коштів міського бюджету | До 29 вересня 2025 року |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.8. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів та проєктних розрахункових показників видатків міського бюджету з урахуванням особливостей складання проєктів місцевих бюджетів | Фінансове управління міської ради | До 3 жовтня 2025 року |
| 2.9. | Надання фінансовому управлінню міської ради бюджетних запитів у форматі програмно-цільового методу бюджетування щодо потреби в коштах на утримання установ, підприємств та організацій місцевого значення, виконання міських програм, розширення переліку джерел фінансування бюджетних установ і збільшення власних надходжень | Головні розпорядники коштів міського бюджету | До 17 жовтня 2025 року |
| 2.10. | Аналіз отриманих від головних розпорядників коштів міського бюджету бюджетних запитів та прийняття рішення про їх включення до проєкту міського бюджету на 2026 рік. Проведення нарад з головними розпорядниками коштів з цього питання | Фінансове управління міської ради | До 07 листопада 2024 року |
| 2.11. | Доведення до головних розпорядників коштів міського бюджету: - обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні; - текстових статей, методологічно-організаційних вимог щодо складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік | Фінансове управління міської ради | У тижневий термін з дня прийняття ВРУ Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» у другому читанні |

| 2.12. | Врахування під час підготовки проєкту рішення міської ради про міський бюджет розподілу коштів на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій, проведеного комісією з питань розподілу публічних інвестицій Бродівської міської ради з урахуванням результатів пріоритезації відповідних проєктів і програм, внесених до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій регіону, та ступеня їх готовності до реалізації | Фінансове управління міської ради | До 20 листопада 2025 року |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.13. | Підготовка проєкту рішення міської ради про міський бюджет з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, їх подання виконкому Бродівської міської ради | Фінансове управління міської ради | До 20 листопада 2025 року |
| 2.14. | Оприлюднення на офіційному сайті проєкту рішення про Бродівський міський бюджет на 2026 рік | Фінансове управління міської ради | Не пізніше, ніж через три робочі дні після подання його міській раді |
| 2.15. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Головні розпорядники коштів міського бюджету | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання проєкту рішення про міський бюджет міській раді |
| 2.16. | Погодження мережі розпорядників коштів міського бюджету на 2026 рік і подання її Бродівському відділенню Державної казначейської служби України у Львівській області | Фінансове управління міської ради, головні розпорядники коштів міського бюджету | До 15 грудня 2025 року |
| 2.17. | Схвалення та затвердження проєкту рішення міської ради про міський бюджет на 2026 рік | Бродівська міська рада | До 25 грудня 2025 року |
| 2.18. | Оприлюднення на офіційному сайті рішення про Бродівський міський бюджет на 2026 рік | Бродівська міська рада | У десятиденний термін з дня його прийняття |
| 2.19. | Подання рішення про затвердження Бродівського міського бюджету на 2026 рік департаменту фінансів обласної державної адміністрації для проведення експертизи на відповідність його положень чинному бюджетному законодавству | Фінансове управління міської ради | Наступного дня після підписання рішення |
| 2.20. | Доведення до головних розпорядників коштів міського бюджету лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування на 2026 рік | Фінансове управління міської ради | У двотижневий термін з дня ухвалення відповідного рішення про затвердження міського бюджету на 2026 рік |
| 2.21. | Підготовка та затвердження розпису міського бюджету на 2026 рік. Подання його до Бродівського відділення Державної казначейської служби України у Львівській області | Фінансове управління міської ради, головні розпорядники коштів міського бюджету | У місячний термін з дня прийняття відповідного рішення про затвердження міського бюджету на 2026 рік |
| 2.22. | Забезпечення подання в IAC “LOGICA” усіх документів, пов’язаних з бюджетуванням відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 “Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні” | Фінансове управління міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів / відповідальні виконавці | У терміни, визначені наказом МФУ від 30.08.2021 № 488 (зі змінами) |

Начальник  фінансового  управління

Бродівської  міської  ради	                                        Тетяна МАРТИШ