###### БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

## Р І Ш Е Н Н Я

26.02.2026                              Броди                                №

Про внесення змін до Комплексної

екологічної програми Бродівської міської

ради на 2025-2027 роки

Відповідно до вимог статті 91 Бюджетного кодексу України, пункту 22 частини першої статті 26, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бродівської міської ради Львівської області від 26 жовтня 2021 року № 461, міська рада –

ВИРІШУЄ :

1.	Внести зміни до Комплексної екологічної програми Бродівської міської ради на 2025-2027 роки, виклавши її в новій редакції,  що додається.

2.	Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію  з питань фінансів, бюджету, розвитку, інвестицій, туризму та міжнародного співробітництва.

Міський голова					                           Анатолій БЕЛЕЙ

| ПОГОДЖЕНО Перший заступник Бродівського міського голови _________ Ірина ОЛЕХА «__» ________ 2026 року | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | рішення Бродівської міської ради Львівської області 2026 року № ___ |

Комплексна екологічна

програма Бродівської міської ради

на 2025 – 2027 роки

| Погоджено Начальник фінансового управління Бродівської міської ради ___________ Тетяна МАРТИШ «__» ________ 2026 року МП |  | Начальник відділу юридичного супроводу, комунального майна, екології та благоустрою виконавчого комітету Бродівської міської ради Львівської області _________ Андрій ДАНИЛЬЧУК «__» __________ 2026 року МП |
| --- | --- | --- |

м. Броди

2026 рік

1.ПАСПОРТ

Комплексної екологічної програми Бродівської міської ради

на 2025-2027 роки

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Бродівська міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2 | Рішення виконавчого комітету Бродівської міської ради про погодження програми | Від ________ №____ |
| 3 | Розробник Програми | Відділ розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бродівської міської ради |
| 4 | Співрозробники програми | Відділ юридичного супроводу, комунального майна, екології та благоустрою виконавчого комітет Бродівської міської ради |
| 5 | Відповідальні виконавці Програми | Відділ юридичного супроводу, комунального майна, екології та благоустрою виконавчого комітету Бродівської міської ради Львівської області |
| 5.1 | Головний розпорядник коштів | Виконавчий комітет Бродівської міської ради |
| 6 | Учасники Програми | Виконавчий комітет Бродівської міської ради, органи державної влади та інші суб’єкти господарської діяльності |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2025-2027 роки |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Бродівський міський бюджет, Обласний бюджет Львівської області (обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього (тис. грн.) | 33465 – на 2025 рік, 25088 – на 2026 рік, 2386 – на 2027 рік |

Міський голова                                                                              Анатолій БЕЛЕЙ

Начальник відділу юридичного

супроводу, комунального майна,

екології та благоустрою виконавчого

комітету Бродівської міської ради                                      Андрій ДАНИЛЬЧУК

- Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовані заходи програми

Програма спрямована на розв’язання ключових екологічних проблем громади, пов’язаних із неефективним поводженням з відходами, запобігання накопичення небезпечних відходів у місцях їх складування, піднесення ефективності повторного використання відходів шляхом нарощування обсягів їх утилізації та сприятиме зниженню негативного впливу відходів на довкілля і здоров'я людей, проведення заходів щодо охорони навколишнього природнього середовища, запобігання забруднення підземних та поверхневих вод (впровадження заходів, спрямованих на забезпечення захисту водних ресурсів від забруднення, створення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення громади та поліпшення житлових умов мешканців шляхом реконструкції частини очисних споруд м.Броди), озеленення, благоустрій населених пунктів, збереження природно-охоронного фонду, проведення робіт по розчищенню русел рік та каналів.

Основними пріоритетами Програми є здійснення системи заходів, спрямованих на зниження впливу забруднення навколишнього середовища. Програма включає в себе пропозиції щодо фінансування основних заходів із залученням коштів державного бюджету, коштів державного та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища, коштів місцевого бюджету. Програма передбачає виконання основних заходів організаційно-технічного характеру, які спрямовані на забезпечення покращення стану навколишнього природного середовища.

- Основна мета  Програми

Метою цієї програми є попередження негативного впливу на екологічну ситуацію, вжиття відповідних природоохоронних заходів та забезпечення поліпшення стану довкілля через зняття впливу негативних факторів.

Для досягнення належного ефекту в процесі реалізації природоохоронних заходів всім суб’єктам господарювання та контролюючим органам в рамках своєї діяльності та повноважень необхідно забезпечити їх неухильне виконання.

Одним з основних принципів охорони довкілля є пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності.

При прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан довкілля та формування у населення екологічного світогляду, суб’єктам законодавчої ініціативи необхідно забезпечувати гласність та демократизм.

Екологічна програма Бродівської міської ради ставить завдання формування та реалізації ефективної природоохоронної діяльності територіальної громади для поліпшення стану довкілля, забезпечення охорони навколишнього природного середовища і являється основою для вирішення питань бюджетного фінансування природоохоронних заходів.

- Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території громади, виконання програми буде здійснюватися за пріоритетними напрямками екологічної політики міської ради, зокрема:

- пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів;

- гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей;

- запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

- запобігання забруднення підземних та поверхневих вод;

- покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів;

- охорона і раціональне використання природних ресурсів;

- озеленення, благоустрій населених пунктів, збереження природно-охоронного фонду;

- розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами;

- виконання робіт по ліквідації карантинних рослин;

- будівництво (реконструкція) каналізаційних мереж і споруд;

- придбання обладнання та машин для збору, транспортування побутових відходів;

- заходи з озеленення населених пунктів.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, місцевого бюджету державного та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища (ФОНПС), коштів підприємств та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Ресурсне забезпечення наведено в додатку 1 до Програми.

- Перелік завдань Програми та результативні показники

У ході та по завершенні реалізації Програми очікується зменшення скидів забруднюючих речовин у поверхневі водойми, поліпшення нормативних показників якості очищення стічних вод, вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами, збільшення кількості зелених насаджень та озеленених зон у громаді та поліпшення екологічного стану території громади.

Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку 2 до Програми.

- Напрями діяльності та заходи Програми

В результаті реалізації Програми очікується:

- забезпечення неухильного виконання природоохоронного законодавства на підпорядкованих територіях підприємств, установ, організацій;

- вирішення питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної роектчн територій, сукупної дії факторів, що негативно впливають на екологічну обстановку;

- поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища;

- для досягнення належного ефекту в процесі реалізації природоохоронних заходів всім суб’єктам господарювання в рамках своєї діяльності та повноважень необхідно забезпечити їх неухильне виконання.

- виконання Програми дасть можливість поліпшити екологічну ситуацію в громаді та забезпечити раціональне використання природних ресурсів, що належать територіальній громаді.

- Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконавчий комітет  Бродівської міської ради здійснює координацію дій між учасниками Програми та контролює її виконання.

Відділ юридичного супроводу, комунального майна, екології та благоустрою виконавчого комітету Бродівської міської ради Львівської області щороку до 10 жовтня та 10 лютого готує та подає фінансовому управлінню Бродівської міської ради інформацію про стан виконання Програми.

За підсумками року відділ юридичного супроводу, комунального майна, екології та благоустрою виконавчого комітету Бродівської міської ради Львівської області до 01 березня року, що настає за звітним, подає на розгляд сесії Бродівської міської ради звіт про стан виконання Програми.

У звіті повинні міститися дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми, виконання результативних показників у динаміці з початку дії програми згідно з додатком 3 до Програми та пояснювальну записку, у разі невиконання – обґрунтування причин невиконання.

Секретар міської ради              	                                         Руслан ШИШКА

Додаток 1

до Комплексної екологічної

програми

Бродівської міської ради

на 2025-2027 роки

Ресурсне забезпечення

Комплексної екологічної програми Бродівської міської ради

на 2025 – 2027 роки

тис.грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  | Усього витрат на виконання програми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ |  |  |  |  |
|  | 2025 рік | 2026 р. | 2027 р. |  |  |  |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 33465 | 25088 | 2 386 | 60939 |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  |  |
| місцевий бюджет | 6465 | 2 526 | 800 | 9791 |  |  |  |
| кошти не бюджетних джерел | 25 000 | 22 562 | 1 586 | 49148 |  |  |  |
| інші |  |  |  |  |  |  |  |

Міський голова                                                              ______________                                             Анатолій БЕЛЕЙ

(підпис)                                                        (ім҆я прізвище)

Начальник відділу юридичного супроводу,

комунального майна, екології та благоустрою

виконавчого комітету міської ради                      _______________                                          Андрій ДАНИЛЬЧУК_

(підпис)                                                        (ім’я, прізвище)

Додаток 2

до Комплексної екологічної

програми

Бродівської міської ради

на 2025-2027 роки

Перелік заходів і завдань

Комплексної екологічної програми Бродівської міської ради на 2025-2027 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі: |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1. | Екологічна безпека | «Реконструкція очисних споруд каналізації по вул.Конюшківська,66 в м.Броди Бродівської міської територіальної громади Золочівського району Львівської області» (2-га черга.Реконструкція КНС-2)» | 2025-2027 | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | Бюджет Бродівської міської територіальної громади Програма Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027 | 24 285 | 18 562 | - | Зменшення втрат, поліпшення нормативних показників якості очищення стічних вод, збільшення потужностей очисних споруд, попередження аварійності системи водовідведення та ро.. |
| 2. | Охорона навколишнього природного середовиша | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації видалення, знешкодження і захоронення відходів на полігоні ТПВ м. Броди | 2025-2027 | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | Бюджет Бродівської міської територіальної громади | 200 | - | 100 | Забезпечення екологічно безпечного середовища громади |
| 3. | Охорона навколишнього природного середовиша | Проведення обстеження ґрунтів територій полігону ТПВ м. Броди | 2025-2027 | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | Бюджет Бродівської міської територіальної громади | 30 | - | - | Забезпечення екологічно безпечного середовища громади |
| 4. | Охорона навколишнього природного середовиша | Проведення обстеження атмосферного повітря територій полігону ТПВ м. Броди | 2025-2027 | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | Бюджет Бродівської міської територіальної громади | 30 | - | - | Забезпечення екологічно безпечного середовища громади |
| 5. | Охорона навколишнього природного середовиша | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Бовдура, Суховілка, Стир, Слонівка, Христинівка | 2025-2027 | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | Бюджет Бродівської міської територіальної громади | 670 | 300 | 100 | Забезпечення сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок на території громади |
| 6. | Покращення екологічної ситуації в місті | Реконструкцію побутової та зливової каналізації по вул. Мазепи, вул. Б. Хмельницького, вул. Чубинського, вул. Виговського, вул. М. Вербицького, вул. Ентузіастів, вул. Роздольського в м. Броди, Львівської області | 2025-2027 | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | Бюджет Бродівської міської територіальної громади | 1500 | - | - | Забезпечення санітарного очищення міста |
| 7. | Покращення екологічної ситуації в місті | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво каналізаційних мереж мікрорайону Старі Броди в м. Броди Львівської області | 2025-2027 | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | Бюджет Бродівської міської територіальної громади | 150 | - | - | Забезпечення санітарного очищення міста |
| 8 | Охорона навколишнього природного середовища | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, твердого ракетного палива. (Будівництво водопроводу на міське сміттєзвалища в м.Броди) | 2025-2027 | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | Бюджет Бродівської міської територіальної громади | 500 | - | - | Забезпечення екологічно безпечного середовища для мешканців громади, мінімізація негативних наслідків для довкілля |
| 9.. | Охорона навколишнього природного середовища | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, твердого ракетного палива. (виготовлення місцевого плану управління відходами) | 2025-2027 | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | Бюджет Бродівської міської територіальної громади | - | 450 | - |  |
| 10. | Покращення екологічної ситуації в місті | Реконструкція скверу на Майдані Свободи в м. Броди Львівської області | 2025-2027 | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | Бюджет Бродівської міської територіальної громади роект Nakopa Engagement Global / SKEW | 5 000 | 5 176 | 1 586 | Очищення повітря від пилу, шкідливих речовин та затримання шуму |
| 11. | Заходи з озеленення населених пунктів | Придбання та висадка зелених насаджень | 2025 | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | Бюджет Бродівської міської територіальної громади | 500 | - | - | покращення мікроклімату , покращення естетичного вигляду міста, створення зон для відпочинку, зменшення рівня забруднення повітря та шуму, а також збільшення біорізноманіття. |
| 12. | Охорона навколишнього природного середовища | Ліквідація стихійних несанкціонованих сміттєзвалища на території міської ради | 2025-2027 | Виконавчий комітет Бродівської міської ради | Бюджет Бродівської міської територіальної громади | 600 | 600 | 600 | Забезпечення санітарного очищення міста |
| Всього |  |  |  |  |  | 33465 | 25088 | 2386 |  |

Міський голова                                                              ______________                                             Анатолій БЕЛЕЙ

(підпис)                                                        (ім’я, прізвище)

Начальник відділу юридичного супроводу,

комунального майна, екології та благоустрою

виконавчого комітету міської ради                      _______________                                          Андрій ДАНИЛЬЧУК_

(підпис)                                                        (ім’я, прізвище)

Додаток 3

до комплексної екологічної

програми

Бродівської міської ради

на 2025-2027 роки

Інформація про виконання програми _________________ за _______ рік

| 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника бюджетних коштів |
| 2. |  |  |  |
|  | КВКВ |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  |  |  |
|  | КФКВ |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи програми _______________________________________________________________________________________

(назва програми)

| № п/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | У тому числі: |  |  |  | Всього | У тому числі: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Кошти не бюджетних джерел |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Кошти не бюджетних джерел |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |

Керівник установи-

головного розпорядника  коштів                                 ______________                                             ________________

(підпис)                                                        (ім’я, прізвище)

Відповідальний виконавець

Програми                                                                       _______________                                         _________________

(підпис)                                                         (ім’я, прізвище)