- БРОДІВСЬКА  МІСЬКА РАДА  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

- РІШЕННЯ

09 квітня 2024року			 Броди			               № 130/02-02

Про погодження звіту про стан виконання

в 2023 році  Екологічної  програми

Бродівської міської ради на 2022-2024  роки

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бродівської міської ради Львівської області від 26 жовтня 2021 року  № 461, розглянувши звіт відділу юридичного супроводу, комунального майна, екології та благоустрою  про стан виконання Екологічної програми Бродівської міської ради на 2023 рік та пояснювальну записку начальника відділу юридичного супроводу, комунального майна, екології та благоустрою, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш У Є :

1.Погодити звіт про стан виконання у 2023 році  Екологічної програми Бродівської міської ради на 2023 рік, затвердженої рішенням Бродівської міської ради від 26 жовтня 2021 р. № 475 згідно з додатком.

- 2.Звіт про стан виконання у 2023 році  Екологічної програми Бродівської міської ради на 2023 рік подати Бродівській міській раді.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Оксану Прокопець.

Міський голова                                                                         Анатолій   БЕЛЕЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Бродівської міської ради

Львівської області

09 квітня 2024 року № 130/02-02

Звіт про виконання програми за 2023 рік

| 1. | 0200000 |  | Виконавчий комітет Бродівської міської ради |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника бюджетних коштів |
| 2. | 0210000 |  | Відділ юридичного супроводу,комунального майна,екології та благоустрою виконавчого комітету міської ради |
|  | КВКВ |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0218340 |  | Екологічна програма Бродівської міської ради на 2022-2024 роки затверджена рішенням Бродівської міської ради від 26 жовтня 2021 р. № 475 ; рішення Бродівської міської ради №1142 від 27.06.2023р. "Про внесення змін до екологічної Програми Бродівської міської ради на 2022-2024 роки" |
|  | КФКВ |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи програми ___ Екологічна програма Бродівської міської ради на 2022-2024 роки

(назва програми)

| № п/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання | ## Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | ## Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | ## Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Всього | ## У тому числі: |  |  |  | ## Всього | ## У тому числі: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## Державний бюджет | ## Обласний бюджет | ## Місцевий бюджет | ## Кошти не ## бюджетних джерел |  | ## Державний бюджет | ## Обласний бюджет | ## Місцевий бюджет | ## Кошти не ## бюджетних джерел |  |
| 1 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації видалення, знешкодження і захоронення відходів на полігоні ТПВ м. Броди | Відділ юридичного супроводу,комунального майна,екології та благоустрою 2023 рік | 100,0 |  | - | 100,0 | - | 98,3 |  | - | 98,3 | - | Забезпечено екологічно безпечне середовище громади |
| 2 | Заходи щодо відновлення і підтримки сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Бовдурка,Суховілка,Стир,Слонівка,Христинівка | Відділ юридичного супроводу,комунального майна,екології та благоустрою 2023 рік | 219,00 |  |  | 219,00 |  | 171,6 |  |  | 171,6 |  | Забезпечено сприятливий гідрологічний режим та санітарний стан річок на території громади |
| 3 | Ліквідація стихійних несанкціонованих сміттєзвалища на території міської ради | Відділ юридичного супроводу,комунального майна,екології та благоустрою 2023 рік | 135,4 |  |  | 135,4 |  | - |  |  | - |  | Захід не зреалізовано |
| Всього |  |  | 454,4 |  |  | 454,4 |  | 269,9 |  |  | 269,9 |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | ## Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |
| 454,4 |  | 454,4 | 269,9 |  | 269,9 | -184,5 | - | -184,5 | 40,6 |

Міський голова                                                           ______________                         Анатолій  БЕЛЕЙ

(підпис)                                                  (ім’я, прізвище)

Начальник відділу юридичного

супроводу, комунального майна,

екології та благоустрою виконавчого                               _____________                       Андрій Данильчук

комітету міської ради                                                            (підпис)                                                (ім'я, прізвище)

Секретар виконавчого комітету                                                                                         Марія СТЕПАНКІВ