[image: image1.png]



БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

00.00.2026

                        Броди


                     №000

Про затвердження Програми реалізації 

Стратегії реформування системи 

шкільного харчування в закладах освіти 
Бродівської міської територіальної 

громади на 2026-2027 роки 

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», на виконання Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2023 року №990, розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2025 №1216 «Деякі питання реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року»  та з метою забезпечення учнів закладів освіти Бродівської міської територіальної громади якісним, безпечним і збалансованим харчуванням, удосконалення матеріально-технічної бази харчоблоків, впровадження сучасних стандартів організації харчування, враховуючи висновки постійної депутатської комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, міська рада –
ВИРІШУЄ:

1. Затвердити Програму реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування в закладах освіти Бродівської міської територіальної громади на 2026-2027 роки згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну депутатську комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (М.Старик).

         Міський голова 

                                                     Анатолій БЕЛЕЙ
	
	             Додаток до рішення  

             Бродівської     міської ради

             Львівської області
             від ________________

	Погоджено
Перший заступник Бродівського міського голови 

________________Ірина ОЛЕХА

«__» ________ 2026 року
	


Програма 
реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування в закладах освіти Бродівської міської територіальної громади 

на 2026-2027 роки
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Начальник 
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Паспорт
Програми реалізації Стратегії реформування системи 

шкільного харчування в закладах освіти

Бродівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки
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	Відділ освіти Бродівської міської ради, заклади освіти Бродівської міської ради

	7.
	Термін реалізації програми
	2026-2027 рр.

	7.1.
	Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)
	І етап – 2026 рік

ІІ етап – 2027 рік

	8.
	Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)
	Бродівський міський бюджет

	9.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн. у тому числі:
	1235,0 тис. грн
І етап (2026 рік) – 1235,0 тис. грн
ІІ етап (2027 рік) – в межах затвердженого фінансового ресурсу.

	9.1.
	коштів місцевого бюджету
	1235,0 тис. грн

	 
	коштів інших джерел
	        -


	Відділ освіти Бродівської міської ради - головний розпорядник коштів
	________ Наталія АНТОНЕНКО
       (підпис)         (ім’я, прізвище)

	Відділ освіти Бродівської міської ради- виконавець програми 
	________ Наталія АНТОНЕНКО
       (підпис)         (ім’я, прізвище)


2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
Одним із пріоритетних напрямів державної політики у сфері освіти є забезпечення здобувачів освіти якісним, безпечним, повноцінним та збалансованим харчуванням. Організація шкільного харчування є важливою складовою освітнього процесу, що сприяє збереженню здоров'я дітей, формуванню культури здорового способу життя та створенню безпечного освітнього середовища.

Реформування системи шкільного харчування здійснюється відповідно до Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року та передбачає комплексне оновлення підходів до організації харчування, модернізацію харчоблоків, впровадження сучасного технологічного обладнання, забезпечення дотримання вимог законодавства щодо безпечності харчових продуктів, підвищення професійного рівня працівників харчоблоків і популяризацію здорового харчування серед учнів.

Упродовж останніх років у закладах загальної середньої освіти Бродівської міської територіальної громади здійснюються заходи щодо покращення матеріально-технічної бази харчоблоків та удосконалення організації харчування учнів. Разом із тим частина харчоблоків потребує подальшої модернізації, оновлення технологічного обладнання, інженерних мереж, забезпечення сучасними меблями та інвентарем. Актуальними залишаються питання впровадження сучасних технологічних процесів приготування страв, забезпечення належних умов праці працівників харчоблоків, підвищення їх кваліфікації, цифровізації процесів організації харчування, а також розширення можливостей для забезпечення учнів здоровим та якісним харчуванням.

З огляду на зазначене виникла необхідність у розробленні Програми реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування в закладах загальної середньої освіти Бродівської міської територіальної громади на 2026–2027 роки (далі – Програма).

Реалізація Програми забезпечить комплексне вирішення зазначених проблем шляхом здійснення організаційних, фінансових та матеріально-технічних заходів, що сприятимуть створенню сучасної системи шкільного харчування, яка відповідатиме державним стандартам, вимогам законодавства України та принципам здорового харчування.

3. Визначення мети Програми
Метою Програми є створення сучасної системи організації шкільного харчування у закладах загальної середньої освіти Бродівської міської територіальної громади шляхом модернізації харчоблоків, забезпечення їх сучасним технологічним обладнанням, удосконалення організації харчування, впровадження принципів здорового харчування, дотримання вимог безпечності харчових продуктів та підвищення якості послуг харчування.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми
Розв'язання проблем, визначених Програмою, здійснюватиметься шляхом реалізації комплексу взаємопов'язаних організаційних, фінансових, матеріально-технічних та інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на створення сучасної системи шкільного харчування в закладах загальної середньої освіти Бродівської міської територіальної громади.

Основними шляхами реалізації Програми є:

· модернізація та розвиток матеріально-технічної бази харчоблоків закладів загальної середньої освіти;
· проведення поточних і капітальних ремонтів приміщень харчоблоків та обідніх залів (за потреби);
· придбання, оновлення та заміна технологічного, холодильного, теплового, механічного й іншого обладнання, меблів, посуду, кухонного інвентарю та господарського оснащення;
· забезпечення функціонування системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) відповідно до вимог законодавства;
· підвищення професійної компетентності працівників, відповідальних за організацію харчування;
· упровадження сучасних моделей організації шкільного харчування та цифрових рішень для підвищення ефективності управління процесами;
· формування культури здорового харчування серед учнів шляхом проведення інформаційно-просвітницьких заходів;
· здійснення моніторингу якості організації харчування та ефективності використання бюджетних коштів.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого та  державного бюджету, у тому числі субвенцій, інших міжбюджетних трансфертів, грантів, міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
Ресурсне забезпечення  Програми становить 1235 тис. грн згідно додатку 1. Обсяги фінансування визначатимуться щороку під час формування бюджету Бродівської міської територіальної громади та можуть уточнюватися залежно від фінансових можливостей бюджету і потреб у реалізації окремих заходів Програми.

Усі заходи Програми реалізовуватимуться протягом 2026-2027 років.
5. Перелік завдань програми та результативні показники
Для досягнення мети Програми передбачається виконання таких основних завдань:

· створення сучасної та безпечної системи шкільного харчування в закладах загальної середньої освіти Бродівської міської територіальної громади;

· модернізація матеріально-технічної бази харчоблоків шляхом проведення ремонтних робіт (за потреби), оновлення технологічного обладнання, меблів, кухонного інвентарю та оснащення;

· забезпечення харчоблоків сучасним технологічним, холодильним, тепловим, механічним та іншим обладнанням відповідно до вимог законодавства;

· забезпечення функціонування системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) та здійснення контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог;

· підвищення професійної компетентності керівників закладів освіти, кухарів, медичних працівників та інших працівників, відповідальних за організацію харчування;

· удосконалення організації шкільного харчування відповідно до сучасних вимог, норм і принципів здорового харчування;

· формування культури здорового харчування серед учнів шляхом проведення інформаційно-просвітницьких заходів;

· забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, спрямованих на розвиток системи шкільного харчування;

· проведення моніторингу стану організації харчування та оцінки ефективності реалізації заходів Програми.

Результативними показниками виконання Програми є:

· забезпечення належного функціонування системи шкільного харчування в усіх закладах загальної середньої освіти Бродівської міської територіальної громади;
· збільшення кількості модернізованих харчоблоків;
· оновлення матеріально-технічної бази харчоблоків відповідно до визначених потреб;
· збільшення кількості придбаного сучасного технологічного обладнання;
· забезпечення належного функціонування системи НАССР у закладах освіти;
· підвищення рівня професійної підготовки працівників, відповідальних за організацію харчування;
· забезпечення учнів якісним, безпечним та збалансованим харчуванням відповідно до норм законодавства;
· підвищення рівня задоволеності учнів та їхніх батьків якістю організації шкільного харчування;
· підвищення ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію заходів Програми.

6. Напрями діяльності та заходи програми
Заходи Програми визначені відповідно до стратегічних та операційних цілей Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року та спрямовані на створення сучасної, безпечної й ефективної системи шкільного харчування в закладах освіти Бродівської міської територіальної громади. 
Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом виконання заходів (додаток 2), які дадуть змогу продовжити модернізацію харчоблоків закладів освіти, оновити їх матеріально-технічну базу, забезпечити дотримання сучасних вимог до організації харчування та покращити якість послуг із харчування здобувачів освіти в закладах освіти Бродівської міської територіальної громади закладів за такими напрямами: 
· моделювання оптимальної мережі їдалень (харчоблоків) закладів освіти;
· модернізація матеріально-технічної бази харчоблоків;
· розвиток кадрового потенціалу;
· повноцінне збалансоване харчування учнів (вихованців)у закладах освіти, яке відповідає затвердженим нормам;
· доступність та зрозумілість інформації про здорове харчування;
· цифровізація та підвищення ефективності  управлінських рішень.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію виконання заходів Програми здійснює відділ освіти Бродівської міської  ради (як головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець Програми).

Відповідальними за реалізацію окремих заходів є керівники закладів освіти громади в межах наданих повноважень.

Контроль за ходом виконання Програми передбачає:

· здійснення постійного моніторингу стану виконання заходів;
· аналіз використання коштів, спрямованих на реалізацію Програми;
· узагальнення інформації щодо забезпечення належного функціонування системи шкільного харчування в усіх закладах загальної середньої освіти Бродівської міської територіальної громади;
· підготовку щорічного звіту про виконання Програми для подання на розгляд виконавчого комітету/постійної депутатської  комісії/сесії ради.
У разі необхідності до Програми можуть вноситися зміни та доповнення у встановленому законодавством порядку з урахуванням результатів моніторингу та фінансових можливостей бюджету громади.

Щороку до 10 жовтня  та 10 лютого відділ освіти Бродівської міської ради готує та подає фінансовому управлінню Бродівської міської ради інформацію про стан виконання Програми згідно додатку 3.

Відділ освіти Бродівської міської ради за підсумками року подає на розгляд сесії Бродівської міської ради звіт про стан виконання програми до       01 березня року наступного за звітним періодом.

Секретар





Руслан ШИШКА


	                                                                                                                                                  Додаток 1

	                                                                                                                                                                         до   Програми реалізації Стратегії 
реформування системи шкільного 

харчування в закладах освіти

                                                                                                                                                Бродівської міської територіальної 

                                                                                                                                                                    громади на 2026-2027 роки



Ресурсне забезпечення Програми реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування в закладах освіти 
Бродівської міської територіальної громади на 2026-2027 роки 
                                                                                                                                                                  тис. грн
	Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
	Етапи виконання
	Усього витрат на виконання Програми тис. грн

	
	І
	ІІ
	

	
	2026
	2027
	

	Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:
	1235,0
	в межах затвердженого фінансового ресурсу
	1235,0

	державний бюджет
	
	
	

	обласний бюджет
	
	
	

	місцевий бюджет
	1235,0
	в межах затвердженого фінансового ресурсу
	1235,0

	кошти не бюджетних джерел
	
	
	

	інші
	
	
	


	Керівник установи – 

головного розпорядника коштів
	_______________ Наталія АНТОНЕНКО
              (підпис)                         (ім’я, прізвище)

	Відповідальний виконавець
Програми 
	_______________ Наталія АНТОНЕНКО
              (підпис)                          (ім’я, прізвище)


Додаток 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           до   Програми реалізації Стратегії 
реформування системи шкільного 

харчування в закладах освіти

                                                                                                                                                Бродівської міської територіальної 

                                                                                                                                                                    громади на 2026-2027 роки
Перелік заходів і завдань 
Програми реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування в закладах освіти 
Бродівської міської територіальної громади на 2026-2027 роки 
	№ з/п
	Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
	Перелік заходів програми
	Строк виконання заходу
	Виконавці
	Джерела фінансування
	Обсяги фінансування (вартість), тис. грн

	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	

	Стратегічна ціль 1. Відновлення та модернізація їдалень (харчоблоків) закладів освіти з використанням новітніх технологічних процесів, покращення показників енергоефективності та дотримання принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР)

	1


	Моделювання оптимальної мережі їдалень (харчоблоків) закладів освіти
	Проведення комплексного аналізу стану мережі їдалень (харчоблоків)
	2026-2027 
	Відділ освіти Бродівської міської ради,  заклади освіти
	Бюджет Бродівської міської ради


	0
	
	Визначено фактичний стан мережі їдалень (харчоблоків), потреби в їх модернізації, затверджено актуальну мережу харчоблоків закладів освіти громади 

	
	
	Затвердження мережі харчоблоків закладів освіти
	
	
	
	
	
	

	2
	Модернізація матеріально-технічної бази харчоблоків
	Забезпечення харчоблоків сучасними меблями, кухонним інвентарем та посудом; придбання й оновлення технологічного, холодильного, теплового, механічного та іншого обладнання
	2026-2027
	Відділ освіти Бродівської міської ради,  заклади освіти
	Бюджет Бродівської міської ради
	1005,0
	
	Покращено матеріально-технічне оснащення харчоблоків, оновлено меблі, кухонний інвентар, посуд і технологічне обладнання

	
	
	Проведення поточних і капітальних ремонтів харчоблоків (за потреби)
	2026-2027
	Відділ освіти Бродівської міської ради,  заклади освіти
	Бюджет Бродівської міської ради
	0
	
	Покращено технічний стан харчоблоків, забезпечено безпечні та належні умови для організації харчування

	Стратегічна ціль 2. Забезпечення закладів освіти достатнім штатом кваліфікованих працівників, які якісно та безпечно організовують харчування і сприяють формуванню в учнів здорових харчових звичок

	3
	Розвиток кадрового потенціалу


	Проведення аналізу забезпеченості закладів освіти працівниками їдалень (харчоблоків) та сестрами медичними, внесення змін до штатних розписів закладів освіти
	2026-2027
	Відділ освіти Бродівської міської ради,  заклади освіти
	Бюджет Бродівської міської ради
	0
	
	Визначено потребу в кадровому забезпеченні харчоблоків і медичному супроводі, внесено зміни до штатних розписів закладів освіти, підвищено професійний рівень працівників харчоблоків

	
	
	Організація навчання та підвищення кваліфікації працівників харчоблоку
	
	
	
	
	
	

	Стратегічна ціль 3. Свідоме обрання українцями здорового харчування

	4
	Повноцінне збалансоване харчування учнів (вихованців)у закладах освіти, яке відповідає затвердженим нормам
	Здійснення постійного контролю за діяльністю закладів освіти  з організації харчування
	2026-2027
	Відділ освіти Бродівської міської ради,  заклади освіти
	Бюджет Бродівської міської ради
	0
	
	Забезпечено належну організацію харчування в закладах освіти відповідно до вимог законодавства, здійснення ефективного контролю за його якістю та безпечністю, впровадження збалансованого й різноманітного меню, що сприятиме покращенню якості харчування здобувачів освіти

	
	
	Розроблення примірного чотиритижневого сезонного меню та погодження його у Держпродспоживслужбі
	
	
	
	
	
	

	
	
	Розширення переліку страв та технологічних карток для урізноманітнення харчування у закладах освіти
	
	
	
	
	
	

	
	
	Забезпечення організації харчування в закладах освіти відповідно до вимог законодавства
	
	
	
	
	
	

	5
	Доступність та зрозумілість інформації про здорове харчування
	Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо принципів здорового харчування
	2026-2027
	Відділ освіти Бродівської міської ради,  заклади освіти
	Бюджет Бродівської міської ради
	0
	
	Підвищено рівень обізнаності учасників освітнього процесу щодо принципів здорового харчування та здорового способу життя, забезпечено належне інформування батьків про організацію харчування в закладах освіти

	
	
	Популяризація здорового способу життя серед учнів
	
	
	
	
	
	

	
	
	Інформування батьків про особливості організації шкільного харчування
	
	
	
	
	
	

	Стратегічна ціль 4. Цифровізація та ефективне управління системою шкільного харчування

	6
	Впровадження цифрових інструментів для ефективної реалізації реформи системи шкільного харчування
	Впровадження цифрових інструментів для обліку та контролю організації харчування, автоматизація процесів планування та обліку продуктів харчування
	2026-2027
	Відділ освіти Бродівської міської ради,  заклади освіти
	Бюджет Бродівської міської ради
	230,0
	
	Впроваджено сучасні цифрові інструменти для обліку та контролю організації харчування, забезпечено прозоре й ефективне використання бюджетних коштів та здійснення моніторингу результативності реалізації Програми

	
	
	Забезпечення відкритості та прозорості використання бюджетних коштів
	
	
	
	
	
	

	
	
	Здійснення моніторингу показників ефективності реалізації Програми
	
	
	
	
	
	

	Разом
	1235,0
	
	


Відділ освіти Бродівської міської ради (
головний розпорядник коштів                                   ___________________                              Наталія АНТОНЕНКО
                                                                                                                    

     підпис                                                                                             ім’я  та прізвище
Відділ освіти Бродівської міської ради (
виконавець Програми                                                 ___________________                              Наталія АНТОНЕНКО
                                                                                                             
     підпис                                                                                               ім’я  та прізвище

	Додаток 3

	                                                                                                                                                                                  до   Програми реалізації Стратегії 
реформування системи шкільного 

харчування в закладах освіти

                                                                                                                                                Бродівської міської територіальної 

                                                                                                                                                                    громади на 2026-2027 роки



Інформація про виконання програми за _______ рік
	1.
	
	
	

	
	КВКВ
	
	найменування головного розпорядника бюджетних коштів

	2.
	
	
	

	
	КВКВ
	
	найменування відповідального виконавця програми

	3.
	
	
	

	
	КФКВ
	
	найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження


     4. Напрями діяльності та заходи програми______________________________________________________
                               (назва програми)
	№ п/п
	Захід
	Головний
виконавець
та строк
виконання
	Планові обсяги фінансування, тис. грн
	Фактичні обсяги фінансування, тис. грн
	Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

	
	
	
	Всього
	У тому числі:
	Всього
	У тому числі:
	

	
	
	
	
	Державний бюджет
	Обласний бюджет
	Місцевий бюджет
	Кошти не
бюджетних джерел
	
	Державний бюджет
	Обласний бюджет
	Місцевий бюджет
	Кошти не
бюджетних джерел
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:
	Бюджетні асигнування з урахуванням змін
	Проведені видатки
	Відхилення

	Усього
	Загальний фонд
	Спеціальний фонд
	Усього
	Загальний фонд
	Спеціальний фонд
	усього
	Загальний фонд
	Спеціальний фонд
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
Керівник установи – 

головного розпорядника коштів
	_______________   Наталія АНТОНЕНКО 
                   (підпис)                         (ім’я, прізвище) 

	Відповідальний виконавець Програми 
	_______________   Наталія АНТОНЕНКО
                   (підпис)                          (ім’я, прізвище)


